Додаток 3

 до рішення виконавчого комітету від 09.04.2025 № 1030

**Звіт про виконання результативних показників/індикаторів програми**

з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1604-МР (зі змінами)

за 2024 рік.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця, головного розпорядника бюджетних коштів\*, найменування КПКВК** | **Група результативних показників** | **Назва результативного показника/індикатора програми** | **Одиниця виміру** | **‌Значення‌ ‌показників‌ ‌** | **Відсоток виконання‌ ‌** **кол. 6/кол.5****%** | **Причини невиконання** |
| **план** | **виконано** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Індикатор/індикатори програми \*\* | Продукту | Кількість створених сімейних форм виховання (всього) | штук | 84 | 54 | 64 |  |
| Якості | % охоплених дітей від потреби СМТГ | % | 92 | 85 | 92 |  |
| Завдання 11. Розвиток сімейних форм виховання | Витрат | Видатки на розвиток сімейних форм виховання | Грн. | 446090 | 137089 | 31 |  |
| Продукту | Кількість заходів, направлених на розвиток сімейних форм виховання | Одиниць | 15 | 18 | 120 |  |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину | Грн. | 889 | 398 | 45 |  |
| Якості | Динаміка створення сімейних форм виховання | % | 106 | 98 | 92 |  |
| Захід 11.1. Придбання побутової техніки для дитячого будинку сімейного типуКПКВК 0913111 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходуВидатки на придбання побутової техніки для дитячого будинку сімейного типу |  ОсібГрн. |  225240 | 00 | 00 | Побутова техніка не закупалися, через відсутність новоствореного ДБСТ, та того факту, що ДБСТ виїхало за кордон та в межах України через військовий стан в країні |
| Продукту | Кількість заходів для забезпечення побутовою технікою дитячому будинку сімейного типу.Кількість дітей, які проживають у будинку сімейного типу | Одиницьосіб | 110 | 00 | 00 |  |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину, яка виховується в дитячому будинку сімейного типу | Грн. | 2524 | 0 | 0 |  |
| Якості | Відсоток забезпечення побутовою технікою ДБСТ | % | 100 | 0 | 0 |  |
| Захід 11.2.Забезпечення проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства та ін.КПКВК 0913112 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходуВидатки на проведення інформаційних компаній з метою популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства та ін. |  Осіб Грн. | 35500 | 32500 | 10045 |  |
| Продукту | Кількість заходів для проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства.Кількість виготовлених буклетів на проведення інформаційної компанії.Кількість виготовлених банерів на проведення інформаційної компанії | ОдиницьШтукШтук  | 2504 | 1500 | 501000 |  |
| Ефективності | Середні витрати на проведення одного заходу.Середні витрати на виготовлення одного буклету.Середні витрати на виготовлення одного банеру | ГрнГрн.Грн. | 275030100 | 250050 0 | 911670 |  |
| Якості | Динаміка проведення інформаційних компаній  | % | 100 | 50 | 50 |  |
| Захід 11.3. Забезпечення першочергового влаштування дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування в сім'ї родичів, під опіку або піклування, громадян (усиновлення)‚ дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, патронатні сім’ї | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходу | Осіб. | 13 | 13 | 100 |  |
| Продукту | Кількість дітей, які знаходяться на обліку в Управлінні.Кількість дітей, які перебувають у сімейних формах виховання:* Під опікою та піклуванням
* У прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу

Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | Осіб.Осіб.ОсібОсіб.одиниць | 41539023623/5818/8 | 34426821523/2918/4 | 836991100/50100/50 |  |
| Ефективності | Середня кількість нововлаштованих дітей до сімейних форм виховання | осіб | 41 | 26 | 63 |  |
| Якості | Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання. | % |  94 |  85 |  92 |  |
| Захід 11.4. Забезпечення проведення святкових заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, КПКВК 0913112 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходів.Видатки на проведення святкових заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | Осіб.Грн. | 1383350 | 1383350 | 100100 |  |
| Продукту | Кількість заходів, проведених Управлінням.Кількість дітей, які візьмуть участь у заходах | Одиниць.Осіб. | 9268 | 9174 | 10065 |  |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину для придбання подарунку на проведення святкових заходів.Середні витрати на проведення одного заходу. | Грн.Грн. | 3119261 | 4799261 | 155100 |  |
| Якості | Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених заходами, від кількості дітей, що перебувають на обліку в Управління «Служба у справах дітей» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Захід 11.5. Привітання новостворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімейКПКВК 0913112 | Продукту | Кількість спеціалістів, залучених до заходівВидатки на привітання новостворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей | Осіб.Грн. | 334940 | 334750 | 10099 |  |
| Ефективності | Кількість заходів для привітання новостворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей.Кількість створених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей.Кількість влаштованих дітей, залишених без батьківського піклування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, патронатні сім’ї | Одиниць.Одиниць.Осіб. | 14/1/16 | 77/0/015 | 700175/0/0250 |  |
| Якості | Середні витрати на одну сім’ю для придбання подарунку новоствореній родині. | Грн. | 6990 | 4964 | 71 |  |
| Якості | Відсоток привітання новостворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів | % | 100 | 100 | 85 |  |
| Захід 11.6. Привітання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу з ювілейними датами (5, 10, 15 років)КПКВК 0913112 | Витрат | Кількість залучених спеціалістів Управління.Видатки на привітання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу з ювілейними датами (5, 10, 15 років) | Осіб.Грн. | 317500 | 316500 | 10094 |  |
| Продукту | Кількість заходів для привітання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу з ювілейними датами (5, 10, 15 років).Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які святкують ювілей з дня створення.Кількість дітей, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, які святкують ювілей. | Одиниць.Одиниць.Осіб. | 13/23/15 | 12/15/7 | 1006067 |  |
| Ефективності | Середні витрати на одну сім’ю, яка святкує ювілей. | Грн. | 3500 | 5500 | 157 |  |
| Якості | Відсоток привітання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу з ювілейними датами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Захід 11.7. Придбання меблів для дитячого будинку сімейного типу, КПКВК 0913111 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходу.Видатки на придбання меблів для дитячого будинку сімейного типу. | Осіб.Грн. | 250000 |  2  0 | 1000 | Фінансування не здійснювалося, через той факт, що ДБСТ виїхало за кордон та в межах України через військовий стан в країні |
| Продукту | Кількість заходів для забезпечення меблями дитячого будинку сімейного типу.Кількість дітей, які проживають у будинку сімейного типу. | Одиниць.Осіб. | 110 | 00 | 00 |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину, яка виховується в дитячому будинку сімейного типу при забезпеченні меблями. | Грн. | 5000 | 0 | 0 |
| Якості | Динаміка забезпечення меблями дитячого будинку сімейного типу. | % | 100 | 0 | 0 |  |
| Захід 11.8**.** Забезпечення належних умов функціонування дитячих будинків сімейного типу, КПКВК 0913111 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходів.Видатки на підтримання дитячих будинків сімейного типу (придбання предметів, матеріалів, обладнання, проведення ремонту ДБСТ) | Осіб.Грн. | 3120000 | 30 | 1000 |  |
| Продукту | Кількість дитячих будинків сімейного типу. | Одиниць. | 8 | 0 | 0 |  |
| Ефективності | Середні витрати на одну сім’ю на підтримання дитячих будинків сімейного типу (проведення ремонту / заміну майна, яким облаштовано дитячий будинок сімейного типу). |  Грн. | 15000 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалося, через відсутність новоствореного ДБСТ, та того факту, що ДБСТ виїхало за кордон та в межах України через військовий стан в країні |
| Якості | Динаміка забезпечення належних умов функціонування дитячих будинків сімейного типу (придбання предметів, матеріалів, обладнання, проведення ремонту ДБСТ) | % | 100 | 0 | 0 |  |
| Захід 11.9**.** Забезпечення виплати поворотної фінансової допомоги, що виплачується патронатному вихователю до моменту отримання державної соціальної допомоги, КПКВК 0913112 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходів.Видатки на поворотну фінансову допомогу, що виплачується патронатному вихователю. | Осіб.Грн. | 3109560 | 00 | 00 | Відсутність новостворених патронатних вихователів |
| Продукту | Кількість сімей патронатних вихователів | Одиниць. | 8 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ефективності | Середні витрати на одну сім’ю на поворотну фінансову допомогу, що виплачується патронатному вихователю. | Грн. | 13695 | 0 | 0 |  |
| Якості | Динаміка забезпечення виплати поворотної фінансової допомоги, що виплачується патронатному вихователю до моменту отримання державної соціальної допомоги | % | 100 | 0 | 0 |  |
| Завдання 13. Одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. | Витрат | Видатки на проведення святкових заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | Грн. | 74250 | 74210 | 100 |  |
| Продукту | Кількість отримувачів одноразової допомоги. | Осіб. | 41 | 41 | 100 |  |
| Ефективності | Середня вартість допомоги на 1 дитину | Грн. | 1810 | 1810 | 100 |  |
| Якості | Відсоток (%) охоплення до загальної кількості | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Захід 13.1**.** Надання матеріальної підтримки дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, КПКВК 0613242 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходів.Видатки на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку | Грн. | 374250 | 374210 | 100100 |  |
| Продукту | Кількість отримувачів одноразової допомоги. | Осіб. | 41 | 41 | 100 |  |
| Ефективності | Середні витрати на одну особу | Грн. | 1810 | 1810 | 100 |  |
| Якості | Відсоток надання матеріальної підтримки дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 – річного віку. | % | 100 | 100 | 100 |  |

\*зазначається у випадку якщо відповідальний виконавець програми не є головним розпорядником бюджетних коштів;

\*\*визначаються відповідно до індикаторів Стратегії або інших стратегічних та програмних документів, які, зокрема, визначають цілі та пріоритети державної політики у відповідній сфері діяльності;

\*\*\* зазначається у разі поділу програми на підпрограми

Заступник начальника Управління Віктор ПАВЛЕНКО