|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 3  до рішення виконавчого комітету  від 23.05.2025 № 1735 |

**Інформація про виконання програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади**

**на 2022-2024 роки за 2024 рік**

1. Програма молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)

2. Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради.

(відповідальний виконавець програми)

тис грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва завдання та заходу** | **КПКВК** | **Інформація про виконання заходу/завдання** | **Обсяги фінансування програми** | | | **Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)** | | | **Виконано** | | |
| **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд |
| *1* |  | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **Всього на виконання програми, в т.ч. за джерелами фінансування:** |  |  | 19146,3 | 5000,0 | 14146,3 | 15146,3 | 1000,0 | 14146,3 | 5472,3 | 0 | 5472,3 |
| Бюджет ТГ |  |  | 6846,3 | 4000,0 | 2 846,3 | 2 846,3 | 0 | 2 846,3 | 2649,8 | 0 | 2649,8 |
| Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на  будівництво/реконструкцію/придбання житла | 1518821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ | Бюджетом Сумської міської територіальної громади на 2024 рік передбачено загальний обсяг видатків на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 2400,0 тис. гривень.  В 2024 році - з бюджету Сумської міської територіальної громади профінансовано 2387,7 тис. гривень. | 6400,0 | 4000,0 | 2400,0 | 2400,0 | 0 | 2400,0 | 2387,8 |  | 2387,8 |
| Державний бюджет | На виконання програми профінансовано видатків у сумі 1287,9 тис. грн., що складає 17,2% від запланованого | 7500,0 | 0 | 7500,0 | 7500,0 | 0 | 7500,0 | 1287,9 | 0 | 1287,9 |
| Обласний бюджет | На виконання програми профінансовано видатків у сумі 599,0 тис. грн., що складає 24,0% від запланованого | 2500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 599,0 | 0 | 599,0 |
| Кошти громадян та небюджетних джерел | Кошти громадян склали 935,6 тис. грн., що складає 40,7% від запланованого | 2300,0 | 0 | 2300,0 | 2300,0 | 0 | 2300,0 | 935,6 | 0 | 935,6 |
| Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 1518822 | За 2024 рік до бюджету Сумської міської територіальної громади повернуто коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, на загальну суму 1185,4 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | -1127,0 |  | -1127,0 | -1127,0 |  | -1127,0 | -1185,4 |  | -1185,4 |
| Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 1518822 | За 2024 рік до бюджету Сумської міської територіальної громади повернуто відсотки за користування довгостроковим кредитом на загальну суму 240,8 тис. гривень. | 412,2 | 0 | 412,2 | 412,2 | 0 | 412,2 | 240,8 | 0 | 240,8 |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів наданих на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 1516084 | У бюджеті на 2024 рік передбачено видатки, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, в сумі 446,3 тис. грн, фактичні видатки склали 262,0 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 446,3 | 0 | 446,3 | 446,3 |  | 446,3 | 262,0 |  | 262,0 |

Заступник начальника управління капітального будівництва та

дорожнього господарства Сумської міської ради Юрій ШКИРЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до рішення виконавчого комітету  від 23.05.2025 № 1735 |

**Звіт про виконання результативних показників/індикаторів програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

назва програми

**за 2024 рік**

(звітний період)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва індикатору/завдання/заходу,**  **відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів\*, найменування КПКВК** | **Група результативних показників** | **Назва результативного показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** | | **Відсоток виконання кол. 6/кол.5** | **Причини невиконання** |
| **план** | **виконано** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Індикатор/індикатори\*\* програми | Продукту | Кількість сімей, забезпечених житлом, у тому числі:  загальний фонд  спеціальний фонд | одиниць | 5  3  2 | 2  0  2 | 40%  0%  100% | відсутність фінансування Програми по загальному фонду бюджету |
| Якості | Відсоток забезпечення сімей до потреби, у тому числі:  загальний фонд  спеціальний фонд | % | 1,1  0,7  0,4 | 0,4  0  0,4 | 36%  0%  100% | відсутність фінансування Програми по загальному фонду бюджету |
| Захід 1.1.  Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію/придбання житла | Витрат | Кредитні ресурси , у тому числі:  загальний фонд  спеціальний фонд | гривень | 6 400000  4 000 000  2 400 000 | 2387756  0  2387756 | 37%  0%  99% | відсутність фінансування Програми по загальному фонду бюджету |
| Кількість сімей бажаючих отримати кредит |  | 450 | 325 | 72% | зменшення кількості бажаючих пов’язане з досягненням граничного віку кандидатами та вибуттям з черги на отримання кредиту |
| Продукту | Площа житла, у тому числі:  загальний фонд  спеціальний фонд | кв. метрів | 237  148  89 | 128  0  128 | 54%  0%  144% | Відсутність фінансування по загальному фонду |
| Ефективності | Опосередкована вартість 1 кв. метр житла | гривень | 27 071 | 27642 | 105% | відбулось збільшення вартості спорудження житла згідно наказу Мінінфраструктури станом на 01.10.2024 року |
| Середній розмір кредиту на 1 угоду (з урахуванням витрат на страхування суми кредиту) | гривень | 1 280000 | 1193878 | 93% | надано 2 кредити на суму 2387756,0грн., відсутність фінансування із загального фонду |
| Якості | Відсоток забезпечення сімей до потреби | % | 1,1 | 0,4 | 36,4% | недостатність фінансування Програми |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід 1.2.  Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла(рефінансування) | Витрат | Обсяг кредитів до повернення | гривень | 1127000 | 1 185438 | 105% | Погашення кредитів позичальниками у сумі більшій, ніж квартальний/місячний платіж |
| Продукту | Обсяг повернутих кредитів | гривень | 1127 000 | 1185438 | 105% | Погашення кредитів позичальниками у сумі більшій, ніж квартальний/місячний платіж |
| Ефективності | Відсоток повернутих кредитів без порушення термінів | % | 100 | 105% | 105% | Погашення кредитів позичальниками у сумі більшій, ніж квартальний/місячний платіж |
| Захід 1.3.  Повернення відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. | Витрат | Відсотки за користування кредитом | гривень | 412200 | 240748 | 58% | відсутність фінансування з загального фонду бюджету та ненаданням за ці кошти кредитів (під 6% річних) спричинило невиконання даних показників |
| Продукту | Обсяг повернутих кредитів | гривень | 412200 | 240748 | 58% | відсутність фінансування з загального фонду бюджету та ненаданням за ці кошти кредитів (під 6% річних) спричинило невиконання даних показників |
| Ефективності | Відсоток повернутих відсотків без порушення термінів | % | 100 | 58% | 58% | відсутність фінансування з загального фонду бюджету та ненаданням за ці кошти кредитів (під 6% річних) спричинило невиконання даних показників |
| Захід 1.4.  Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво/реконструкцію/придбання житла | Витрат | Витрати на обслуговування | гривень | 446263 | 262038 | 59% | кошти надходять згідно актів звірки за результатами кварталу, за грудень 2024 року фінансування не відбулось, та у зв’язку з відсутністю фінансування з загального фонду недоотримано % |
| Продукту | Кількість угод які обслугову-ються | одиниць | 71 | 66 | 93% | повне дострокове погашення кредитів |
| Ефективності | На обслуговування 1 угоди | гривень | 6285 | 3970 | 63% | отримано фінансування в меншому обсязі, чим було заплановане |
| Якості | Відсоток витрат на надання та обслуговування кредитів в розрізі фінансування програми | % | 6,5 | 15,9 | 245% | відсутність фінансування на кредитування по загальному фонду збільшило відсоток витрат у загальному надходженні фінансування |

\*зазначається у випадку якщо відповідальний виконавець програми не є головним розпорядником бюджетних коштів;

\*\*визначаються відповідно до індикаторів Стратегії або інших стратегічних та програмних документів, які, зокрема, визначають цілі та пріоритети державної політики у відповідній сфері діяльності;

\*\*\* зазначається у разі поділу програми на підпрограми

Заступник начальника управління капітального будівництва та

дорожнього господарства Сумської міської ради Юрій ШКИРЯ