|  | Додаток до рішення виконавчого комітету від 30.04.2026 року № 1114 |
| --- | --- |

Звіт про хід виконання Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2024-2027 роки,

за підсумками 2025 року

Пояснювальна записка

- Основні дані.

Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2024-2027 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до чинного законодавства і затверджена наказом Сумської міської військової адміністрації від 26 лютого 2024 року № 70-СМР та спрямована на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання, шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.

Головним розпорядником бюджетних коштів при виконанні заходів є Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради. Одержувачі бюджетних коштів (комунальні підприємства КП "Паркінг" та КП "Зелене будівництво") залучають порушників за направленнями Сумського міського відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Сумській області на виконання заходів з благоустрою.

- Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів програми.

Відповідно до Програми, обсяг фінансових ресурсів на 2025 рік, необхідних для реалізації заходів склав 250,0 тис. грн, планувалося залучення 36-ти порушників.

На реалізацію програми в 2025 році було передбачено в бюджеті Сумської міської територіальної громади 100,0 тис. гривень (кошти загального фонду міського бюджету).

За 2025 рік використано 19,38 тис. гривень (або 19,38 % від видатків бюджету та 7,8 % від обсягів Програми).

Протягом 2025 року забезпечено відпрацювання 2-ма порушниками суспільно корисних робіт за направленнями Сумського міського відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Сумській області. Роботи виконувалися на об’єктах благоустрою міста в КП «Паркінг» СМР.

- Оцінка ефективності виконання програми.

У 2025 році Програма виконана на не достатньому рівні, адже обсяг фінансування, затверджений бюджетом Сумської міської територіальної громади, який визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді, використано не повністю. Виконання заходів Програми дало можливість забезпечити тимчасову зайнятість громадян, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

- Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми.

Причиною невиконання програми в повному обсязі є те, що Сумським міським відділом філії Державної установи «Центр пробації» в Сумській області направлено лише 2 порушника, більше порушників не направлялось. Усі порушники, що направлялися, були працевлаштовані.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Примусове стягнення заборгованості зі сплати аліментів дозволило забезпечити тимчасову зайнятість громадян, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Доцільно продовжити виконання програми та здійснювати відповідне фінансування її заходів. Це сприятиме забезпеченню тимчасової зайнятості громадян, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, стягненню заборгованості зі сплати аліментів.

Директор Департаменту

інфраструктури

Сумської міської ради                                                                      Євген БРОВЕНКО