Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради

від 30.04.2026   № 1119

Звіт про виконання результативних показників/індикаторів програми

з реалізації Конвенції ООН про права дитини у Сумській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки, затвердженої наказом Сумської міської військової адміністрації  від 30 грудня 2024 року № 415-СМР (зі змінами)

за 2025 рік.

| Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця, головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК | Група результативних показників | Назва результативного показника/індикатора програми | Одиниця виміру | Значення показників |  | Відсоток виконання кол.6/кол. 5 % | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | виконано |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Індикатор/індикатори програми ** | Продукту | Кількість сімейних форм виховання (всього) | штук | 19 | 37 | 195 |  |
|  | Якості | % охоплених дітей від потреби СМТГ | % | 100 | 100 |  |  |
| Завдання 7. Розвиток та підтримка сімейних форм виховання та їх альтернатив | Витрат | Видатки на розвиток та підтримку сімейних форм виховання та їх альтернатив | Грн. | 1472314,75 | 1087744,44 | 74 | Через безпекову ситуацію в країні багато ДБСТ та ПС виїхали за межі країни та міста |
|  | Продукту | Кількість заходів, направлених на розвиток та підтримку сімейних форм виховання та їх альтернатив | Одиниць | 20 | 20 | 100 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на одну дитину | Грн. | 3271,81 | 2417,21 | 74 |  |
|  | Якості | Відсоток підтримки сімейних форм виховання та їх альтернатив від потреби | % | 100 | 100 |  |  |
| Захід 7.1. Забезпечення розвитку альтернативних форм влаштування дітей, забезпечення створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, як альтернативних форм влаштування дітей КПКВК 0913114 | Витрат | Всього витрат | Грн. | 190000 | 60000 | 32 | Через безпекову ситуацію в країні нові ДБСТ не створювалися, решта ДБСТ виїхали, 17 ПС отримали допомогу в повному обсязі |
|  |  | Видатки на забезпечення належних санітарно-гігієнічних і побутових умов проживання в дитячих будинках сімейного типу, грн. Видатки на облаштування предметами довготривалого вжитку новоствореного дитячого будинку сімейного типу Видатки на матеріальну підтримку прийомних сімей, грн. | Грн. Грн. Грн. | 100000 30000 60000 | 0 0 60000 | 0 0 100 |  |
|  | Продукту | Кількість дитячих будинків сімейного типу, од. Кількість новостворених дитячих будинків сімейного типу, од. Кількість прийомних сімей, од. | Одиниць Одиниць Одиниць | 4 1 15 | 0 0 17 | 0 0 113 | Протягом року було створено 2 ПС |
|  | Ефективності | Середні витрати на один дитячий будинок сімейного типу, грн. Середні витрати на один новостворений дитячий будинок сімейного типу, грн. Середні витрати на одну прийомну сім’ю, грн. | Грн. | 25000 30000 4000 | 0 0 3529 | 0 0 88 |  |
|  | Якості | Динаміка забезпеченості дитячих будинків сімейного типу від заявлених потреб, % Динаміка забезпеченості новостворених дитячих будинків сімейного типу від заявлених потреб, % Динаміка забезпечення потреб прийомних сімей, % | % | 100 100 100 | 0 0 100 |  |  |
| Захід 7.2. Забезпечення соціальної реклами популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства та ін.КПКВК 0913112 | Витрат | Видатки на проведення заходів соціальної реклами, грн. | Грн. | 10000 | 5000 | 50 | Кошти витрачалися тільки на друковану продукцію. Управлінням «Служба у справах дітей» Сумської міської ради розроблено та виготовлено 250 інформаційних наліпок «Стань патронатним вихователем - допоможи дитині». |
|  | Продукту | Кількість заходів ( виготовлення буклетів, проведення тематичних круглих столів, флешмобів та ін.), од. | Одиниць | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на один захід, грн. | Грн | 10000 | 5000 | 50 |  |
|  | Якості | Динаміка проведення соціальної реклами, % | % | 100 | 100 |  |  |
| Захід 7.4. Забезпечення проведення святкових заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів., КПКВК 0913112 | Витрат | Видатки на проведення святкових заходів, грн. | Грн. | 120000 | 70000 | 58 | Закупівля подарунків проведена з врахуванням потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  | Продукту | Кількість запланованих заходів, Кількість дітей, залучених для участі в заході | Одиниць. Осіб. | 10 450 | 10 450 | 100 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на одного учасника заходу. | Грн. | 266 | 155 | 58 |  |
|  | Якості | Динаміка охоплення дітей, які приймають участь у заходах. | % | 100 | 100 |  |  |
| Захід 7.5. Підготовка житлових приміщень, які знаходяться на балансі Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради до розміщення нових дитячих будинків сімейного типу, оплата комунальних послуг та спожитих енергоносіїв за період приймання-передачі житлових приміщень, монтаж системи охоронної сигналізації КПКВК 0913114 | Витрат | Витрати на проведення поточного ремонту. Витрати на оплату комунальних послуг та спожиті енергоносії. Витрати на монтаж системи охоронної сигналізації | Грн. | 40000 7000 30000 | 14434,73 0 0 | 36 0 0 | Проведено ремонт сходів будинку вулиця Оболонська, 6. Охоронна сигналізація не встановлювалась |
|  | Продукту | Кількість житлових приміщень, які знаходяться на балансі Управління. | Одиниць. | 2 | 1 | 50 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на одне житлове приміщення. | Грн. | 20000 | 14434,73 | 72 |  |
|  | Якості | Динаміка забезпеченості потреби. | % | 100 | 100 |  |  |
| Захід 7.6. Привітання сімейних форм виховання та сімей патронатних вихователів з нагоди створення та ювілейними датами (5, 10, 15 років), КПКВК 0913112 | Витрат | Видатки на привітання (придбання цінних подарунків). | Грн. | 100000 | 51690,76 | 52 |  |
|  | Продукту | Кількість сімейних форм виховання та сімей патронатних вихователів, які святкують ювілей з дати створення. Кількість новостворених сімейних форм виховання та сімей патронатних вихователів. | Одиниць. Одиниць. | 1 9 | 1 4 | 100 44 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на один захід з привітанням. | Грн. | 10000 | 10338,15 | 103 |  |
|  | Якості | Динаміка охоплення привітанням сімейних форм виховання та альтернативних сімей патронатних вихователів. | % | 100 | 100 |  |  |
| Захід 7.7. Впровадження співпраці з громадськими, благодійними, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей, КПКВК 0913114, 0913112. | Витрат | Отримання благодійної та гуманітарної допомоги. | Коштів не потребує | 888929,75 | 884016,45 | 100 |  |
|  | Продукту | Кількість заходів співпраці з громадськими, благодійними та релігійними організаціями. | Одиниць. | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Ефективності | Середня сума коштів, залучених у якості благодійної та гуманітарної допомоги. | Грн. | 222232,44 | 221004,11 | 99 |  |
|  | Якості | Динаміка залучення громадських, благодійних та релігійних організацій до співпраці в інтересах дітей. | % | 100 | 100 |  |  |
| Захід 7.8. Забезпечення патронатних вихователів резервними коштами (поворотна фінансова допомога) для забезпечення надання послуги патронату над дитиною до моменту отримання державної соціальної допомоги, КПКВК 0913114 | Витрат | Видатки на виплату поворотної фінансової допомоги. | Грн. | 86385 | 2602,5 | 3 | Фінансова допомога виплачувалася 1 патронатному вихователю до рівня державної допомоги, який діяв у 2025 році |
|  | Продукту | Кількість патронатних вихователів | Одиниць. | 6 | 1 | 17 |  |
|  | Ефективності | Середня сума коштів, виплачена одному патронатному вихователю у якості поворотної фінансової допомоги. | Грн. | 14397,5 | 2602,5 | 18 |  |
|  | Якості | Динаміка забезпечення поворотною фінансовою допомогою патронатних вихователів. | % | 100 | 18 | 18 |  |
| Завдання 9. Одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. КПКВК 0613242 | Витрат | Видатки на надання матеріальної підтримки дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку | Грн. | 68780 | 68780 | 100 | Управлінням освіти і науки СМР протягом 2025 року здійснено виплату одноразової допомоги 38 дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років |
|  | Продукту | Кількість отримувачів одноразової допомоги. | Осіб. | 38 | 38 |  |  |
|  | Ефективності | Середня вартість допомоги на 1 дитину | Грн. | 1810 | 1810 | 100 |  |
|  | Якості | Відсоток (%) охоплення до загальної кількості | % | 100 | 100 |  |  |
| Захід 9.1. Надання матеріальної підтримки дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, КПКВК 0613242 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходів. Видатки на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку | Осіб. Грн. | 3 68780 | 3 68780 | 100 |  |
|  | Продукту | Кількість отримувачів одноразової допомоги. | Осіб. | 38 | 38 | 100 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на одну особу | Грн. | 1810 | 1810 | 100 |  |
|  | Якості | Відсоток надання матеріальної підтримки дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 – річного віку. | % | 100 | 100 |  |  |

*зазначається у випадку якщо відповідальний виконавець програми не є головним розпорядником бюджетних коштів;

**визначаються відповідно до індикаторів Стратегії або інших стратегічних та програмних документів, які, зокрема, визначають цілі та пріоритети державної політики у відповідній сфері діяльності;

*** зазначається у разі поділу програми на підпрограми

# Заступник начальника Управління						                                                   	    Віктор  ПАВЛЕНКО