Додаток до рішення виконавчого комітету від 30.04.2026 № 1147

«Затверджено»

рішенням виконавчого комітету

від 30.04.2026 № 1147

ПОРЯДОК
розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади (далі - Порядок).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

галузь (сектор) для публічного інвестування - сфера діяльності територіальної громади, в яку спрямовуються публічні інвестиції для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій;

наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) - цілі здійснення публічних інвестицій, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати;

публічні інвестиції - кошти державного (місцевого) бюджету, у тому числі отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги, кошти, залучені під державну (місцеву) гарантію, капітальні інвестиції державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (крім банків), комунальних унітарних підприємств, установ, організацій, крім тих, які здійснюються за рахунок власних коштів таких підприємств, товариств, установ і організацій, що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік, а також виплати за договорами, укладеними в рамках державно-приватного партнерства;

середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади (далі – Середньостроковий план) - документ, що визначає пріоритетні галузі та основні напрями публічного інвестування відповідно до цілей, визначених документами стратегічного планування державної регіональної політики в розрізі сфер діяльності територіальної громади, відповідний орієнтовний розподіл бюджетних коштів за рахунок усіх джерел, наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Бюджетному кодексі України, законах України, указах Президента України, нормативно-правових актах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, інших нормативних актах.

2. Структура Середньострокового плану

2.1. Середньостроковий план розробляється з урахуванням вимог цього Порядку та має таку структуру:

1) загальна частина, що визначає мету та підстави його розроблення;

2) описова частина, що визначає: наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій; пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування; підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування; основні напрями публічного інвестування; джерела фінансового забезпечення публічних інвестицій;

3) заключна частина, що визначає фундаментальну роль Середньострокового плану для управління публічними інвестиціями територіальної громади і подальший взаємозв’язок із процесом підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади і галузевих (секторальних) проєктних портфелів Сумської міської територіальної громади;

4) додаток 1 - перелік основних напрямів для публічного інвестування;

5) додаток 2 - перелік інших напрямів, що не визначені як основні.

3. Розроблення проєкту Середньострокового плану

3.1. Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади є складовою частиною системи стратегічного та бюджетного планування Сумської міської територіальної громади, розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади.

3.2. Середньостроковий план розробляється управлінням інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради (далі – Управління інвестицій) на підставі пропозицій виконавчих органів Сумської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах доведеного Департаментом фінансів Сумської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

3.3. Середньостроковий план формується з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі - Єдина інформаційна система).

3.4. Управління інвестицій для підготовки проєкту Середньострокового плану:

- формує перелік галузей (секторів) та підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування Сумської міської територіальної громади згідно з Додатком 1 до цього Порядку, і в разі потреби, готує пропозиції про внесення змін до них;

- визначає наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу документів стратегічного планування державної регіональної політики, Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади та із урахуванням рекомендацій, отриманих від виконавчих органів Сумської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування.

- готує інструктивний лист щодо формування пропозицій до Середньострокового плану Сумської міської територіальної громади (далі - інструктивний лист), який повинен містити: підходи до визначення основних напрямів публічного інвестування (із обов’язковим урахуванням діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проєктів); підходи до визначення цільових показників напрямів публічного інвестування з урахуванням конкретності, вимірюваності, досяжності, релевантності таких цільових показників; підходи до визначення орієнтовних фінансових потреб щодо здійснення публічних інвестицій і розрахунків, що обґрунтовують такі потреби, а також особливості подання таких пропозицій.

3.5. Управління інвестицій не пізніше 01 червня року, що передує плановому, надсилає до виконавчих органів Сумської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, запит про подання пропозицій до Середньострокового плану та інструктивний лист.

3.6. Пропозиція до Середньострокового плану готується виконавчими органами Сумської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, на основі відповідних галузевих (секторальних) стратегій, Державної стратегії регіонального розвитку, Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади і переліку галузей для публічного інвестування.

Пропозиція до Середньострокового плану повинна містити інформацію щодо:

- підсекторів в рамках галузі (сектору) для публічного інвестування;

- напрямів публічного інвестування у відповідних підсекторах галузі (сектору), які мають узгоджуватись із завданнями Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади та Середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій держави;

- пріоритезації напрямів публічного інвестування із визначенням основних, які є критично важливими та потребують першочергового фінансування;

- цільових показників кожного напряму публічного інвестування та їх планових значень, які передбачається досягнути, із урахуванням: наскрізних стратегічних цілей та узгодження із показниками виконання завдань, визначених Стратегією розвитку Сумської міської територіальної громади та показниками  Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави;

- орієнтовних фінансових потреб для здійснення публічних інвестицій на період, необхідний для реалізації обраного напряму, разом із розрахунками, що обґрунтовують такі потреби.

3.7. Виконавчі органи Сумської міської ради, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування, у місячний строк з дня отримання запиту про подання пропозицій до Середньострокового плану забезпечують складання таких пропозицій за запропонованою формою згідно з Додатком 2 до цього Порядку і подають їх Управлінню інвестицій у електронній та паперовій формі.

3.8. Аналіз пропозицій до Середньострокового плану, поданих виконавчими органами Сумської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, узагальнення отриманої інформації та формування проєкту Середньострокового плану здійснюється Управлінням інвестицій.

3.9. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до Середньострокового плану вимогам інструктивного листа, Управління інвестицій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати реєстрації такої пропозиції повертає її для доопрацювання відповідному виконавчому органу Сумської міської ради, відповідальному за галузі (сектори) для публічного інвестування, з наданням відповідних обґрунтувань. Наявність орфографічних, синтаксичних або граматичних помилок, які не спотворюють змісту пропозиції, не є підставою для її повернення.

3.10. Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування, протягом п’яти робочих днів з дня отримання зауважень, забезпечує доопрацювання пропозиції до Середньострокового плану та повторне її подання Управлінню інвестицій відповідно до пункту 3.7 цього Порядку.

У разі необхідності Управління інвестицій проводить консультації із виконавчими органами Сумської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, для узгодження позицій щодо пропозиції до Середньострокового плану.

3.11. За результатами розгляду пропозицій до Середньострокового плану із урахуванням вимог пункту 3.6 цього Порядку та основних напрямів публічного інвестування Управління інвестицій готує проєкт Середньострокового плану Сумської міської територіальної громади.

3.12. Після доведення Департаментом фінансів Сумської міської ради інформації щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, Управління інвестицій формує пропозиції щодо попереднього розподілу такого обсягу за основними напрямами публічного інвестування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій Управління інвестицій проводить консультації (наради) за участю представників Департаменту фінансів Сумської міської ради, головних розпорядників бюджетних коштів, інших виконавчих органів Сумської міської ради для узгодження позицій щодо обсягу коштів для кожної галузі (сектору).

3.13. Управління інвестицій подає на розгляд та схвалення Інвестиційній раді Сумської міської територіальної громади сформований проєкт Середньострокового плану Сумської міської територіальної громади із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

3.14. Управління інвестицій подає Департаменту фінансів Сумської міської ради проєкт Середньострокового плану, схвалений Інвестиційною радою Сумської міської територіальної громади, не пізніше ніж 01 серпня року, що передує плановому.

3.15. Проєкт Середньострокового плану, схвалений Інвестиційною радою Сумської міської територіальної громади, затверджується Виконавчим комітетом Сумської міської ради одночасно із схваленням прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади на відповідний середньостроковий період.

3.16. Проєкт рішення виконавчого комітету Сумської міської ради про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади розробляє Управління інвестицій.

4. Моніторинг Середньострокового плану

4.1. Результати виконання Середньострокового плану визначаються на підставі проведення моніторингу. Моніторинг реалізації Середньострокового плану Сумської міської територіальної громади проводиться не рідше, як раз у півроку.

4.2. Моніторинг реалізації Середньострокового плану проводиться шляхом порівняння та аналізу відхилення фактично отриманих значень цільових показників від їх планових значень, визначених Середньостроковим планом.

4.3. Виконавчі органи Сумської міської ради, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування, аналізують рівень досягнення цільових показників результатів реалізації пріоритетних напрямів публічного інвестування за відповідний період і готують моніторинговий звіт за формою згідно з Додатком 3 до цього Порядку, який подають Управлінню інвестицій.

4.4. За результатами аналізу моніторингових звітів, поданих виконавчими органами Сумської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, Управління інвестицій формує зведений моніторинговий звіт, до якого за необхідності може бути додано висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання Середньострокового плану.

4.5. Управління інвестицій подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення Інвестиційній раді Сумської міської територіальної громади.

4.6. Моніторинг реалізації Середньострокового плану проводитися із використанням Єдиної інформаційної системи.

4.7. Результати моніторингу реалізації Середньострокового плану враховуються під час розроблення Середньострокового плану на наступний період.

| Начальник управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради | Анастасія ТКАЧОВА |
| --- | --- |

Додаток 1 до Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади

ПЕРЕЛІК
галузей (секторів) та підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування

| № з/п | Сектор | Підсектор |
| --- | --- | --- |
| 1 | Громадська безпека | Протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку |
|  |  | Цивільний захист |
| 2 | Довкілля | Клімат |
|  |  | Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів |
|  |  | Охорона земель і ґрунтів |
|  |  | Збереження природно-заповідного фонду |
| 3 | Економічна діяльність | Промисловість |
|  |  | Розвиток малого та середнього підприємництва |
| 4 | Спорт та фізичне виховання | Спорт та фізичне виховання |
| 5 | Житло | Відновлення житла |
|  |  | Житлові рішення |
|  |  | Енергоефективні рішення для житлових будівель |
| 6 | Муніципальна інфраструктура та послуги | Водопостачання та водовідведення |
|  |  | Благоустрій |
|  |  | Управління побутовими відходами |
|  |  | Теплопостачання |
|  |  | Розбудова та відновлення інфраструктури |
|  |  | Захисні споруди об'єктів інфраструктури |
|  |  | Управління відходами від руйнувань, відходами будівництва та знесення |
|  |  | Містобудування |
|  |  | Туристичні послуги |
| 7 | Транспорт | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство |
|  |  | Громадський транспорт |
| 8 | Соціальна сфера | Складні життєві обставини |
|  |  | Соціальна підтримка |
|  |  | Реабілітаційні послуги |
|  |  | Ветерани |
|  |  | Соціальні послуги |
|  |  | Права та інтереси внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії |
|  |  | Права та інтереси дітей |
|  |  | Молодь |
| 9 | Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація | Електронні комунікації |
|  |  | Цифрові інновації та технології |
|  |  | Електронне урядування |
|  |  | Державні адміністративні послуги |
| 10 | Культура та інформація | Культурна спадщина та національна пам’ять |
|  |  | Мистецтво та спеціалізована мистецька освіта |
|  |  | Культурні послуги |
|  |  | Медіа та комунікації |
| 11 | Охорона здоров’я | Громадське здоров'я |
|  |  | Лікарські засоби, медичні вироби, засоби реабілітації |
|  |  | Паліативна допомога |
|  |  | Первинна медична допомога |
|  |  | Реабілітація |
|  |  | Спеціалізована медична допомога |
| 12 | Освіта і наука | Шкільна освіта |
|  |  | Позашкільна освіта |
|  |  | Дошкільна освіта |
|  |  | Професійна освіта, спеціалізована освіта |

| Начальник управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради | Анастасія ТКАЧОВА |
| --- | --- |

Додаток 2 до Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади

ПРОПОЗИЦІЯ 
до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій

Сумської міської територіальної громади

______________________________________________________________________________________

(найменування виконавчого органу міської ради, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Галузь (сектор) для публічного інвестування ___________________________________

Підсектор галузі (сектору) публічного інвестування* _____________________________

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) грн | План на поточний рік) грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановий рік (поточний +1) | Плановий рік (поточний +2) | Плановий рік (поточний +3) |  |
| Напрям 1 (назва) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям …. (назва) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення на плановий рік (поточний +1) | Цільове значення на плановий рік (поточний +2) | Цільове значення на плановий рік (поточний +3) |  |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП |  | Рівні застосування: Програма |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |  |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________		                 	_______________ 		____________________________________

(найменування посади керівника                                                                            (підпис) 			                         (власне ім’я, прізвище)
             виконавчого органуміської ради)

Примітка* Під час формування Пропозиції до Середньострокового плану регіону (територіальної громади) таблиця заповнюються відповідно до кількості підсекторів у кожній галузі (секторі) для публічного інвестування. У разі наявності двох і більше підсекторів необхідно заповнити таблицю для кожного підсектора окремо.

* Ставиться відмітка “о” навпроти напрямів публічного інвестування, які на момент подачі пропозиції визначені структурним підпрозділом, відповідальним за галузь (сектор) для публічного інвестування, як основні.

| Начальник управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради | Анастасія ТКАЧОВА |
| --- | --- |

Додаток 3 до Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
_____________________________________________________________________

(найменування виконавчого органу міської ради, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Період звітування з ___________ до ____________

Галузь (сектор) для публічного інвестування _____________________________________

Найменування стратегічного документа _________________________________________

Пріоритетний напрям публічного інвестування ___________________________________

Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування ____________________________

| Обсяг залучених публічних коштів (тис. гривень) |  |  | Статус за напрямом |
| --- | --- | --- | --- |
| Планове значення станом на ____ півріччя | Фактичне значення станом на _____ півріччя | Причина відхилення |  |

| Найменування цільового показника 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
|  |  | Фактичне значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 2 |  |  |  |  |  |  |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
|  |  | Фактичне значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 3 |  |  |  |  |  |  |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
|  |  | Фактичне значення |  |  |  |  |

| Виявлені проблеми та ризики, що впливають на виконання Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади (у розрізі напряму) |  |
| --- | --- |
| Рекомендації щодо покращення виконання Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади (у розрізі напряму) |  |

Висновки

1. Оцінка прогресу виконання напряму публічного інвестування ___________________________________________

2. Оцінка ефективності використання публічних інвестицій _______________________________________________

__________________________________			      ___________________ 		    ____________________________________

(найменування посади керівника                                                                       (підпис) 			                              (власне ім’я, прізвище)
             виконавчого органу міської ради)

| Начальник управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради | Анастасія ТКАЧОВА |
| --- | --- |