Додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 03.04.2026 № 884

Пояснювальна записка до звіту про хід виконання програми  Сумської міської територіальної громади «Милосердя» за 2025 рік

- Основні дані.

Протягом 2025 року виконувалися завдання та заходи для реалізації програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на                           2025-2027 роки», розробленої відповідно до чинного законодавства і затвердженої наказом Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024                 № 416-СМР (зі змінами).

Відповідальним виконавцем програми є Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, співвиконавцями – відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради, Управління освіти і науки Сумської міської ради.

Головними розпорядниками бюджетних коштів при виконанні заходів програми є Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради, Управління освіти і науки Сумської міської ради.

- Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів програми.

Всього 74 заходами програми охоплено більше 70 тисяч громадян, що складає 98 % від запланованого показника (72 331 особа), яким надано додаткових соціальних гарантій на загальну суму 139,1 млн. гривень. Обсяг витрат на надання додаткових соціальних гарантій порівняно з попереднім 2024 роком (117,5 млн. гривень) збільшився на 18,4 %.

- Оцінка ефективності виконання програми.

У 2025 році програма виконана на високому рівні, адже з                      139,6 млн. гривень, що були передбачені програмою на виконання заходів, фактично профінансовано за рахунок коштів бюджету громади                                     139,1 млн. гривень, що складає 99,6 % від передбаченої програмою суми.

Найбільший обсяг видатків (75,2 млн. гривень, або 54,1 % від загального обсягу використаних коштів) було направлено на фінансування напрямків, що раніше фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України, в тому числі: 73,4 млн. гривень – для здійснення розрахунків за пільгове перевезення окремих категорій громадян в міському електро- та автотранспорті та приміському автотранспорті; 1,3 млн. гривень – на компенсацію витрат за пільгове перевезення залізничним транспортом;                   472,1 тис. гривень – для відшкодування пільг за надані послуги зв’язку ветеранам війни, «чорнобильцям», багатодітним сім’ям та іншим категоріям осіб; тощо.

13,0 % від загального обсягу фінансування програми було використано  на виплату компенсації більше ніж 600 фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (18,1 млн. гривень).

Для підтримки мешканців громади, які постраждали внаслідок повітряних або артилерійських обстрілів, протягом 2025 року було направлено 31,1 млн. гривень (22,3%), у тому числі:

- 48 сім’ям, члени яких загинули під час обстрілів, надано допомогу на суму 12 млн. гривень;

- 129 мешканцям, житло яких постраждало внаслідок обстрілів, виплачено допомогу на суму 11 млн. гривень та 65 домогосподарствам, які самостійно відновили житло, на суму 1,2 млн. гривень;

- 117 мешканцям домогосподарств у окремих будинках по вулиці Героїв Крут міста Суми виплачено допомогу для самостійного / за самостійне  відновлення  вікон та балконних блоків, які зазнали пошкоджень внаслідок ракетного удару зі сторони країни агресора російської федерації 17.11.2024, на суму 4,2 млн. гривень;

- 55 сім’ям, житло яких постраждало, надано матеріальну допомогу на проживання (щомісяця від 3 500 гривень до 6 500 гривень залежно від кількості членів сімей) на суму 2,7 млн. гривень.

Виконання в звітному періоді заходів програми забезпечило надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій мешканців Сумської міської територіальної громади та охопило різні вікові категорії населення. Особлива увага приділялася пенсіонерам, ветеранам, особам з інвалідністю, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та іншим особам, які опинились в складних життєвих обставинах, в тому числі дітей, особливо через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну.

- Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми.

Завдання та заходи програми виконувались у визначені терміни за умови відповідного фінансування та з урахуванням запровадження воєнного стану в Україні.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Виконання заходів програми сприяло вирішенню питань соціального захисту та соціального забезпечення мешканців громади, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки, шляхом адресності соціальних послуг та з урахуванням реальних потреб.

Вважаємо за доцільне продовжити виконання програми та здійснювати відповідне фінансування її заходів.

Директор Департаменту

соціального захисту населення

Сумської міської ради                                                                Тетяна МАСІК