Додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 03.04.2026 № 885

Пояснювальна записка до звіту про хід виконання програми  Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка ветеранської спільноти» за 2025 рік

- Основні дані.

Протягом 2025 року виконувалися завдання та заходи для реалізації програми Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка ветеранської спільноти» на 2025-2027 роки», розробленої відповідно до чинного законодавства і затвердженої наказом Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 417-СМР (зі змінами).

Відповідальним виконавцем програми є Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, співвиконавцями – Управління освіти і науки Сумської міської ради, Управління охорони здоров’я Сумської міської ради.

Головними розпорядниками бюджетних коштів при виконанні заходів програми є Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради,  Управління освіти і науки Сумської міської ради, Управління охорони здоров’я Сумської міської ради.

- Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів програми.

Всього 36 заходами програми охоплено майже 11,6 тисяч громадян,  що складає 96 % від запланованого показника (12 078 осіб), яким надано додаткових соціальних гарантій на загальну суму 242,7 млн. гривень. Обсяг витрат на надання додаткових соціальних гарантій порівняно з попереднім 2024 роком (260,2 млн. гривень) зменшився на 6,7 %.

- Оцінка ефективності виконання програми.

В 2025 році програма виконана на високому рівні, адже з                                    243,7 млн. гривень, що були передбачені програмою на виконання заходів,  фактично профінансовано за рахунок коштів бюджету громади                                         242,7 млн. гривень, що складає 99,6 % від передбаченої програмою суми.

Найбільший обсяг видатків (170,7 млн. гривень, або 70,3 % від загального обсягу використаних коштів) було направлено для надання матеріальних допомог більше ніж 1 600 членам добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади.

14,8  % (36 млн. гривень) від загального обсягу фінансування програми було використано для надання різних видів матеріальної допомоги                 Захисникам / Захисницям України, членам їх сімей, а також сім’ям загиблих (померлих) Захисників / Захисниць України, з яких 16,5 млн. гривень – матеріальна допомога 275 сім’ям на виготовлення, встановлення намогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих (померлих)               Захисників / Захисниць України; 8,2 млн. гривень – матеріальна допомога               691 Захиснику / Захисниці, які отримали поранення, контузії;                               8,7 млн. гривень – матеріальна допомога сім’ям загиблих (померлих) Захисників / Захисниць України на вирішення соціально-побутових питань, тощо.

32 мешканця громади, які уклали контракт про проходження громадянами України військової служби у Силах оборони України у складі Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, надано одноразову матеріальну допомогу (960 тис. гривень).

619 сім’ям (955 особам) загиблих (померлих) Захисників / Захисниць  України, а також 86 сім’ям (194 особам) Захисників / Захисниць України надавалась матеріальна допомога по оплаті за житлово–комунальні послуги                          (7,4 млн. гривень).

310 дітям загиблих (померлих) Захисників / Захисниць України щомісяця виплачувалась грошова допомога в розмірі 150 % від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (17,1 млн. гривень).

Для соціальної підтримки інших категорій мешканців ветеранської спільноти та надання фінансової підтримки та пільг по оплаті за користування комунальними послугами об’єднанням ветеранів війни профінансовано                  1,1 млн. гривень.

Протягом 2025 року 770 дітей, батьки яких є Захисниками / Захисницями України, учасниками бойових дій на території інших держав або загиблими (померлими) Захисниками / Захисницями  України, були забезпечені безоплатним харчуванням в закладах загальної середньої та дошкільної освіти (3,8 млн. гривень), а новорічні подарунки отримали 4 932 дитини зазначених категорій на 1,1 млн. гривень. Слід зазначити, що по зазначеним заходам рівень виконання склав 87,5 % (профінансовано 4,9 млн. гривень при запланованих програмою 5,6 млн. гривень), і пояснюється тим, що через воєнний стан харчування було організовано лише у окремих закладах та не весь навчальний період, оскільки діти не відвідують заклади або навчаються у змішаному форматі.

114 Захисників / Захисниць України та 21 член сімей загиблих (померлих) Захисників України отримали додаткові стоматологічні послуги, для чого з бюджету громади профінансовано 699,8 тис. гривень.

Забезпечено безоплатне поховання та віддання останньої шани              212 загиблим (померлим) Захисникам  / Захисницям України                          (3,8 млн. гривень).

Виконання в звітному періоді заходів програми забезпечило надання додаткових соціальних гарантій мешканцям Сумської міської територіальної громади, а саме Захисникам / Захисницям України, членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули чи померли під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членам добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади, а також іншим ветеранам війни.

- Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми.

Завдання та заходи програми виконувались у визначені терміни за умови відповідного фінансування та з урахуванням запровадження воєнного стану в Україні.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Виконання заходів програми сприяло вирішенню питання забезпечення комплексної підтримки та охоплення соціальним супроводом зазначених категорій громадян, в тому числі надання їм різних видів допомог, шляхом адресності соціальних послуг та з урахуванням реальних потреб.

Вважаємо за доцільне продовжувати виконання  заходів програми та здійснювати відповідне їх фінансування.

Директор Департаменту

соціального захисту населення

Сумської міської ради                                                                Тетяна МАСІК