Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від 03.04.2026 № 886

Звіт про виконання результативних показників/індикаторів

Програми запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі

у межах Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

назва програми

за 2025 рік

| Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця, головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК | Група результативних показників | Назва результативного показника/індикатора програми | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання кол.6/кол.5 | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | виконано |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Програма запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статіу межах Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Продукту | кількість осіб охоплених послугами | осіб | 21 748 | 21 569 | 99,2 |  |  |
|  |  | кількість проведених заходів | од. | 2 849 | 2 849 | 100 |  |  |
|  | Якості | динаміка кількості осіб охоплених послугами (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка обсягу витрат на проведення заходів(порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1. Функціонування у громаді ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПКВК 0813242.Відповідальний виконавець: Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради; КПКВК 0813121.Відповідальний виконавець: Сумський міський центр соціальних служб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатор/індикатори підпрограми 1 | Продукту | кількість осіб охоплених послугами | осіб | 21 125 | 20 757 | 98,3 | Кількість охоплених осіб менше через зменшення кількості випадків домашнього насильства |  |
|  |  | кількість проведених заходів | од. | 2 619 | 2 849 | 108,8 | Кількість проведених заходів більше у зв’язку з підвищенням уваги до проблеми насильства |  |
|  | Якості | динаміка кількості осіб охоплених послугами (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка обсягу витрат на проведення заходів(порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Напрацювання механізмів та передумов для сталої протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, | Витрат | обсяг витрат на виконання Завдання 1 | грн | 42 000,00 | 30 000,00 | 71,4 | Заходи проведені в межах виділених коштів |  |
|  | Продукту | кількість осіб охоплених послугами | осіб | 1005 | 637 | 63,4 | Зменшення кількості випадків домашнього насильства |  |
|  |  | кількість проведених заходів | од. | 11 | 13 | 118,2 | Збільшення кількості проведених заходів |  |
|  | Ефективності | середні витрати на проведення заходів | грн | 3 818,18 | 2307,69 | 60,4 |  |  |
|  | Якості | динаміка кількості осіб охоплених послугами (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка обсягу витрат на проведення заходів(порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
| Захід 1.1. Забезпечення роботи Координаційної ради з питань сімейної політики, протидії домашньому насильству та міжвідомчої робочої групи з питань запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі | Витрат | обсяг витрат на проведення засідань | грн | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 | Проведено за рахунок адресної підтримки громадської організації |  |
|  | Продукту | кількість проведених засідань | од | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  | Ефективності | середні витрати на проведення одного засідання | грн | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Якості | динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком | % |  |  |  |  |  |
| Захід 1.2. Реагування у межах повноважень на випадки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, в тому числі шляхом відповідної координації постраждалих осіб або задіяння суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству | Продукт | кількість постраждалих осіб охоплених послугами | осіб | 1000 | 633 | 63,3 | Зафіксовано зменшення звернень щодо вчинення домашнього насильства |  |
|  | Якості | динаміка кількості постраждалих осіб, охоплених послугами, порівняно з попереднім роком | % | 100,1 | 63,3 |  |  |  |
| Захід 1.3. Забезпечення роботи міждисциплінарної команди з метою налагодження взаємодії у сфері захисту дітей для своєчасного виявлення, реагування та протидії випадкам домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі по відношенню до дітей | Продукт | кількість дітей охоплених послугами | осіб | 5 | 4 | 80 | Зменшення фактичної кількості осіб пояснюється зменшенням звернень щодо вчинення домашнього насильства |  |
|  | Якості | динаміка кількості дітей, охоплених послугами, порівняно з попереднім роком | % |  |  |  |  |  |
| Захід 1.4. Організація робочих зустрічей, нарад, семінарів, «круглих столів», ZOOM – конференцій для налагодження взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі | Продукт | кількість проведених заходів | од. | 8 | 10 | 125 | Проведено більшу кількість заходів |  |
|  | Якості | динаміка кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком | % |  |  |  |  |  |
| Захід 1.5. Замовлення соціологічних, психолого-педагогічних та інших досліджень у сфері домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, його причин, наслідків, визначення послуг яких потребує територіальна громада та/або самостійний моніторинг цих явищ з урахуванням наявних можливостей | Витрат | обсяг витрат на проведення досліджень | грн | 40 000,00 | 30 000,00 | 75 | Проведено дослідження в межах виділених коштів |  |
|  | Продукту | кількість проведених досліджень | од | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  | Ефективності | середні витрати на проведення досліджень | грн | 40 000,00 | 30 000,00 | 75 |  |  |
|  | Якості | динаміка обсягу витрат на проведення досліджень(порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у громаді, | Витрат | обсяг витрат на виконання Завдання 2 | грн | 102 000,00 | 47 070 | 46,15 | Заходи проведено в межах виділених коштів |  |
|  | Продукту | кількість осіб охоплених послугами | осіб | 20 120 | 20 120 | 100,0 |  |  |
|  |  | кількість проведених заходів | од | 2 608 | 2 836 | 108,7 | Проведено більшу кількість заходів |  |
|  | Якості | динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком | % |  |  |  |  |  |
| Захід 2.1. Здійснення інформаційно– просвітницької діяльності щодо запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, формування нетерпимого ставлення у громаді до насильницької моделі поведінки, в тому числі шляхом медійного висвітлення інформації | Витрат | обсяг витрат для проведення інформаційної роботи | грн | 25 000,00 | 0,0 | 0 | Заходи проведені за підтримки медійного каналу |  |
|  | Продукту | кількість інформаційних матеріалів, розміщених на офіційних ресурсах Сумської міської ради, в медіа | од | 55 | 124 | 225,5 | Висвітлено більше інформаційних матеріалів у зв’язку з підвищенням уваги до проблеми насильства |  |
|  | Ефективності | середні витрати на один розміщений матеріал | грн | 454,55 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Якості | динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком | % |  |  |  |  |  |
| Захід 2.2. Проведення круглих столів, конференцій, семінарів, тощо, спрямованих на підвищення рівня обізнаності про механізми протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та/або присвяченим впровадженню заходів щодо їх протидії та реагуванням на їх наслідки | Продукту | кількість проведених заходів | од | 16 | 16 | 100 |  |  |
|  | Якості | динаміка кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком | % |  |  |  |  |  |
| Захід 2.3. Виготовлення, розміщення та розповсюдження інформаційної продукції (буклети, брошури, сіті-лайти, білборди, тощо) | Витрат | обсяг витрат на виготовлення, розміщення та розповсюдження інформаційного матеріалу | грн | 50 000,00 | 22 310,0 | 44,6 | Заходи проведено в межах виділених коштів |  |
|  | Продукту | кількість виготовленого інформаційного матеріалу | од | 2 100 | 2 235 | 106,4 | Збільшено кількість виготовленого матеріалу у зв’язку зі замовленням тільки брошур і календарів |  |
|  | Ефективності | середні витрати на створення одного інформаційного матеріалу | грн | 23,80 | 9,98 | 41,9 |  |  |
|  | Якості | динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком | % |  |  |  |  |  |
| Захід 2.4. Організація, проведення та/або координація в освітніх закладах, релігійних спільнотах, представництвах національних меншин громади годин спілкування, дискусій, просвітницьких ігор, акцій, тренінгів для учнівської молоді; семінарів, конференцій, вебінарів для батьківської громадськості, педагогів щодо запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі | Продукт | кількість осіб охоплених послугами | осіб | 20 000 | 20 000 | 100 |  |  |
|  | Якості | динаміка кількості осіб охоплених послугами (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
| Захід 2.5. Проведення спільних із суб’єктами взаємодії, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі рейдів «Сім’я», «Канікули», «Діти вулиці» та контрольних відвідувань сімей з метою виявлення дітей, над якими вчинено насильство | Продукт | кількість проведених заходів | од | 5 | 7 | 140 | Проведено більшу кількість заходів |  |
|  | Якості | динаміка кількості проведених заходів (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
| Захід 2.6. Проведення щорічного аналізу дотримання прав недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена під час здійснення обстеження житлово-побутових умов проживання та/або у разі отримання відповідних повідомлень, на предмет виявлення осіб, над якими вчинено/ вчинялось насильство | Продукт | кількість проведених обстежень житлово-побутових умов проживання | од | 431 | 453 | 105,1 | Збільшено кількість недієздатних осіб, які перебувають на обліку |  |
|  | Якості | динаміка кількості проведених обстежень житлово-побутових умов проживання (порівняно з попереднім роком) | % | 86,2 | 90,6 |  |  |  |
| Захід 2.7. Організація груп взаємопідтримки для осіб, які зазнали домашнього насильства або насильства за ознакою статі | Витрат | обсяг витрат на проведення заходів | грн | 15 000,00 | 14 220,00 | 94,8 | Обсяг видатків на проведення заходу фактично менший ніж планувалось за рахунок різниці в цінах на придбання товарів |  |
|  | Продукту | кількість осіб охоплених заходами | осіб | 60 | 60 | 100 |  |  |
|  | Ефективності | середні витрати на одну особу | грн | 250,00 | 237,0 | 94,8 |  |  |
|  | Якості | динаміка кількості осіб охоплених заходом (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком | % |  |  |  |  |  |
| Захід 2.8. Проведення щорічної міні-інтерактивної вистави «Голос проти насильства» | Витрат | обсяг витрат на проведення заходу | грн | 12 000,00 | 10 540,00 | 87,8 | Захід проведено в межах виділених коштів |  |
|  | Продукту | кількість проведених заходів | од | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  | кількість осіб охоплених заходами | осіб | 60 | 60 | 100 |  |  |
|  | Ефективності | середні витрати на проведення заходу | грн | 12 000,00 | 10 540,00 | 87,8 |  |  |
|  | Якості | динаміка кількості осіб охоплених заходом (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком | % |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2. Забезпечення доступності та якості надання спеціалізованих послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПКВК 0813121.Відповідальний виконавець: Сумський міський центр соціальних служб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатор/індикатори підпрограми 2 | Продукту | кількість придбаної продукції | од | 261 | 0 | 0 | Проведено за рахунок підтримки громадських організацій |  |
|  |  | кількість осіб охоплених послугами | осіб | 650 | 812 | 124,9 | Кількість охоплених послугами осіб збільшено за рахунок впровадження програми для кривдників, роботи «кризових кімнат» |  |
|  | Якості | динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком | % |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка кількості осіб охоплених послугами (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення для постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі невідкладних сприятливих умов, можливості отримувати спеціалізовані послуги на безоплатній основі та надання соціальних послуг, направлених на зміну моделі поведінки кривдника, | Витрат | обсяг витрат на виконання Завдання 1 | грн | 105 000,00 | 7 700,00 | 7,3 | Заходи проведені в межах виділених коштів |  |
|  | Продукту | кількість придбаної продукції | од | 261 | 0 | 0 | Проведено за рахунок підтримки громадських організацій |  |
|  |  | кількість осіб охоплених послугами | осіб | 650 | 812 | 124,9 | Кількість осіб охоплених послугами збільшилася |  |
|  | Ефективності | середні витрати на придбання одиниці продукції | грн | 402,30 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Якість | динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком | % |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка кількості осіб охоплених послугами (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
| Захід 1.1. Забезпечення діяльності «кризової кімнати» для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Витрат | обсяг витрат на забезпечення діяльності сервісу | грн | 30 000,00 | 0,0 | 0,0 | Діяльність забезпечена за рахунок підтримки громадських організацій |  |
|  | Продукту | кількість придбаної продукції | од | 110 | 0 | 0 | Проведено за рахунок підтримки громадських організацій |  |
|  |  | кількість осіб охоплених послугою сервісу | осіб | 40 | 30 | 75 | Відповідно до кількості звернень щодо отримання послуги |  |
|  | Ефективності | середні витрати на придбання одиниці продукції | грн | 272,73 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Якості | динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком | % |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка кількості осіб охоплених послугами сервісу (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
| Захід 1.2. Надання послуг мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги, особам які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Продукту | кількість осіб охоплених послугами сервісу | осіб | 460 | 513 | 111,5 | Збільшено кількість осіб охоплених послугами, які надає мобільна бригада |  |
|  | Якості | динаміка кількості осіб охоплених послугами сервісу (порівняно з попереднім роком) | % | 103,6 | 115,5 | 111,5 |  |  |
| Захід 1.3. Надання, у разі потреби, послуги притулку, соціальної інтеграції та реінтеграції постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Продукту | кількість осіб охоплених послугами притулку | осіб | 30 | 30 | 100 | Відповідно до кількості звернень щодо отримання послуги |  |
|  | Якості | динаміка кількості осіб охоплених послугами притулку (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
| Захід 1.4. Визначення потреб постраждалих осіб у забезпеченні гуманітарною допомогою, задоволенні базових потреб та сприяння у їх наданні | Продукту | кількість осіб охоплених послугами | осіб | 40 | 226 | 556 | Збільшення кількості осіб у яких визначені потреби |  |
|  | Якості | динаміка кількості осіб охоплених послугами (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
| Захід 1.5. Забезпечення реалізації заходів програми для постраждалих осіб, згідно з додатком 3 до цієї програми | Витрат | обсяг витрат на проведення заходів | грн | 60 000,00 | 0,0 | 0,0 | В зв’язку з відсутністю заяв на проходження програми для постраждалих осіб |  |
|  | Продукту | кількість придбаної продукції | од | 150 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | кількість осіб охоплених заходами | осіб | 40 | 0 | 0 | Звернень щодо участі у програмі для постраждалих осіб не надходило |  |
|  | Ефективності | середні витрати на придбання одиниці продукції | грн | 400,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Якості | динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком | % |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка кількості осіб охоплених заходами (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
| Захід 1.6. Забезпечення реалізації заходів програми для кривдників, згідно з додатком 4 до цієї програми | Витрат | обсяг витрат на проведення заходів | грн | 15 000,00 | 7 700,00 | 51,3 | Заходи проведені в межах виділених коштів |  |
|  | Продукту | кількість осіб охоплених заходами | осіб | 30 | 13 | 43,3 | Відсутня можливість відкриття нових груп через недостатню кількість спеціалістів для роботи з корекції поведінки кривдників |  |
|  | Ефективності | середні витрати на проведення заходів | грн | 500,00 | 592,0 | 118,4 |  |  |
|  | Якості | динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком | % |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка кількості осіб охоплених заходами (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |
| Захід 1.8. Підвищення спроможності громади у питанні реалізації програм для постраждалих осіб та/або для кривдників через співпрацю з іншими громадами-партнерами або шляхом залучення відповідних суб’єктів на основі соціального замовлення | Продукту | кількість залучених громад-партнерів або відповідних суб’єктів | од | 1 | 0 | 0 | Питання щодо залучення громад-партнерів або відповідних суб’єктів опрацьовується |  |
|  |  | кількість осіб охоплених заходами | осіб | 10 | 0 | 0 |  |  |
|  | Якості | динаміка кількості осіб охоплених заходами (порівняно з попереднім роком) | % |  |  |  |  |  |

Директор Департаменту соціального

захисту населення Сумської міської ради                                         Тетяна МАСІК