Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 03.04.2026 № 958

Інформація про виконання програми

за  2025 рік

(звітний період)*

1. Цільова Програма підтримки підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена наказом Сумської міської військової адміністрації від 28.10.2024 № 336 - СМР

(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)

2. Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради

(відповідальний виконавець програми)

тис. грн

| Назва завдання та заходу | КПКВК | Інформація про виконання заходу/завдання | Обсяги фінансування програми |  |  | Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами) |  |  | Виконано |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | заг. фонд | спец. фонд | Усього | заг. фонд | спец. фонд | Усього | заг. фонд | спец. фонд |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всього на виконання програми, в т.ч. за джерелами фінансування: | 2717610 |  | 1 200,0 | 1 200,0 | - | 660,0 | 660,0 | - | 636,4 | 636,4 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 1 200,0 | 1 200,0 | - | 660,0 | 660,0 | - | 636,4 | 636,4 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші джерела (зазначити) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 1. Стабільне функціонування системи взаємодії місцевих органів влади, суб’єктів господарювання, громадських формувань, споживачів, усього |  | Виконано. Не потребує коштів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші джерела (зазначити) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Захід 1.1. Співпраця з Сумським Бізнес Хабом щодо проведення семінарів, конференцій, форумів, круглих столів та інших заходів Сумської МТГ |  | Виконано. Протягом 2025 року Сумським Бізнес Хабом, створеним за участю Сумської міської ради, проведено 21 захід з залученням 489 суб’єктів господарювання, зокрема: 5 семінарів для підприємців; звітна конференція мережі магазинів; діалог з бізнесом; семінар з електронної комерції та форум для ділових жінок; чотири консультації для бізнесу; два тренінга для МСБ; воркшоп по електронній комерції для підприємців; консультації по стратегії розвитку бізнесу, маркетингу і SMM, фандрейзингу, цифровим інструментам для бізнесу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Захід 1.2. Забезпечення функціонування координаційної ради з питань розвитку підприємництва, створеної при Сумській міській раді |  | Виконано. Протягом 2025 року проведено два засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Захід 1.3. Інформаційна підтримка виробників у місті Суми (створення/розповсюдження інформаційних матеріалів, публікацій на сайті Сумської міської ради, соціальній мережі тощо) |  | Виконано. Актуальна інформація стосовно особливостей роботи малого і середнього бізнесу Сумської МТГ в умовах воєнного стану постійно розміщувалась на офіційному сайті Сумської міської ради та розсилалась електронною поштою членам координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на електронні адреси суб’єктів господарювання (268 отримувачів) та розміщувалась в мережі Facebook. Протягом 2025 року суб'єктам господарювання доводилась інформація про можливість участі у 53 заходах (бізнес-форуми, семінари, конференції, в тому числі, в онлайн форматі), а саме: надано інформацію керівникам підприємств (24) та суб’єктам господарювання (268) щодо національного конкурсу «Благодійна Україна», єдиного діючого загальнонаціонального проєкту з відзначення кращих благодійників, філантропів та найефективніших благодійних та волонтерських ініціатив в українському суспільному просторі; про Український Інвестиційний Конгрес-INVEST IN – UKRAINE – ключовий майданчик для обговорення інвестиційних можливостей в Україні; про організацію проведення дводенної школи зі стандартів корпоративної сталості для представників малого та середнього підприємництва України; щодо участі у конкурсі на отримання коштів для банківських гарантій у другому компоненті Ukraine Facility – «Ukraine Investment Framework»; про проведення Публічної дискусії «Митні процедури в Україні під час війни: оцінки та очікування бізнесу в 2025 році»; щодо роботи каналу комунікації для бізнесу - Консультаційного центру з питань реєстрації податкових накладних пільгових ставок земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянками; заходу під назвою «Форум&B2B Італія-Україна»; проведення онлайн-зустрічі «Діалог влади з бізнесом у регіоні»; про грантовий конкурс StartUp Pitch 2025 від Kharkiv IT Cluster, який спрямований на технологічні стартапи суб’єктам господарювання; про безоплатний доступ для українських підприємців до програми Ukrainian Digital Bootcamp; роботу комунікаційного майданчика – Telegram-каналу «Діалог влади та бізнесу Сумщини» для обговорення та вирішення проблемних питань підприємництва; щодо розширення програми «Власна справа» —максимальна сума гранту становить до 500 тисяч гривень для підприємців; про проведення Сумською ТПП безкоштовного вебінару на тему: «Захист прав інтелектуальної власності в бізнесі»; про бізнес-візит у межах ініціативи «Стійкість ділової активності українського бізнесу 2.0» на чотириденний захід «Розвиток крафту як драйвера локальної економіки»; про старт нової грантової програми, що реалізується Міжнародною організацією з міграції (МОМ) у межах проєкту «Життєздатність+»; про проведення виїзної зустрічі з представниками бізнесу Сумського району у рамках реалізації платформи «Діалог влади та бізнесу», про проведення онлайн-зустрічі у форматі «Діалог з бізнесом в регіоні» на тему: «Залучення грантів для суб’єктів господарювання за рахунок коштів міжнародної фінансової допомоги» за рахунок коштів міжнародної фінансової допомоги» за участі компанії «GrantFinance»; про грант для відновлення та розвитку малого бізнесу в постраждалих регіонах від Sida та Helvetas Swiss Intercooperation за підтримки Швеції; про проведення онлайн-зустрічі у форматі «Діалогу з бізнесом в регіоні» на тему: «Зовнішньоекономічні контракти: ключові аспекти укладання та виконання в умовах воєнного стану. Форс-мажор під час реалізації зовнішньоекономічних контрактів» та «Актуальні питання зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (ПН/РК) та подання таблиці даних платника»; про подання заявок на «Гранти для організацій підтримки бізнесу з метою зміцнення стійкості та відновлення ММСП у прифронтових регіонах»; щодо оголошення конкурсу на організацію стажувань для вразливих категорій населення; про прийом заявок на бюджетну субсидію, яка надається з розрахунку на гектар оброблювальних угідь, засіяних сільськогосподарськими культурами під урожай 2025 року, а також на гектар багаторічних насаджень; щодо розробки експериментального проєкту з надання критично важливого промислового обладнання у вигляді гуманітарної допомоги для заміни (відновлення) знищеного (пошкодженого) внаслідок бойових дій; про проведення опитування для визначення потреб у обладнанні (генератори, офісні меблі, ІТ, сонячні панелі/гібридні системи) та додаткових послугах (навчання, менторство, фінансування тощо); про грантові можливості Програми «Економічна стабільність: побудова стійкості громад шляхом підтримки ММСП»; про програму Бізнес-інтенсив «Стратегія. Маркетинг. Гранти» - програму з розвитку мікро та малого бізнесу через навчання, менторство та супровід у підготовці заявок для залучення грантів і пільгового фінансування; про проведення вебінару «Грантова ініціатива для малого та середнього бізнесу в межах Програми BLOOM» у співпраці з громадською організація «Вест Юкрейн Діджитал». Також, надано інформацію щодо активних грантів для підтримки мікро- та малого бізнесу Сумської МТГ від регіонального офісу «Зроблено в Україні»; про потреби безбар’єрного доступу до приміщень суб’єктів господарювання, у тому числі, що розташовані на базі об’єктів культурної спадщини, в яких здійснюється господарська діяльність; про необхідність дотримання основних вимог пожежної безпеки на об’єктах господарювання та про необхідність дотримання вимог безпеки при експлуатації газових, бензинових та дизельних генераторів, побутових газових балонів, а також газових приладів для обігріву та приготування їжі. Суб’єктів господарювання (19), які втратили через війну мікробізнес, проінформовано про можливість участі у проєкті та отримання фінансової допомоги в межах Програми BLOOM: «Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків». Повідомлено ТОВ «Сумська Паляниця» та 4 Старостинські округи Сумської міської територіальної громади про можливість малим та середнім підприємствам Сумської області отримати грант на відновлення хлібопекарської галузі у вигляді нового та/або вживаного обладнання для хлібопекарської та кондитерської діяльності. Повідомлено керівників підприємств (24) щодо консультації роботодавців Державною службою з питань праці з будь яких питань, пов’язаних із роботою, зокрема щодо прийняття та звільнення працівників з роботи, переведення на іншу роботу, зміни робочого місця чи заробітної плати; надомної чи дистанційної роботи, тривалості робочого часу, режиму роботи, відпусток, вихідних, заробітної плати, відряджень, лікарняних, шкідливих умов праці, медичних оглядів тощо Суб’єктам господарювання щомісяця надавалась добірка актуальних грантових можливостей станом на актуальну дату 2025 року | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 2. Надання фінансової підтримки на розвиток малого і середнього підприємництва |  | Виконано в обсязі виділених коштів з бюджету Сумської МТГ | 800,0 | 800,0 | - | 600,0 | 600,0 | - | 600,0 | 600,0 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 800,0 | 800,0 | - | 600,0 | 600,0 | - | 600,0 | 600,0 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Захід 2.1. Сприяння та підтримка реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській міській територіальній громаді |  | Виконано в обсязі виділених коштів з бюджету Сумської МТГ. Відповідно до цільової Програми підтримки підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки та Порядку використання коштів бюджету Сумської міської територіальної громади для сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській міській територіальній громаді, Департаментом інспекційної роботи Сумської міської ради 28 квітня 2025 року оголошено про початок прийому документів для участі в Конкурсі стартапів 2025 року (далі - Конкурс). Документи приймались до 30 червня включно. Протягом вказаного періоду прийнято та перевірено 9 пакетів документів (2 від фізичних осіб, 1 від юридичної особи та 6 від ФОП). 10 липня 2025 року було проведено засідання комісії з конкурсного відбору проєктів на надання фінансової підтримки на реалізацію бізнес-ідей, стартапів (далі - Комісія). Всього в Конкурсі взяли участь 9 конкурсантів, які продемонстрували презентації власних бізнес-планів членам Комісії. На повторному засіданні Комісії 15 липня 2025 року, за результатами підрахунку балів, виставлених членами Комісії кожному претендентові, визначили трьох переможців по наступним бізнес-планам: «Виготовлення високоточних виробів із композитних матеріалів на основі вуглеволокна»; «Молодий український бренд одягу для всієї родини та жіночої білизни»; «Найкраща версія себе в 50+». Інформація щодо проведення Конкурсу опублікована на сайті Сумської міської ради. 07 серпня 2025 року Департаментом укладено Договори з переможцями Конкурсу 2025 року на надання фінансової підтримки на реалізацію бізнес-ідей, стартапів. 25 серпня 2025 року переможцям Конкурсу перерахована фінансова підтримка на реалізацію своїх бізнес-ідей. 05 листопада 2025 року представниками Департаменту, за участю членів комісії з конкурсного відбору проєктів стартапів, проведене обстеження фактичного стану роботи з реалізації бізнес-ідеї переможців Конкурсу 2025 року. За результатами обстеження виявлено, що переможцями Конкурсу виконані вимоги бізнес-планів, бізнес-ідеї реалізовані, проєкти втілені та працюють | 800,0 | 800,0 | - | 600,0 | 600,0 | - | 600,0 | 600,0 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 800,0 | 800,0 | - | 600,0 | 600,0 | - | 600,0 | 600,0 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 3. Популяризація сфери підприємництва та організація проведення іміджевих заходів Сумської МТГ, усього |  | Частково виконано з урахуванням воєнного часу та з метою економії коштів бюджету Сумської МТГ | 400,0 | 400,0 | - | 60,0 | 60,0 | - | 36,4 | 36,4 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 400,0 | 400,0 | - | 60,0 | 60,0 | - | 6,4 | 6,4 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Захід 3.1. Організаційна та інформаційна підтримка, співорганізація та участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок-ярмарок, конференцій та інших заходів з питань розвитку підприємництва на території Сумської МТГ |  | Виконано в обсязі виділених коштів з бюджету Сумської МТГ. Постійно проводилась роз’яснювальна та консультаційна робота з питань роботи бізнесу у воєнний час на території Сумської МТГ. Протягом 2025 року, з метою підтримки переміщених підприємств з територій, де проходять бойові дії, а також для отримання ними часткової компенсації витрат на релокацію з Сумського обласного бюджету, Департаментом було проведено обстеження господарської діяльності чотирьох фізичних осіб - підприємців, двох підприємств та підготовлена інформація про підтвердження фактичного провадження їх діяльності на території Сумської МТГ. Департаментом у грудні 2025 року організовано проведення у підземному переході на перехресті вулиць Харківської та Героїв Сумщини біля фонтану «Садко» виставки-ярмарку «Казкова печера», який об’єднав крафтових виробників, митців і громаду міста | 300,0 | 300,0 | - | 30,0 | 30,0 | - | 30,0 | 30,0 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 300,0 | 300,0 | - | 30,0 | 30,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Захід 3.2. Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця |  | Частково виконано з метою економії коштів бюджету Сумської МТГ. З метою ефективної співпраці органів місцевого самоврядування з представниками бізнес-спільнот Сумської МТГ, застосування сучасних форм популяризації досягнень кращих представників малого і середнього бізнесу, Департаментом спільно з бізнес-асоціаціями міста 08 вересня 2025 року організовано проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця. Грамотами та подарунками були нагороджені 16 кращих керівників підприємств та підприємців | 100,0 | 100,0 | - | 30,0 | 30,0 | - | 6,4 | 6,4 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 100,0 | 100,0 | - | 30,0 | 30,0 | - | 6,4 | 6,4 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Директор Департаменту інспекційної

роботи Сумської міської ради                                                                                                                                                         Максим ЗЕЛЕНСЬКИЙ