Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від 03.04.2026 № 958

Звіт про виконання результативних показників/індикаторів програми

Цільова Програма підтримки підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена наказом Сумської міської військової адміністрації від 28.10.2024 № 336 - СМР

(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)

за  2025 рік

(звітний період)

| Назва індикатору, завдання, заходу, відповідального виконавця завдання, головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК | Група результативних показників | Назва результативного показника/індикатора програми | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання кол.6/кол.5 | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | виконано |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Індикатори програми | Продукту | Кількість проведених заходів з підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, од. | од. | 31 | 38 | 122,6 |  |
|  | Якості | Динаміка кількості заходів з підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, % | % | 100,0 | 122,6 |  |  |
| Завдання 1. Стабільне функціонування системи взаємодії місцевих органів влади, суб’єктів господарювання, громадських формувань, споживачів, КПКВК 2717610 | Витрат | Обсяг видатків на функціонування системи взаємодії місцевих органів влади, суб’єктів господарювання, громадських формувань, споживачів | грн | - | - | - |  |
|  | Продукту | Кількість проведених заходів | од. | 30 | 35 | 116,7 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на один захід | грн | - | - |  |  |
|  | Якості | Співвідношення проведених заходів до запланованих | відс. | 100,0 | 116,7 |  |  |
| Захід 1.1. Співпраця з Сумським Бізнес Хабом щодо проведення семінарів, конференцій, форумів, круглих столів та інших заходів Сумської МТГ | Витрат | Обсяг видатків по співпраці з Сумським Бізнес Хабом щодо проведення семінарів, конференцій, форумів, круглих столів та інших заходів Сумської МТГ | грн | - | - | - |  |
|  | Продукту | Кількість проведених заходів | од. | 25 | 21 | 84,0 | часткове виконання обумовлено руйнуванням приміщення Сумського Бізнес Хабу в 2025 році внаслідок російської агресії |
|  | Ефективності | Середні витрати на один захід | грн | - | - | - |  |
|  | Якості | Співвідношення проведених заходів до запланованих | відс. | 100,0 | 84,0 |  |  |
| Захід 1.2. Забезпечення функціонування координаційної ради з питань розвитку підприємництва, створеної при Сумській міській раді | Витрат | Обсяг видатків на проведення засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва | грн | - | - | - |  |
|  | Продукту | Кількість проведених засідань | од. | 1 | 2 | 200,0 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на одне засідання | грн | - | - | - |  |
|  | Якості | Співвідношення проведених засідань до запланованих | відс. | 100,0 | 200,0 |  |  |
| Захід 1.3. Інформаційна підтримка виробників у місті Суми (створення/розповсюдження інформаційних матеріалів, публікацій на сайті Сумської міської ради, соціальній мережі тощо) | Витрат | Обсяг видатків на створення/розповсюдження інформаційних матеріалів, публікацій | грн | - | - | - |  |
|  | Продукту | Кількість створених/розповсюджених інформаційних матеріалів, публікацій | од. | 4 | 12 | 300,0 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на одну публікацію | грн | - | - | - |  |
|  | Якості | Співвідношення проведених публікацій до запланованих | відс. | 100,0 | 300,0 |  |  |
| Завдання 2. Надання фінансової підтримки на розвиток малого і середнього підприємництва, КПКВК 2717610 | Витрат | Обсяг видатків на сприяння та підтримку реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів | грн | 800 000,0 | 600 000,0 | 75,0 | фактично на 2025 рік на виконання завдання Програми з бюджету Сумської МТГ було виділено 600,0 тис.грн. |
|  | Продукту | Кількість проведених заходів (конкурсів) | од. | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на один захід (конкурс) | грн | 800 000,0 | 600 000,0 | 75,0 |  |
|  | Якості | Співвідношення проведених заходів (конкурсів) до запланованих | відс. | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Захід 2.1. Сприяння та підтримка реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській міській територіальній громаді | Витрат | Обсяг видатків на сприяння та підтримку реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів | грн | 800 000,0 | 600 000,0 | 75,0 | фактично на 2025 рік на виконання заходу Програми з бюджету Сумської МТГ було виділено 600,0 тис.грн на надання фінансової підтримки розвитку малого і середнього підприємництва |
|  | Продукту | Кількість проведених заходів (конкурсів) | од. | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на один захід (конкурс) | грн | 800 000,0 | 600 000,0 | 75,0 |  |
|  | Якості | Співвідношення проведених заходів (конкурсів) до запланованих | відс. | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Завдання 3. Популяризація сфери підприємництва та організація проведення іміджевих заходів Сумської МТГ, КПКВК 2717610 | Витрат | Обсяг видатків на організацію проведення іміджевих заходів Сумської МТГ | грн | 400 000,0 | 36 399,94 | 9,1 | частково виконано задля економії коштів бюджету Сумської МТГ |
|  | Продукту | Кількість проведених іміджевих заходів | од. | 4 | 2 | 50,0 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на один захід | грн | 200 000,0 | 36 399,94 | 18,2 |  |
|  | Якості | Співвідношення проведених заходів до запланованих | відс. | 100,0 | 50,0 |  |  |
| Захід 3.1. Організаційна та інформаційна підтримка, співорганізація та участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок-ярмарок, конференцій та інших заходів з питань розвитку підприємництва на території Сумської МТГ | Витрат | Обсяг видатків на організацію та інформаційну підтримку, співорганізацію та участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок-ярмарок, конференцій | грн | 300 000,0 | 30 000,0 | 10,0 | фактично на 2025 рік на виконання заходу Програми з бюджету Сумської МТГ було виділено та використано 30,0 тис.грн |
|  | Продукту | Кількість проведених круглих столів, форумів, виставок-ярмарок, конференцій | од. | 3 | 1 | 33,3 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на один захід | грн | 100 000,0 | 30 000,0 | 30,0 |  |
|  | Якості | Співвідношення проведених заходів до запланованих | відс. | 100,0 | 33,3 |  |  |
| Захід 3.2. Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця | Витрат | Обсяг видатків на організацію та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця | грн | 100 000,0 | 6 399,94 | 6,4 | фактично на 2025 рік на виконання заходу Програми з бюджету Сумської МТГ було виділено 7,0 тис.грн |
|  | Продукту | Кількість проведених урочистих заходів | од. | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на один захід | грн | 100 000,0 | 6 399,94 | 6,4 |  |
|  | Якості | Співвідношення проведених заходів до запланованих | відс. | 100,0 | 100,0 |  |  |

Директор Департаменту інспекційної

роботи Сумської міської ради                                                                                                                                                      Максим ЗЕЛЕНСЬКИЙ