РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми

від  13.02.2017   № 38-Р

| Про підготовку та проведення міського театралізованого свята «Сумська масляна» |  |
| --- | --- |

З метою збереження народних традицій та організації змістовного дозвілля мешканців міста, на виконання рішення Сумської міської ради                від 24 грудня 2015 року №  159-МР «Про міську цільову комплексну Програму розвитку культури  міста Суми на 2016 - 2018 роки», керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.    Затвердити  робочий  план  підготовки  та  проведення  міського свята «Сумська масляна»   (додається).

2. Відділу культури та туризму Сумської міської ради  
(Цибульська Н.О.) організувати та провести 25 лютого 2017 року міське театралізоване свято «Сумська масляна».

3.   Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.) забезпечити фінансування свята «Сумська масляна» згідно з кошторисами витрат, затверджених у міському бюджеті на 2017 рік.

4.  Організацію виконання розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пака  С.Я.

Міський голова                                                             О.М. Лисенко

Пєхова 66-99-04

Розіслати: Паку С.Я., Липовій С.А., згідно зі списком

|  | Додаток до розпорядження міського голови від 13.02.2017 № 38-Р |
| --- | --- |

«Затверджено»

розпорядження міського голови

від   13.02.2017	 №   38-Р

Робочий план

підготовки та проведення  міського театралізованого свята

«Сумська масляна»

| 1 | Підготовка проекту святкового оформлення місць проведення заходів та опрацювання розміщення торгівельних майданчиків | до 20.02. 2017 | Кривцов А.В. Лаврик В.В. Дубицький О.Ю. Короткевич Є.Г. Велитченко Е.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Встановлення флагштоків для забезпечення освітлення. Виготовлення та встановлення солом’яного «опудала». Встановлення туалету. (Виконання робіт здійснити за рахунок коштів міського бюджету, призначених на святкове оформлення міста згідно з місцевим замовленням) | до 24.02. 2017 | Короткевич Є.Г. Лаврик В.В. |
| 3 | Підключення до електромережі торгових точок, сцени. Монтаж та демонтаж електрообладнання. (Виконання робіт здійснити за рахунок коштів міського бюджету, призначених на святкове оформлення міста згідно з місцевим замовленням) | 23-25.02. 2017 | Велитченко Е.В. Лаврик В.В. |
| 4 | Монтаж (демонтаж) та встановлення сцени, забезпечення огородження місць проведення масових заходів | 25.02. 2017 | Цибульська Н.О. |
| 5 | Забезпечення охорони правопорядку та безпеки дорожнього руху під час проведення свята | 25.02. 2017 | Брязкун Г.В. |

Продовження додатку

| 6 | Забезпечення благоустрою території проведення заходів (за рахунок коштів місцевого замовлення): 1) обстеження зелених насаджень парку на предмет аварійності та запобігання нещасних випадків; 2) розчистка снігу в місцях проведення заходів та на пішохідних доріжках парку; 3) приведення в належний санітарний стан території парку ім. І.М. Кожедуба до та після свята; 4) забезпечення необхідної кількості сміттєвих баків, туалетів на території парку | до 24.02. 2017 | Яременко Г.І. Лаврик В.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Розчистка дороги до парку, автостоянки та обробка спуску (від вул. Г. Кондратьєва) | до 25.02. 2017 | Вегера О.О. Славгородський Є.О |
| 8 | Забезпечення роботи торгівельних майданчиків | 25.02. 2017 | Дубицький О.Ю. |
| 9 | Забезпечення роботи атракціонів парку | 25.02. 2017 | Лаврик В.В. |
| 10 | Забезпечення театралізованої програми та організація проведення масових ігор, конкурсів, атракціонів, спортивних змагань тощо | 25.02. 2017 | Цибульська Н.О. Мотречко В.В. |
| 11 | Забезпечення чергування машин швидкої допомоги (з 11.00 до 18.00) | 25.02. 2017 | Братушка О.В. |
| 12 | Забезпечення чергування машини пожежної охорони | 25.02. 2017 | Петров А.Є. |
| 13 | Транспортне забезпечення свята | 25.02. 2017 | Яковенко С.В. |
| 14 | Виготовлення та розміщення реклами свята | до 20.02. 2017 | Кривцов А.В. |

Продовження додатку

| 15 | Забезпечення висвітлення проведення свята «Сумська масляна» в засобах масової інформації | до 20.02. 2017 | Кохан А.І. |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Проведення інструктажу з питань охорони праці при проведенні масових заходів | до 23.02. 2017 | Супрун І.В. |

Начальник відділу

культури та туризму                                                            Н.О. Цибульська