### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

### МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми

| Про підготовку та проведення ХVІ Всеукраїнського фестивалю духової музики «Сурми України» |  |
| --- | --- |

від 30.05.2017  № 187-Р

З метою популяризації світової духової музики, підвищення її ролі у патріотичному та естетичному вихованні сучасного покоління, забезпечення духовної єдності різних верств та вікових категорій населення, відзначення Дня Конституції України, утвердження міста Суми, як європейського міста з розвиненим культурним потенціалом, на виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 26.01.2017 № 52 «Про затвердження переліку культурно-масових заходів на 2017 рік до міської цільової комплексної Програми розвитку культури  міста Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року 
№ 159-МР» (зі змінами), керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Відділу культури та туризму Сумської міської ради 
 (Цибульська Н.О.) організувати та провести 26 – 29 червня 2017 року ХVІ Всеукраїнський фестиваль духової музики «Сурми України».

- Створити організаційний комітет по підготовці та проведенню фестивалю  (додаток 1).

- Затвердити робочий план та програму проведення ХVІ Всеукраїнського фестивалю духової музики «Сурми України» (додатки 2, 3).

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Пака С.Я.

Міський голова 							              О. М. Лисенко

Цибульська 66-99-03

Розіслати: членам організаційного комітету

Додаток  1

до розпорядження міського голови						          	                      від 30.05.2017  № 187-Р

## С К Л А Д

організаційного комітету по підготовці та проведенню

ХVІ Всеукраїнського фестивалю духової музики «Сурми України»

| Пак Степан Якович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Сумської міської ради, голова оргкомітету; |
| --- | --- | --- |
| Цибульська Наталія Олексіївна | - | начальник відділу культури та туризму Сумської міської ради, заступник голови оргкомітету; |
| Пєхова Людмила Миколаївна | - | заступник начальника відділу культури та туризму Сумської міської ради, секретар оргкомітету; |
| Члени організаційного комітету: |
| Антоненко Андрій Геннадійович | - | начальник відділу організаційно-кадрової роботи Сумської міської ради; |
| Велитченко Едуард Вікторович | - | директор комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради; |
| Голопьоров Руслан Володимирович | - | начальник управління «Інспекція з благоустрою м. Суми»; |
| Горбачевський Адріан Ярославович | - | начальник управління патрульної поліції у м. Суми департаменту патрульної поліції НП України (за згодою) |
| Дубицький Олег Юрійович | - | начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради; |
| Ісмаілов Валерій Шапазович | - | командир 27-ї реактивної артилерійської бригади (за згодою) |

Продовження додатку 1

| Карабута Павло Іванович | - | начальник Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області (за згодою); |
| --- | --- | --- |
| Кононенко Станіслав Володимирович | - | в.о. начальника відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради; |
| Короткевич Євген Григорович | - | директор комунального підприємства «Спеціалізований комбінат» Сумської міської ради; |
| Кривцов Андрій Володимирович | - | начальник управління архітектури та містобудування Сумської міської ради; |
| Коцур Микола Васильович | - | начальник управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради; |
| Кохан Антоніна Іванівна | - | директор департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради |
| Лаврик Володимир Володимирович | - | директор комунального підприємства «Зелене будівництво» Сумської міської ради; |
| Липова Світлана Андріївна | - | директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |
| Петров Артур Євгенович | - | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради; |
| Свідлов Юрій Іванович | - | начальник Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка (за згодою) |
| Чумаченко Олена Юріївна | - | в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської міської ради; |
| Шилов Віталій Володимирович | - | начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради; |

Продовження додатку 1

| Яковенко Сергій Володимирович | - | начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікацій Сумської міської ради |
| --- | --- | --- |
| Яременко Григорій Іванович | - | директор департаменту інфраструктури міста |

Начальник відділу

культури та туризму                                                      Н.О. Цибульська

Додаток  2

до розпорядження міського голови

від  30.05.2017 №  187-Р

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

розпорядження міського голови

від  30.05.2017  № 187-Р

Робочий план підготовки та проведення

ХVІ Всеукраїнського  фестивалю духової музики «Сурми України»

26 – 29 червня 2017 року

| № з/п | Назва заходу | Відповідальний | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготувати проект святкового оформлення міста під час проведення фестивалю. Виготовити та розмістити рекламу фестивалю на рекламних носіях (банери, розтяжки, сіті-лайти, куби, афіші тощо) | Управління архітектури та містобудування | о 13.06.17 |
| 2 | Забезпечити рекламну компанію фестивалю у ЗМІ та на транспорті | Департамент комунікацій та інформаційної політики; відділ транспорту, зв’язку та телекомунікацій | 10-27.06.17 |
| 3 | Забезпечити благоустрій та упорядкувати територію місць проведення заходів фестивалю: - пл. Театральна; - майдан Незалежності; - вул. Соборна; - сквер ім. Т. Шевченка; - біля Альтанки | Департамент інфраструктури міста; управління «Інспекція з благоустрою м. Суми» | до 26.06.17 |
| 4 | Забезпечити святкове оформлення вулиць міста та місць проведення заходів: майдан Незалежності; сквер ім. Т. Шевченка; вул. Соборна; пл. Театральна; - стадіон «Ювілейний» | Управління архітектури та містобудування; КП «Спеціалізований комбінат»; КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло»; відділ культури та туризму | 26.06.17 – 28.06.17 |

Продовження додатку 2

| 5 | Здійснити доставку диригентської трибуни, подіуму: - на стадіон «Ювілейний» - на майдан Незалежності; | КП «Спеціалізований комбінат» | 27.06.17 до 09.00 28.06.17 до 17.00 28.06.17 до 09.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Забезпечити огородження місць проведення масових заходів у дні фестивалю | КП «Спеціалізований комбінат» | 27-28.06.17 |
| 7 | Здійснити технічне забезпечення підключення до електромереж: - Театральна пл. (27.06.17 з 16.00-21.00); - Альтанка (28.06.17 з 14.00-18.00); - майданчик біля стадіону «Ювілейний» (28.06.17 з 15.00-22.00); | КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» | 27.06.17- 28.06.17 |
| 8 | Підготувати план розміщення учасників та гостей фестивалю | Відділ культури та туризму | до 14.06.17 |
| 9 | Забезпечити організацію харчування та проживання учасників і гостей фестивалю | Відділи: культури та туризму; торгівлі, побуту та захисту прав споживачів; | до 16.06.17 |
| 10 | Забезпечити фінансування заходів фестивалю відповідно наданих розрахунків та документів | Департамент фінансів, економіки та інвестицій |  |
| 11 | Створити робочу групу з працівників виконкому та запрошених осіб по супроводженню духових оркестрів містом, підготувати відповідне розпорядження міського голови | Відділ організаційно-кадрової роботи | до 17.06.17 |
| 12 | Провести нараду з відповідальними за оркестри | Відділи: організаційно-кадрової роботи; культури та туризму | 21.06.17 |

Продовження додатку 2

| 13 | Запросити почесних гостей, керівників ОДА та обласної ради, громадськість на урочистості, присвячені відкриттю (закриттю) фестивалю та Дню Конституції України | Відділ організаційно – кадрової роботи | до 23.06.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Забезпечити виготовлення друкованої продукції: афіш, програм, запрошень, дипломів, буклетів, бейджів, перепусток тощо | Відділ культури та туризму | до 20.06.17 |
| 15 | Підготувати сценарії проведення фестивалю | Відділ культури та туризму | до 20.06.17 |
| 16 | Забезпечити транспортом учасників та гостей фестивалю, режисерсько – постановчу та робочу групи | управління з господарських та загальних питань; відділи: транспорту, зв’язку та телекомунікацій; культури та туризму | 3 25.06.17 |
| 17 | Забезпечити охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху під час проведення заходів фестивалю | Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи; Сумський відділ поліції (м. Суми); управління патрульної поліції у м. Суми | 26-28.06.17 |
| 18 | Забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення заходів фестивалю: - Театральна площа; - майдан Незалежності; - вул. Соборна; - сквер ім. Т. Шевченка; - Альтанка; - дитячий парк «Казка»; - біля ТЦ «Мануфактура»; - біля ТРЦ «Лавина»; - біля Палацу культури «Хімік»; - парк відпочинку «Стріха» (вул. Заливна, 7); - стадіон «Ювілейний» | Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи; Сумський відділ поліції (м. Суми), управління патрульної поліції у м. Суми | 26-28.06.17 |

Продовження додатку 2

| 19 | Забезпечити машини супроводження та план перекриття перехрестя доріг в місцях проведення заходів фестивалю (за окремим графіком) | Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи; Сумський відділ поліції (м. Суми); управління патрульної поліції у м. Суми | 27-28.06.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Забезпечити медичний супровід та чергування машини швидкої допомоги під час проведення заходів фестивалю: Театральна пл.; майдан Незалежності; - театр ім. М.С. Щепкіна; - стадіон «Ювілейний» | Відділ охорони здоров’я | 27-28.06.17 |
| 21 | Забезпечити чергування машини пожежної охорони (стадіон «Ювілейний») | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | 28.06.17 |
| 22 | Забезпечити ремонт доріг та майданчиків в місцях проїзду та перебування учасників фестивалю | Управління капіталь-ного будівництва та дорожнього госпо-дарства Сумської міської ради | до 25.06.17 |
| 23 | Забезпечити стоянку автобусів учасників фестивалю в парку КП «Електроавтотранс» та 27-ї реактивної артилерійської бригади | Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікацій; 27-а реактивна артилерійська бригада | 26-28.06.17 |
| 24 | Забезпечити державний прапор, прапори міста, області. Забезпечити сувенірною продукцією почесних гостей та учасників фестивалю | Управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради | 27-28.06.17 |
| 25 | Забезпечити роботу торгівельних майданчиків | Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради | 27-28.06.17 |

Начальник відділу

культури та туризму                                                           Н.О. Цибульська

Додаток  3

до розпорядження міського голови

від 30.05.2017 № 187-Р

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

розпорядження міського голови

від 30.05.2017  № 187-Р

Програма ХVІ Всеукраїнського

фестивалю  духової музики «Сурми  України»

26 червня 2017 року

до 18.00  – заїзд духових оркестрів України

27 червня 2017 року

09.00 – 13.30 – генеральна репетиція всіх оркестрів по відкриттю та закриттю фестивалю;

18.00-21.00 – урочисте відкриття фестивалю та шоу оркестрів

(Театральна площа)

28 червня 2017 року

10.00 – урочистості з нагоди Дня Конституції України

(майдан  Незалежності)

10.30 – марш-парад оркестрів (вул. Соборна)

11.30 – концерт (сквер Шевченка)

12.00 – концерт (парк «Казка»)

15.00 – концерт в академічному театрі драми та музичної комедії
 ім. М.С. Щепкіна

16.00  –  концерти оркестрів на майданчиках міста:

- Альтанка;

- біля ТЦ «Мануфактура»;

- біля ТРЦ «Лавина»;

- біля Палацу культури «Хімік»;

- парк відпочинку «Стріха» (вул. Заливна, 7)

19.00    –  гала-концерт та урочисте закриття фестивалю

(стадіон «Ювілейний»)

29 червня 2016 року

09.00 – 10.00 -  від’їзд колективів

Начальник відділу

культури та туризму                                                         Н.О. Цибульська