

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми

від 19.12.2017 № 446-Р

**Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту міста Суми на 2018 рік**

З метою підвищення готовності та вдосконалення підготовки органів управління і сил цивільного захисту міста Суми, відповідно до пункту 4 частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.06.2015 року № 288 «Про затвердження Положення про Сумську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту», враховуючи розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від .12.2017 року № -ОД «Про основні напрямки підготовки і завдання цивільного захисту Сумської області на 2018 рік», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту міста Суми на 2018 рік згідно додатку.

2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівникам структурних підрозділів Сумської міської ради, керівникам навчальних закладів та закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, рекомендувати керівникам суб’єктів господарювання незалежно від форм власності забезпечити виконання плану основних заходів цивільного захисту міста Суми на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників міського голови згідно розподілу обов’язків.

**Міський голова О.М. Лисенко**

Петров 70-10-02

Розіслати: згідно зі списком розсилки

Додаток

до розпорядження міського голови

від 19.12.2017 №446-Р

**П Л А Н**

**ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ПІДГОТОВКИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МІСТА СУМИ НА 2018 РІК**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходу** | **Хто проводить** | | **Залучаються** | | **Термін**  **проведення** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** |
| **І. Заходи, які проводить керівник територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Сумської області** | | | | | | |
| **1. Збори та наради керівного складу цивільного захисту (далі - ЦЗ) Сумської області** | | | | | | |
| 1.1 | Збір керівного складу ЦЗ області з підведення підсумків роботи у сфері ЦЗ за 2018 рік та визначення основних завдань на 2019 рік | Керівник територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ | | Керівник Сумської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради | | Січень-лютий 2019 року |
| 1.2 | Засідання обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – ТЕБ та НС). | Голова обласної комісії з питань ТЕБ та НС | | Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС, голова міської комісії з питань ТЕБ і НС | | Щокварталу (за окремим планом) |
| **2. Тренування та інші заняття з питань ЦЗ** | | | | | | |
| 2.1 | Показове навчання на одному з об’єктів господарської діяльності Сумської області за рішенням голови Сумської обласної державної адміністрації | Управління ДСНС України у Сумській області, Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, навчально -методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області | | Територіальна ланка підсистеми ЄДС ЦЗ | | Травень |
| 2.2 | Тренування обласної комісії з питань ТЕБ та НС, органів управління ЦЗ міст та районів, обласних спеціалізованих служб ЦЗ з виконання завдань:  - ліквідації наслідків буревію;  - під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період | Голова обласної комісії з питань ТЕБ та НС, Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації | | Органи управління ЦЗ міста Суми та члени міської комі-  сії з питань ТЕБ і НС | | 21 березня  10 жовтня |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** |
| 2.3 | Тренування з обласною комісією з питань евакуації, міськими та районними комісіями з питань евакуації щодо проведення часткової евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах категорованих міст | Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. | | Міська комісія з питань евакуації | | 14 листопада |
| **3. Перевірки стану ЦЗ, готовності органів управління та спеціалізованих формувань, підсумкові та інші перевірки** | | | | | | |
| 3.1 | Перевірка небезпечних об’єктів: водосховищ, гідроспоруд та шламонакопичувачів, аварії на яких можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з проходженням весняної повені та льодоходу | Управління ДСНС України у Сумській області, Сумське обласне управління водних ресурсів | | Керівник Сумської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, керівники суб’єктів господарювання, Сумський міський відділ Управління ДСНС України у Сумській області | | Березень |
| 3.2 | Перевірка готовності до літнього сезону дитячих оздоровчих таборів, таборів наметового типу, місць масового відпочинку в місті Суми | Управління ДСНС України у Сумській області, Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області | | Управління освіти і науки, відділ молоді та спорту Сумської міської ради, комунальна установа «Сумська міська рятувально-водолазна служба», керівники дитячих оздоровчих таборів, баз відпочинку, орендарі місць відпочинку на території міста Суми | | Травень |
| 3.3 | Перевірка комунальних обласної та міських рятувально-водолазних служб | Управління ДСНС України у Сумській області | | Обласна комунальна рятувально-водолазна служба, комунальна установа «Сумська міська рятувально-водолазна служба» | | Травень |
| 3.4 | Формування загальнодержавного електронного обліку захисних споруд цивільного захисту. Проведення звірки результатів проведення технічної інвентаризації, електронних та документальних обліків захисних споруд центральними та місцевими органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання | Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, Управління ДСНС України у Сумській області | | Міська комісія по проведенню технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту міста Суми та об’єктові комісії суб’єктів господарювання по проведенню технічної інвентаризації захисних споруд, Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | | Жовтень –  листопад |
| 3.5 | Перевірка обласної системи оповіщення із вмиканням електросирен, стійок циркулярного визову (далі - СЦВ) та переключанням радіотрансляційних вузлів (з обов’язковим завчасним попередженням населення про проведення перевірки через засоби масової інформації) | Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. | | Підрозділи Сумської філії ПАТ «Укртелеком», відділи (відділення) Головного управління Національної поліції в Сумській області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради. | | 21 березня,  20 червня,  19 вересня,  17 жовтня |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** |
| 3.6 | Перевірка обласної системи оповіщення із вмиканням стійок СЦВ, переключенням радіотрансляційних вузлів та запуском автоматизованого робочого місця | Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації | | Підрозділи Сумської філії ПАТ «Укртелеком», Сумська міська ланка територіальної підсистеми ЄДСЦЗ, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради | | 17 січня,  21 лютого,  18 квітня,  16 травня,  18 липня,  15 серпня,  21 листопада,  19 грудня |
| **4. Навчально-методичні, навчальні та інші збори** | | | | | | |
| 4.1 | Проведення обласних змагань дитячо-юнацького руху «Школа безпеки» | Обласне відділення всеукраїнського громадського дитячо - юнацького руху «Школа безпеки», Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, Департамент освіти і науки сумської обласної державної адміністрації, управління молоді та спорту Сумської обласної державної адмініст-рації, навчально-методичний центр ЦЗ та безпеки життєдіяльності Сумської області, Управління ДСНС України у Сумській області | | Учні шкіл та учасники команд - переможців міських змагань. | | 15 травня |
| 4.2 | Обласні змагання з порятунку на воді | Навчально-методичний центр ЦЗ та безпеки життєдіяльності Сумської області | | Учні загальноосвітніх навчальних закладів міста, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації | | 19 квітня |
| 4.3 | Збір керівників баз відпочинку, дитячих оздоровчих таборів, власників пляжів з питання підготовки до літнього сезону | Обласна рада профспілок | | Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в сумській області, обласної рятувально-водолазної служби, управління освіти і науки, відділу молоді та спорту Сумської міської ради, дитячих оздоровчих таборів, баз відпочинку, орендарі місць відпочинку на території міста Суми | | Травень |
| 4.4 | Навчально-методичні збори | Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації | | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради | | Щокварталу |
| **ІІ. Заходи, які проводить керівник Сумської міської Ланки та відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради** | | | | | | |
| **1. Збори та засідання керівного складу цивільного захисту м. Суми** | | | | | | |
| 1.1 | Збір керівного складу цивільного захисту міста щодо підведення підсумків виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про основні напрямки підготовки і завдання цивільного захисту міста на 2018 рік», Плану основних заходів ЦЗ на 2018 рік та визначення завдань на 2019 рік. | Керівник міської Ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради. | Керівний склад органів управління цивільного захисту суб’єктів господарювання міста. | | Січень  2019 року | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | |
| 1.2 | Засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС:  1) про забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2018 року;  2) виконання завдань під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період;  3) про заходи щодо забезпечення попередження загибелі людей на водних об’єктах міста та готовність комунальної установи «Сумська міська рятувально-водолазна служба» до реагування на виникнення НС на воді;  4) про посилення профілактичних заходів у літній пожежонебезпечний період;  5) про заходи щодо запобігання отруєння населення грибами та попередження нещасних випадків на водних об’єктах міста;  6) про початок опалювального періоду в житлових будинках | Голова міської комісії з питань ТЕБ і НС. | Члени міської комісії з питань ТЕБ і НС. | | Березень  Січень-лютий,  листопад-грудень  Квітень  Травень-серпень  Вересень-жовтень  Жовтень | |
| **2. Спеціальні об’єктові навчання та тренування (далі – СОН(Т)), протипожежні тренування, інші навчальні заходи** | | | | | | |
| 2.1 | Тренування міської комісії з питань ТЕБ і НС, органів управління ЦЗ та спеціалізованих служб ЦЗ міста з:  1) виконання завдань з ліквідації наслідків буревію;  2) виконання завдань під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період | Голова міської комісії з питань ТЕБ і НС | Члени міської комісії з питань ТЕБ і НС, керівники спеціалізованих служб ЦЗ міста, відповідні керівники виконавчих органів Сумської міської ради | | 21 березня  10 жовтня | |
| 2.2 | Показове спеціальне об’єктове навчання на базі комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради на тему: «Організація проведення заходів цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій» | Заступник керівника міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради, керівний склад ЦЗ КП ЕЗО «Міськсвітло» Сумської міської ради | Керівний склад органів управління цивільного захисту суб’єктів господарювання міста | | 22 - 23  березня | |
| 2.3 | Спеціальні об’єктові навчання (на завершальному етапі трирічного циклу об’єктової підготовки працівників з ЦЗ, з метою визначення в цілому готовності підприємства, установи та організації до реалізації планів реагування на НС, локалізації і ліквідації аварій, заходи з цивільного захисту на особливий період) | Керівний склад цивільного захисту підприємств, установ та організацій міста, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради | Члени комісії з питань НС, керівний склад та фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з ЦЗ суб’єкта господарювання, спеціалізовані служби цивільного захисту, до третини формувань цивільного захисту підприємства, установи, організації | | Згідно з  планом-графіком СОН (Т) | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | |
| 2.4 | Спеціальні об’єктові тренування з питань ЦЗ зі спеціалізованими службами і формуваннями цивільного захисту та органу управління ними від 4 до 8 годин на підприємствах, в установах та організаціях | Керівний склад цивільного захисту підприємств, установ та організацій міста, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради. | Члени комісії з питань НС, керівний склад та фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з ЦЗ суб’єкта господарювання, спеціалізовані служби цивільного захисту, формування цивільного захисту підприємств, установ, організацій | | Згідно з планом–графіком СОН(Т) | |
| 2.5 | Спеціальні об’єктові тренування з питань ЦЗ у перший рік трирічного періоду об’єктової підготовки проводити, як роздільні | Керівники спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та органи управління ними. | Керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів ЦЗ суб’єкта господарювання, відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту, формування цивільного захисту суб’єкта господарювання | | Згідно з планом–графіком СОН(Т) | |
| 2.6 | Об’єктові тренування (інструктажі) на суб’єктах господарювання з чисельністю 50 осіб і менше | Посадові особи з питань цивільного захисту суб’єктів господарювання | Працівники суб’єктів господарювання міста | | Згідно з планом навчань суб’єктів господарювання | |
| 2.7 | Тренування персоналу суб’єктів господарювання діям на випадок пожежі (під час проведення об’єктових навчань (тренувань) | Керівники органів управління ЦЗ суб’єктів господарювання | У навчальних закладах, а також у лікувальних установах зі стаціонарним лікуванням, в будинках для людей похилого віку та інвалідів, санаторіях і закладах відпочинку, культурно-просвітних закладах, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, підприємствах торгівлі (які мають два та більше поверхів), інших об’єктах з масовим перебуванням людей. | | Двічі на рік, згідно з планом проведення об’єктових навчань (тренувань) суб’єктів господарювання | |
| 2.8 | Показовий «День цивільного захисту» для керівників загальноосвітніх шкіл міста на базі КУ «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» | Начальник управління освіти і науки Сумської міської ради, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради. | Керівний склад органів управління цивільного захисту загальноосвітніх навчальних закладів міста. | | 17 квітня | |
| 2.9 | Проведення «Дня цивільного захисту» в загальноосвітніх навчальних закладах міста | Керівний склад цивільного захисту загальноосвітніх закладів міста. | Викладачі, учні та технічний персонал загальноосвітніх навчальних закладів міста. | | 26 квітня | |
| 2.10 | Проведення «Тижня безпеки життєдіяльності» в загальноосвітніх навчальних закладах міста | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Фахівці управління освіти і науки Сумської міської ради, викладачі, учні та постійний склад загальноосвітніх навчальних закладів міста | | 23-27 квітня | |
| 2.11 | Проведення «Тижня безпеки дитини» та огляду-конкурсу серед дошкільних навчальних закладів міста з питань безпеки життє-діяльності | Управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради. | Фахівці управління освіти і науки Сумської міської ради, постійний склад та діти дошкільних навчальних закладів міста | | 14-19 травня | |
| 2.12 | Проведення «Тижня безпеки життєдіяльності» в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста | Управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради | Фахівці управління освіти і науки Сумської міської ради, викладачі, учні та постійний склад загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі, постійний склад та діти дошкільних навчальних закладів міста | | 15-19 жовтня | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | |
| 2.13 | Тренування з міською комісією з питань евакуації щодо проведення часткової евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах міста | Керівник міської комісії з питань евакуації | Члени міської комісії з питань евакуації, тимчасові органи з питань евакуації, розрахунково-аналітична група міста Суми | | 14 листопада | |
| **3. Перевірка стану техногенної безпеки та цивільного захисту, готовності органів управління, сил цивільного захисту, інші заходи** | | | | | | |
| 3.1 | Перевірка готовності до дій за призначенням територіальних формувань цивільного захисту міста Суми:  - рятувальної групи;  - розрахунково-аналітичної групи | Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради, начальник 1 ДПРЗ Управління ДСНС України у Сумській області, начальник спецбюро ПАТ «Сумське НВО» | Склад рятувальної групи ЦЗ та розрахунково-аналітичної групи | | Квітень  14 листопада | |
| 3.2 | Перевірка готовності комунальної установи «Сумська міська рятувально-водолазна служба» до дій за призначенням | Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради | Особовий склад комунальної установи «Сумська міська рятувально-водолазна служба» | | Квітень | |
| 3.3 | Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради, управління майна комунальної власності Сумської міської ради. | Суб’єкти господарювання комунальної форми власності територіальної громади міста Суми | | Протягом року  (згідно графіку) | |
| **4. Навчально-методичні, навчальні та інші збори** | | | | | | |
| 4.1 | Збір посадових осіб з питань цивільного захисту суб´єктів господарювання міста для доведення нормативно - правових актів та організації роботи з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради, Сумський міський відділ Управління ДСНС України у Сумській області, навчально-методичний центр ЦЗ та безпеки життєдіяль-ності Сумської області | Посадові особи з питань цивільного захисту суб´єктів господарювання міста | | Перша п’ятниця кожного місяця | |
| 4.2 | Проведення занять з посадовими особами місцевого самоврядування. | Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради | Посадові особи органів місцевого самоврядування | | Протягом року (згідно плану занять) | |
| **5. Організація проведення змагань, оглядів-конкурсів** | | | | | | |
| 5.1 | Організація проведення змагань санітарних постів ЦЗ | Організаційна група Товариства Червоного Хреста України в Сумській області, відділ охорони здоров’я Сумської міської ради, суддівська комісія | Особовий склад санітарних постів ЦЗ | | 01 червня | |

**Начальник відділу з питань надзвичайних**

**ситуацій та цивільного захисту населення**

**Сумської міської ради А.Є. Петров**