### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

### МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми

від  06.02.2018     № 34-Р

| Про підготовку та проведення міського театралізованого свята «Сумська масляна» |  |
| --- | --- |

З метою збереження народних традицій та організації змістовного дозвілля мешканців міста, на виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.12.2017 № 710 «Про затвердження переліку культурно-масових заходів на 2018 рік до міської цільової комплексної Програми розвитку культури  міста Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 159-МР» (зі змінами), керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.    Затвердити  робочий  план  підготовки  та  проведення  міського свята «Сумська масляна»   (додається).

2. Відділу культури та туризму Сумської міської ради  
(Цибульська Н.О.) організувати та провести 17 лютого 2018 року міське театралізоване свято «Сумська масляна».

3.   Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.) забезпечити фінансування свята «Сумська масляна» згідно з кошторисами витрат, затверджених у міському бюджеті на 2018 рік.

4.   Рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби в Сумській області (Моісеєнко В.В.) здійснити контроль за дотриманням нормативно-правових актів у сфері безпечності харчових продуктів під час проведення міського театралізованого  свята «Сумська масляна».

5.  Організацію  виконання даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Мотречко В.В.

Міський голова                                                                         О.М. Лисенко

Пєхова  66-99-08

Розіслати:  Мотречко В.В., Липовій С.А., згідно зі списком

|  | Додаток до розпорядження міського голови від 06.02.2018 № 34-Р |
| --- | --- |

«Затверджено»

розпорядження міського голови

від    06.02.2018  №   34-Р

Робочий план

підготовки та проведення  міського театралізованого свята

«Сумська масляна»

| 1 | Підготовка проекту святкового оформлення місць проведення заходів та опрацювання розміщення торгівельних майданчиків | до 12.02.18 | Кривцов А.В. Лаврик В.В. Дубицький О.Ю. Ніконенко В.В. Короткевич Є.Г. Велитченко Е.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Виготовлення та розміщення реклами театралізованого свята «Сумська масляна» | до 12.02.18 | Кривцов А.В. |
| 3 | Забезпечення висвітлення проведення свята «Сумська масляна» в засобах масової інформації | до 10.02.18 | Кохан А.І. |
| 4 | Встановлення флагштоків для забезпечення освітлення, виготовлення та встановлення солом’яного «опудала», встановлення будиночку для охорони, забезпечення огородження місць проведення масових заходів (виконання робіт здійснити за рахунок коштів міського бюджету, призначених на святкове оформлення міста) | до 16.02.18 | Короткевич Є.Г. Лаврик В.В. |
| 5 | Підключення до електромережі торгових точок, сцени. Монтаж та демонтаж електрообладнання (виконання робіт здійснити за рахунок коштів міського бюджету, призначених на святкове оформлення міста) | 16-17.02. 2018 | Велитченко Е.В. Лаврик В.В. |

Продовження додатку

| 6 | Забезпечення благоустрою території проведення заходів (за рахунок коштів місцевого замовлення): 1) обстеження зелених насаджень парку на предмет аварійності та запобігання нещасних випадків; 2) розчистка снігу в місцях проведення заходів та на пішохідних доріжках парку; 3) приведення в належний санітарний стан території парку ім. І.М. Кожедуба до та після свята; 4) забезпечення необхідної кількості сміттєвих баків, додаткових туалетів на території парку | до 16.02.18 | Яременко Г.І. Лаврик В.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Розчистка дороги до парку, автостоянки та обробка спуску (від вул. Г. Кондратьєва) | до 17.02.18 | Вегера О.О. Славгородський Є.О. |
| 8 | Впорядкування торгівлі продуктами харчування, окрім солодкої вати та попкорну | 17.02.18 | Дубицький О.Ю. Лаврик В.В. |
| 9 | Забезпечення роботи атракціонів парку | 17.02.18 | Лаврик В.В. |
| 10 | Забезпечення театралізованої програми та організація проведення масових ігор, конкурсів, атракціонів, спортивних змагань тощо | 17.02.18 | Цибульська Н.О. Красношевська Н.М. |
| 11 | Забезпечення охорони правопорядку та безпеки дорожнього руху під час проведення свята | 17.02.18 | Брязкун Г.В. |
| 12 | Забезпечення чергування машин швидкої допомоги (з 10.00 до 18.00) | 17.02.18 | Чумаченко О.Ю. |
| 13 | Забезпечення чергування машини пожежної охорони | 17.02.18 | Петров А.Є. |

Продовження додатку

| 14 | Транспортне забезпечення свята | 17.02.18 | Яковенко С.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Проведення інструктажу з питань охорони праці при проведенні масових заходів | до 15.02.18 | Занченко А.Г. |

В.о. начальника відділу

культури та туризму                                                                     Л.М. Пєхова

| В.о. начальника відділу культури та туризму Сумської міської ради |  | Л.М. Пєхова |
| --- | --- | --- |
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сумської міської ради |  | В.В. Мотречко |
| Начальник відділу протокольної роботи та контролю Сумської міської ради |  | Л.В. Моша |
| Начальник правового управління Сумської міської ради |  | О.В. Чайченко |
| Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Сумської міської ради |  | С.Я. Пак |