### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

### МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми

| Про підготовку та проведення ХVІІІ Всеукраїнського фестивалю духової музики «Сурми України» |  |
| --- | --- |

від    18.06.2019   №  214-Р

З метою популяризації світової духової музики, підвищення її ролі в патріотичному та естетичному вихованні сучасного покоління, забезпечення духовної єдності різних верств та вікових категорій населення, відзначення Дня Конституції України, утвердження міста Суми, як європейського міста з розвиненим культурним потенціалом, на виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4329 - МР «Про міську цільову комплексну Програму розвитку культури  міста Суми на 2019 - 2021 роки», керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Відділу культури Сумської міської ради (Цибульська Н.О.) організувати та провести 25-29 червня 2019 року ХVІІІ Всеукраїнський фестиваль духової музики «Сурми України».

- Створити організаційний комітет по підготовці та проведенню фестивалю у складі згідно з додатком 1.

- Визначити відповідальними за виконання Робочого плану та Програми проведення ХVІІІ Всеукраїнського фестивалю духової музики «Сурми України» керівників відповідних структурних підрозділів, комунальних установ, закладів і підприємств міста згідно з додатками 2, 3. Координацію роботи щодо виконання Робочого плану та Програми фестивалю покласти на відділ культури Сумської міської ради (Цибульська Н.О.).

4. Управлінню патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції (Калюжний О.О.) обмежити рух транспорту               та забезпечити безпеку дорожнього руху під час проведення заходів фестивалю згідно з додатком 4.

5.  Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.) забезпечити фінансування заходів фестивалю згідно з кошторисами витрат та видатків, затверджених у міському бюджеті на 
2019 рік.

6. Структурним підрозділам Сумської міської ради до 04.07.2019 інформувати відділ культури про виконання про виконання заходів.

7.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова 							              О. М. Лисенко

Цибульська 66-99-03

Розіслати: членам організаційного комітету

Додаток  1

до розпорядження міського голови						          			від    18.06.2019   №  214-Р

## С К Л А Д

організаційного комітету по підготовці та проведенню

ХVІІІ Всеукраїнського фестивалю духової музики «Сурми України»

| Мотречко Віра Володимирівна | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова оргкомітету; |
| --- | --- | --- |
| Пак Степан Якович | - | заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, співголова оргкомітету; |
| Волошина Ольга Михайлівна | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, співголова оргкомітету; |
| Галицький Максим Олегович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, співголова оргкомітету; |
| Журба Олександр Іванович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, співголова оргкомітету; |
| Цибульська Наталія Олексіївна | - | начальник відділу культури та туризму Сумської міської ради, заступник голови оргкомітету; |
| Пєхова Людмила Миколаївна | - | заступник начальника відділу культури та туризму Сумської міської ради, секретар оргкомітету; |
| Члени організаційного комітету: |
| Антоненко Андрій Геннадійович | - | начальник відділу організаційно-кадрової роботи Сумської міської ради; |
| Велитченко Едуард Вікторович | - | директор департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради; |

Продовження додатку 1

| Голопьоров Руслан Володимирович | - | начальник управління «Інспекція з благоустрою м. Суми»; |
| --- | --- | --- |
| Калюжний Олексій Олексійович | - | начальник Управління патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції (за згодою); |
| Дубицький Олег Юрійович | - -- | начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради; |
| Карабута Павло Іванович | - | начальник Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області (за згодою); |
| Короткевич Євген Григорович | - | директор комунального підприємства «Спеціалізований комбінат» Сумської міської ради; |
| Кривцов Андрій Володимирович | - | начальник управління архітектури та містобудування Сумської міської ради; |
| Кононенко Станіслав Володимирович | - | начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради; |
| Кохан Антоніна Іванівна | - | директор департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради; |
| Коцур Микола Васильович | - | начальник управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради; |
| Лаврик Володимир Володимирович | - | директор комунального підприємства «Зелене будівництво» Сумської міської ради; |
| Липова Світлана Андріївна | - | директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради; |
| Левченко Юлія Олексіївна | - | директор КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради; |
| Сидоренко Микола Васильович | - | в.о. директора комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради; |

Продовження додатку 1

| Храпач Дмитро Олександрович | - | командир військової частини А1476 (за згодою); |
| --- | --- | --- |
| Чумаченко Олена Юріївна | - | в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської міської ради; |
| Яковенко Сергій Володимирович | - | начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради |

Начальник відділу

культури                                                                                   Н.О. Цибульська

Додаток  2

до розпорядження міського голови

від    18.06.2019   №  214-Р

Робочий план підготовки та проведення

ХVІІІ Всеукраїнського  фестивалю духової музики «Сурми України»

26 – 29 червня 2019 року

| № з/п | Назва заходу | Відповідальний | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виготовити та розмістити рекламу фестивалю на рекламних носіях (банери, розтяжки, сіті-лайти, афіші тощо) | Управління архітектури та містобудування | до 18.06.19 |
| 2 | Забезпечити рекламну компанію фестивалю (ЗМІ, на транспорті, інформдошках тощо) | Департаменти: комунікацій та інформаційної політики; інфраструктури міста; відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг;КП «Електротранс»; КУ «Агенція промоції «Суми» | 18-27.06.19 |
| 3 | Забезпечити благоустрій та упорядкувати територію місць проведення заходів фестивалю: - пл. Театральна; - майдан Незалежності; - вул. Соборна; - сквер ім. Т. Шевченка; - біля Альтанки | Департамент інфраструктури міста; управління «Інспекція з благоустрою м. Суми»; КП «Шляхрембуд»; КП «Зелене будівництво» | до 26.06.19 |
| 4 | Забезпечити святкове оформлення вулиць міста та місць проведення заходів: майдан Незалежності; сквер ім. Т. Шевченка; вул. Соборна; пл. Театральна; - стадіон «Ювілейний» | Управління архітектури та містобудування; КП «Спеціалізований комбінат»; КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло»; відділ культури | 26.06.19 – 28.06.19 |

Продовження додатку 2

| 5 | Здійснити доставку диригентської трибуни, подіуму: - на стадіон «Ювілейний» - на майдан Незалежності; - доставка лавок в Альтанку | КП «Спеціалізований комбінат» | 27.06.19 до 09.00 28.06.19 до 17.00 28.06.19 до 09.00 28.06.19 до 14.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Забезпечити огородження місць проведення масових заходів у дні фестивалю | КП «Спеціалізований комбінат» | 27-28.06.19 |
| 7 | Здійснити технічне забезпечення підключення до електромереж: - Театральна пл. (27.06.19 з 16.00-21.00); - Альтанка (28.06.19 з 14.00-18.00) | КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» | 27.06.19- 28.06.19 |
| 8 | Підготувати план розміщення учасників та гостей фестивалю | Відділ культури | до 18.06.19 |
| 9 | Забезпечити організацію харчування та проживання учасників і гостей фестивалю | Відділи: культури; торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, в/ч А 1476 | до 18.06.19 |
| 10 | Забезпечити фінансування заходів фестивалю відповідно наданих розрахунків та документів | Департамент фінансів, економіки та інвестицій |  |
| 11 | Створити робочу групу з працівників виконкому та запрошених осіб по супроводженню духових оркестрів містом, підготувати відповідне розпорядження міського голови | Відділ організаційно-кадрової роботи | до 19.06.19 |
| 12 | Провести нараду з відповідальними за оркестри | Відділи: організаційно-кадрової роботи; культури | 24.06.19 |
| 13 | Запросити почесних гостей, керівників ОДА та обласної ради, громадськість на урочистості, присвячені відкриттю (закриттю) фестивалю та Дню Конституції України | Відділ організаційно – кадрової роботи | до 22.06.19 |
| 14 | Забезпечити виготовлення друкованої продукції: афіш, програм, запрошень, дипломів, бейджів, перепусток тощо | Відділ культури | до 20.06.19 |
| 15 | Підготувати сценарії проведення фестивалю | Відділ культури | до 22.06.19 |
| 16 | Забезпечити транспортом учасників та гостей фестивалю, режисерсько – постановчу та робочу групи | Управління з господарських та загальних питань; департамент інфраструктури міста; відділи: транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг; культури; КП«Водоканал»; КП«Зелене будівництво» | з 25.06.19 |
| 17 | Забезпечити публічну безпеку та порядок, безпеку дорожнього руху під час проведення заходів фестивалю: - Театральна площа; - майдан Незалежності; - вул. Соборна; - сквер ім. Т. Шевченка; - парк ім. Кожедуба; - Альтанка; - біля ТРЦ «Лавина»; - парк відпочинку «Стріха» (вул. Заливна, 7); - стадіон «Ювілейний» | Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи; Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області; Управління патрульної поліції в Сумській області | 27-28.06.19 |
| 18 | Забезпечити медичний супровід та чергування машини швидкої допомоги під час проведення заходів фестивалю: Театральна пл.; майдан Незалежності; сквер Шевченка; театр ім. М.С. Щепкіна; стадіон «Ювілейний» | Відділ охорони здоров’я | 27-28.06.19 |
| 19 | Забезпечити чергування машини пожежної охорони (стадіон «Ювілейний») | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | 28.06.19 |
| 20 | Забезпечити ремонт доріг та майданчиків в місцях проїзду та перебування учасників фестивалю | Департамент інфраструктури міста | до 25.06.19 |
| 21 | Забезпечити стоянку автобусів учасників фестивалю в парку КП «Електроавтотранс» | Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг | 26-28.06.19 |
| 22 | Забезпечити державний прапор, прапори міста, області, Туреччини. Забезпечити сувенірною продукцією почесних гостей та учасників фестивалю | Управління з господарських та загальних питань, відділ культури | 27-28.06.19 |
| 23 | Забезпечити роботу торговельних майданчиків | Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | 27-28.06.19 |
| 24 | Забезпечити в місті роботу фонтанів | Департамент інфраструктури міста; КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» | 26-28.06.19 |
| 25 | Забезпечити безперебійну роботу громадського транспорту в святкові дні | Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг | 27-28.06.19 |

Начальник відділу

культури                                                                                     Н.О. Цибульська

Додаток  3

до розпорядження міського голови

від    18.06.2019   №  214-Р

Програма ХVІІІ Всеукраїнського

фестивалю  духової музики «Сурми  України»

25 червня 2019 року

до 15.00 – заїзд духового оркестру Туреччини

26 червня 2019 року

до 18.00  – заїзд духових оркестрів України

27 червня 2019 року

08.30 – 13.30 – генеральна репетиція всіх оркестрів по відкриттю та закриттю фестивалю;

18.00-21.00 – урочисте відкриття фестивалю та шоу оркестрів

(Театральна площа)

28 червня 2019 року

10.00 – урочистості з нагоди Дня Конституції України

(майдан  Незалежності);

10.30 – марш-парад оркестрів (вул. Соборна);

15.00 – концерт  в академічному театрі драми та музичної комедії
    ім. М.С. Щепкіна;

16.00  – концерти оркестрів на майданчиках міста:

-  Альтанка;

-  парк ім. Кожедуба;

-  ТРЦ «Лавина»;

-  парк відпочинку «Стріха» (вул. Заливна, 7)

19.00  – гала-концерт та урочисте закриття фестивалю

(стадіон «Ювілейний»)

29 червня 2018 року

09.00 – 10.00 -  від’їзд колективів

Начальник відділу

культури                                                                                  Н.О. Цибульська

Додаток 4

до розпорядження міського голови

від    18.06.2019   №  214-Р

Заходи

щодо організації дорожнього руху на окремих вулицях та  площах м. Суми під час проведення ХVІІІ Всеукраїнського  фестивалю духової музики «Сурми України» 25 – 29 червня 2019 року

1. Управлінню патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції (Калюжний О.О.) обмежити рух транспорту:

27 червня 2019 року в період з 16:00 до 21:30:

-  по Покровській площі (проїзд від вул. Петропавлівської до                           вул. Гагаріна);

28 червня 2019 року

в період з 08:30 до 11:00:

- по вул. Воскресенській від перехрестя «вул. Воскресенська -                          вул. Набережна р. Сумки - вул. Кооперативна» до майдану Незалежності;

в період з 15:00 до 18:00:

-  по Покровській площі від перехрестя «Покровська площа -              вул. Петропавлівська» до перехрестя «Покровська площа - вул. Гагаріна»;

в період з 18:30 до 22:00:

- перехрестя вулиць «Г. Кондратьєва – Перекопська», «Петропавлівська – пл. Покровська», «Гагаріна – Харківська – Героїв Сумщини».

Начальник відділу з питань

взаємодії з правоохоронними

органами та оборонної роботи					    С.В. Кононенко