**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

**реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми**

**№ 062**

**«Спортивні майданчики для міні-футболу, бадмінтону для дітей та молоді в ДП «Казка»**

(назва проекту)

**Залучення дітей та молоді до міні-футболу, бадмінтону та інших видів спорту, надання можливості активного проведення вільного часу, промоція здорового способу життя, підвищення соціальної активності..**

(ідея проекту)

Автор проекту **Харченко Ірина Юріївна**

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: **управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

Прізвище, ім’я, по-батькові та № телефону контактної особи **Анцибор Сергій Анатолійович, тел. (0542) 22-20-73**

Вид проекту (загальноміський/локальний)**загальноміський** Вартість проекту **406 110** грн.

Місце реалізації проекту:**проспект Шевченка, 27а, на території МСК «Сумчанка»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з.п.** | **Основні етапи реалізації проекту** | **Орієнтовні строки виконання** | **Стан реалізації** |
| 1.  | Узгодження технічного завдання на реалізацію проекту з автором проекту | до 17 березня |  |
| 2. | Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи | до 1 квітня |  |
| 3. | Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору/договорів з виконавцями робіт (постачальниками товарів, послуг)  | до 1 травня |  |
| 4. | Виконання робіт (початок – кінець), у т.ч. за основними видами відповідно до проекту:  | травень - вересень |  |
|  | - викорчування дерев | до 15 травня |  |
|  | - підготовка земельної ділянки | до 29 травня |  |
|  | - улаштування покриття для спортивних майданчиків | до 12 липня |  |
|  | - влаштування огородження для міні-футболу | до 7 серпня |  |
|  | - встановлення спортивного обладнання  | до 14 серпня |  |
|  | - встановлення лав та урн | до 28 серпня |  |
|  | - благоустрій навколишньої території | до 28 серпня |  |
| 5.  | Складання актів виконаних робіт | до 30 серпня |  |
| 6.  | Введення об’єкта в експлуатацію  | до 23 вересня |  |

Керівник виконавчий органу

Сумської міської ради, Шилов Віталій Володимирович

відповідального за реалізацію проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)

 (підпис)