**Інформація**

**про хід реалізації проектів-переможців громадського (партиципаторного) бюджету**

**станом на 9 липня**

**Управління капітального будівництва та дорожнього господарства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер проекту | Назва проекту | Автор проекту | Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту) | Розробник проектно-кошторисної документації/дата проходження експертизи | Погод-ження проектного завдання/ескізів з автором (так/ні) | Виконавець робіт | Початок робіт (план/факт)/етапи робіт (план/факт) | Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів) | Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт) |
| 6 | Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І. Кожедуба | Олена Назаренко | 998774,00/ 1651333,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | (так/так) | Не визначено | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. З метою визначення виконавця робіт оголошено процедуру відкритих торгів | Листопад 2018 |
| 16 | Спортивний майданчик на Ковпака | Едуард Товмасян | 489680,00/471924,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | (так/так) | Не визначено | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу | Листопад 2018 |
| 38 | «Мрії збуваються» (дитячий майданчик та зона відпочинку – вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51) | Ірина Пархоменко | 498116,00/ 536948,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | (так/так) | Не визначено | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу | Жовтень 2018 |
| 60 | Спортивний майданчик з вуличними тренажерами для дітей та дорослих | Владислав Діброва | 409160,00/282168,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | (так/так) | Не визначено | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу | Листопад 2018 |
| 66 | Спортивний центр «Єдність нації» | Сергій Шибченко | 998900,00/1135462,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | (так/так) | Не визначено | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу | Листопад 2018 |
| 71 | Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми | Світлана Липова | 482174,00/590105,00 | ПП «Суми-Южана» | (так/так) | Не визначено | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу | Листопад 2018 |
| 72 | «Доріжка здоров’я» в селищі Ганнівка, м. Суми | Надія Линько | 425207,00/634134,00 | ПП «Суми-Южана» | (так/так) | Не визначено | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу | Жовтень 2018 |
| 74 | Будівництво спортивного майданчика з тренажерами | Сергій Головань | 468130,00/567790,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | (так/так) | Не визначено | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу | Жовтень 2018 |

**по Виконавчому комітету Сумської міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер проекту | Назва проекту | Автор проекту | Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту) | Розробник проектно-кошторисної документації/дата проходження експертизи | Погод-ження проектного завдання/ескізів з автором (так/ні) | Виконавець робіт | Початок робіт (план/факт)/етапи робіт (план/факт) | Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів) | Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт) |
| 26 | Фестиваль ідей «Суми майбутнього» | Гана Швиндіна | 198030,00/ 177 624,28 | Не потребує | (так/так) | КУ «Центр дозвілля молоді» | травень | Укладено договори на послуги зі спортивних демонстрацій, з організації молекулярної кухні, організації та проведення квесту, з розроблення та виготовлення фірмового логотипу, на оренду приміщення, стільців та столів, з виготовлення відеоролику, з реклами на радіо, звукозабезпечення, з віртуальної реальності, з оренди лазерного тиру, оренди робототехніки, з виробництва візуальних матеріалів архітектурного бачення м. Суми.Проект реалізовано, заходи фестивалю відбулися відповідно до плану | Виконано16.06.2018 |
| 32 | Змагання з веслування на байдарках на Кубок міста «Золоте весло» | Наталія Борозенець | 253070,00/138700,00 | Не потребує | (так/так) | Відділ у справах молоді та спорту | квітень | Придбано 11 весел та 5 байдарок. Очікується поставка 6 байдарок. | Серпень 2018 |

**Управління освіти і науки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер проекту | Назва проекту | Автор проекту | Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту) | Розробник проектно-кошторисної документації/дата проходження експертизи | Погод-ження проектного завдання/ескізів з автором (так/ні) | Виконавець робіт | Початок робіт (план/факт)/етапи робіт (план/факт) | Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів) | Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт) |
| 19 | Створення STEAM-центру на базі КУ Сумська спеціалізована школа №7 ім.М.Савченка | Олена Назаренко | 468 042/ 417721,81  | Не потребує | (так/так) | Управління освіти і науки | Травень 2018/червень 2018 | Придбано:- системний блок у зборі, 11шт.;- комп’ютерні монітори, 11 шт.,- клавіатури, 11 шт.;- мишки , 11 шт.;- навчальні конструктори, 5 шт.\*;- 3-D принтери, 2 шт., - навчальні конструктори та роботи, 15 шт.;- пластик для друку – 10 шт., - робот-ренжер, 1 шт., - блоки акумуляторів, 20 шт.;- проектор мультимедійний, 1 шт.;- програмне забезпечення, 22 шт.Триває обкатка обладнання та навчання роботи з ним персоналу | Вересень 2018 |

**Відділ культури і туризму**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер проекту | Назва проекту | Автор проекту | Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту) | Розробник проектно-кошторисної документації/дата проходження експертизи | Погоджен-ня проектного завдання/ескізів з автором (так/ні) | Виконавець робіт | Початок робіт (план/факт)/етапи робіт (план/факт) | Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів) | Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт) |
| 43 | "Перша Сумська медіатека" | Надія Отич | 1000000 | ТОВ "МК ГРАНД", ексертизу проведено ДП "Укрдержекспертиза" 18.05.2018 | так/так | ТОВ "СК-Регіонбудсервіс" | червень 2018 | - укладено договір на виконання проектно-кошторисних робіт;- розроблено проектно-кошторисну документацію;- проектно-кошторисну документацію надано на експертизу; - авторами проекту внесено зміни в кошторисну частину проекту, перерозподіл коштів по КЕКВ 3110 та КЕКВ 3132, зменшено заплановані видатки на придбання основних засобів та збільшено видатки на капітальний ремонт приміщень; - укладено договори на підрядні роботи, авторський та технічний нагляд; - на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції розміщено повідомлення про початок будівельних робіт; - перераховано аванс 30% на придбання матеріалів- розпочато підготовчі будівельні роботи | Листопад 2018 |
| 51 | "Фестиваль "Містечко зимових розваг з крижаними скульптурами, ковзанкою, льодяною гіркою та фортецею" | Вадим Дубодєлов | 193953 | Не потребує | так/так |  | Грудень 2018 | - узгодження плану реалізації з автором;- укладено договір з надавачем послуг | Грудень 2018 |
| 70 | "Старими вулицями Нового міста" | Галина Ігнатьєва | 186000 | Не потребує | так/так |  | Вересень 2018 | -узгодження проекту з автором, у зв'язку з змінами концепції заходу | Вересень 2018 |

**Департамент інфраструктури міста**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер проекту | Назва проекту | Автор проекту | Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту) | Розробник проектно-кошторисної документації/дата проходження експертизи | Погоджен-ня проектного завдання/ескізів з автором (так/ні) | Виконавець робіт | Початок робіт (план/факт)/етапи робіт (план/факт) | Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів) | Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт) |
| 48 | Міні-скейтпарк по Роменській | Сахненко Андрій | 376800 | ТОВ «АРХДИЗАЙНСТУДІЯ» | так/так | ТОВ «АРХДИЗАЙН СТУДІЯ | Липень-серпень2018 | Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт | Жовтень2018 |
| 29 | Новий «Євросмітник» по вулиці Харківській | Боярчук Олександр | 497824 | ФОП Басанець | так/так | Не визначений | Липень-серпень2018 | Укладені договори на ПКД | Жовтень2018 |
| 34 | Сквер випускників Добровільної | Твердохліб Олексій | 499005 | ТОВ «Аллюре» | так/так | ФОП Майданюк Д.А. | Липень-серпень2018 | Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт | Жовтень2018 |
| 58 | #СкверРозвагТаВідпочинку | Колісничен ко Дар’я | 500000 | ФОП Басанець В.М. | так/так | Не визначений | Липень-серпень2018 | Укладені договори на ПКД | Жовтень2018 |