|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація про виконання проекті-переможців станом на 30.04.2017** | | | | | | | | | | |
| **Департамент інфраструктури міста** | | | | | | | | | | |
| Номер проекту | Назва  проекту | Автор  проекту | Кошторис | Затвердження календарно плану (так/ні) | Узгодження проектного завдання / ескізів  (так/ні) | Підготовка  проектно-кошторисної документації/  Експертиза  (дата проходження) | Визначення виконавця робіт (назва)/проведення тендерних торгів (потребує/ не потребує) | Початок робіт (план/факт) | Етапи реалізації  (дата/опис) | Завершен-ня робіт/вве-дення в експлуата-цію (план/факт) |
| 13 | Облаштування дитячого та спортивного майданчиків з огорожами і вуличного освітлення між будинками №34 і №36 по вул. Миру | Денисенко Т.М. | 219600 | так | так | Проектно-кошторисна документація буде отримана до 19.05.17, експертиза буде проведена до 19.05.17 | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується червень-липень | В один етап | Планується до 30.08.17 |
| 51 | Облаштування дитячого майданчика за адресою вул. Харківська, 25 | Соболь В.М. | 70917 | так | так | Кошторисна документація виготовлена, експертиза від 29.03.17 | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується червень-липень | В один етап | Планується до 30.08.17 |
| 60 | Облаштування дитячого майданчика за адресою вул. Іллінська,51В | Богодушко Є.В. | 37441 | так | так | Кошторисна документація виготовлена, експертиза від 29.03.17 | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується в червень-липень | В один етап | Планується до 30.08.17 |
| 36 | Облаштування зони відпочинку біля озера Дурова | Ніканорова Л.М. | 652000 | так | так | Проектно-кошторисна документація буде отримана до 16.06.17, експертиза буде проведена до 16.06.17 | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується липень-вересень | В один етап | Планується до 30.10.17 |
| 54 | Облаштування Веретинівського джерела | Теницька Г.В. | 60000 | так | так | Проектно-кошторисна документація буде отримана до 28.04.17, експертиза буде проведена до 28.04.17 | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується липень-вересень | В один етап | Планується до 30.10.17 |
| 6 | Створення зони відпочинку біля водойми за адресою: м. Суми, Ганнівка, квартал №4, вул. Сонячна до вул. Ганнівська біля ставка | Линько Н.М. | 252000 | так | так | Проектно-кошторисна документація буде отримана до 28.04.17, експертиза буде проведена до 28.04.17 | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується червень | В один етап | Планується до 30.10.17 |
| 7 | Відтворення екологічного об’єкту озера (гідрокар’єру) та облаштування зони відпочинку з Еко-елементами за адресою: вул. Сєдова, Баранівка, м. Суми | Прихожай А.М. | 358200 | так | так | Проектно-кошторисна документація буде отримана до 12.06.17, експертиза буде проведена до 12.06.17 | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується липень-вересень | В один етап | Планується до 30.10.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | | | | | | | | | | |
| 1. | Здорова нація - сильна громада - багата Україна | Отич Надія Миколаївна  Верхуша Ніна Володимирівна  Кучеренко Олег Юрійович | 375963 | так | так | розроблено/проводиться експертиза | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | травень/- | - | липень/-  1 серпня/- |
| 2. | Будівництво скверу біля будинку № 81 Б по вул. Ковпака в м. Суми | Гуйва Юрій Олександрович | 499988 | так | так | розроблено/проводиться експертиза | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | липень/- | - | листопад/-  23 грудня/- |
| 3. | Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний» | Запара Світлана Іванівна  Ковальов Богдан Леонідович | 420000 | так | так | розроблено/проводиться експертиза | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | травень/- | - | вересень/-  23 вересня/- |
| 4. | Оновлення шкільного стадіону, будівництво дитячого майданчику на території ЗОШ №5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Баранівки та Луки | Фінашина Світлана Михайлівна | 492000 | так | так | розроблено/проводиться експертиза | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | травень/- | - | вересень/-  23 вересня/- |
| 5. | Спортивні майданчики для міні-футболу, бадмінтону для дітей та молоді в ДП «Казка» | Харченко Ірина Юріївна | 406110 | так | так | розроблено/проводиться експертиза | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | травень/- | - | вересень/-  23 вересня/- |
| 6. | Тато, мама, спорт і я - щаслива, сучасна, українська сім'я | Ігнатьєва Галина Георгіївна | 500000 | так | ні | розроблено/проводиться експертиза | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | травень/- | - | вересень/-  23 вересня/- |

**Виконавчий комітет Сумської міської ради (Агенція промоції «Суми»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | «Розробка 3D-екскурсій для міста Суми» | Шевченко Ольга Григорівна | 50 000,00 грн. | так | так | до 1 квітня | Виконавець визначений, тендерних торгів не потребує | Травень - червень | до 1 липня | до 1 липня |
| 44 | «Туристично-інформаційні таблички на пам’ятках архітектури» | Фесенко Людмила Юріївна | 85 000,00 грн. | так | так | до 15 березня | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Червень-вересень | до 30 вересня | до 30 вересня |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Управління освіти і науки** | | | | | | | | | | |
| 9 | Соціальна (безкоштовна) школа англійської мови | Пальчун Т.О. | 11000 | Так | Так | Червень 2017 | Тендерних торгів не потребує | Травень 2017/  червень 2017 | Червень 2017 | Червень 2017 |