**Інформація про стан реалізації та про обсяг видатків міського бюджету,**

**спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми**

**(станом на 17 грудня 2020 р.)**

| **№ проєкту** | **Назва проєкту/**  **Адреса** | **Автор проєкту** | **Виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проєкту** | **Вартість проєкту, грн.** | **Затверджено у 2019 р. з урахуванням змін, грн.** | **Профінансовано у 2019 р., грн.** | **Профінан-**  **совано у 2020 р., грн.** | **Виконавець проекту (підрядна організація)** | **Інформація щодо стану реалізації проєкту** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Проекти, які визначені переможцями у 2019 році** | | | | | | | | | |
| **Загальноміські проекти** | | | | | | | | | |
| **52** | Стадіон для всіх  (вул. Герасима Кондратьєва, 76) | Юрій Плоскінний | Управління освіти і науки | 952 286,00 | 50 804,00 | 50 804,00 | 901482,00  (690466,28 – виконано) | ТОВ «Харківспец-інвест» | У 2019 р. розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт.  **Реконструкцію футбольного поля виконано на 75%. Монтаж огорожі та підпірної стіни планується виконати до кінця грудня за умови фінансування проєкту в повному обсязі у 2020 році.** |
| **54** | Комфортна зона відпочинку на річці Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю  (провулок Дачний, 9) | Микола Педоренко | Департамент інфраструктури міста | 1 499 889,00 | 75 000,00 |  | 49 853,63 | ТОВ «Крокус-Інжиніринг» | Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про робочу групу з реалізації проєкту громадського (партиципаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проекту.  Виконані передпроєктні і вишукувальні роботи для отримання основних техніко-економічних показників, технічних завдань та в подальшому отримання містобудівних умов та обмежень для успішної реалізації даного об’єкту.  Триває підготовка до оголошення тендеру на визначення виконавця послуг з розробки ПКД. |
| **62** | Спортивний простір «Єдність нації»  (вул. Люблінська) | Руслан  Кастін | Департамент інфраструктури міста | 1 499 478,00 | 75 000,00 |  | 1 379 904,16 | Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком» | У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.  У 2020 році розроблено проєктну документацію, укладений договір на виконання робіт.  **Роботи завершено. Триває перевірка актів виконаних робіт.** |
| **Локальні проекти** | | | | | | | | | |
| **8** | Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3) | Надія Чередниченко | Департамент інфраструктури міста | 744 580,00 | 50 000,00 |  | 744 015,02 | ФОП Біцак В.Ю. | У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.  У 2020 році розроблено ПКД, укладено договір на виконання робіт.  **Роботи завершено. Проєкт реалізовано та введено в експлуатацію.** |
| **17** | Дитячий майданчик «Мрія малюка»  (пр. М. Лушпи, 39) | Сергій Головань | Департамент інфраструктури міста | 721 326,00 | 50 000,00 | 49 878,86 | 670 926,64 | ФОП Марєєва Д.В. | Розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Договір укладений на виконання робіт.  **Роботи завершено. Проєкт реалізовано та введено в експлуатацію.** |
| **25** | Майданчик «Креативний простір»  (вул. Декабристів, 80) | Юлія  Дяченко | Управління освіти і науки | 749 640,00 | 39 390,00 | 39 390,00 | 710250,00  (204272,96 – виконано) | ТОВ  «Будівельна марка» | У 2019 році розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт.  Проєкт реалізовано у грудні 2020 року.  **Підписано акти виконаних робіт.** **Деякі елементи конструкцій (столи, лави, екран) не встановлено через погодні умови, передані для зберігання до школи.** |
| **51** | На радість дітям (вул. Прокоф’єва, 14/5) | Сергій Безпалько | Департамент інфраструктури міста | 718 008,00 | 718 000,00 | 45 638,96 | 671 700,00 | ТОВ «Сервісбудопт-торг» | У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Роботи по реалізації проекту були виконані в повному обсязі, але не профінансовані.  У 2020 році проведено оплату виконаних робіт.  **Проект реалізовано та введено в експлуатацію**. |
| **55** | Спортивний майданчик «Атом-воркаут»  (пр. Курський, 103) | Олександр Голуб | Департамент інфраструктури міста | 739 777,00  **864 777,00** | 739 777,00 | 254 338,40 | 869 164,68 | ТОВ «Статус-Е» | У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату; частково виконані роботи по його реалізації: закуплені будівельні матеріали та розпочаті будівельні роботи.  У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію.  Укладена додаткова угода з підрядною організацією на влаштування покриття майданчика (125 тис. грн.).  **Роботи виконано. Проводяться остаточні розрахунки з підрядною організацією.** |
| **57** | Дитячий майданчик Цитадель (вул. І. Сірка, 18 та просп. М. Лушпи, 7) | Дар’я Лантушенко | Департамент інфраструктури міста | 750 000,00 | 750 000,00 | 45 638,96 | 747 464,69 | ФОП Марєєва Д.В. | У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Були розпочаті роботи по реалізації проекту.  У 2020 році проведено оплату виконаних робіт.  **Проект реалізовано та введено в експлуатацію** |
| **66** | Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4) | Надія Заболотна | Департамент інфраструктури міста | 749 514,00 | 749 514,00 | 39 809,11 | 709 183,43 | ФОП Марєєва Д.В. | У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату.  У 2020 році проведено оплату виконаних робіт.  **Проект реалізовано та введено в експлуатацію** |
| **70** | Стадіон «Єдність нації»  (вул. Люблінська) | Віталій  Кацов | Департамент інфраструктури міста | 703 082,00  **951361,00** | 50 000,00 |  | 650 989,28 | Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком» | У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.  У 2020 р. розробка ПКД завершена. Укладено договір на виконання робіт.  Виконуються роботи по будівництву модульної роздягальні.  Розглядалося коригування проєкту на 248 279 грн.  **Роботи виконані у межах фінансування, роздягальня встановлена, частково підведені комунікації. Наступного року буде дофінансовано облаштування комунікацій. Триває перевірка актів виконаних робіт.** |
| **74** | Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська, 6 | Владислав  Діброва | Департамент інфраструктури міста | 31 500,00 | 31 500,00 |  |  | ФОП Дмітриченко | Договір не укладений відповідно до листа Департаменту фінансів, економіки та інвестицій № 4397 від 09.11.2020 стосовно обмеження укладання договорів на виконання робіт, у зв’язку з недовиконанням плану надходжень до загального фонду бюджету Сумської міської ОТГ. |
| **ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні)**  **та 1000 голосів (загальноміські)** | | | | | | | | | |
| **Загальноміські проєкти** | | | | | | | | | |
| **34** | Наш сквер  (вул. Роменська, 88) | Ігор  Скринник | Департамент інфраструктури міста | 1 495 560,00 | 100 000,00 |  | 1 174 378,15 | ТОВ «Будівельна марка» | У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.  У 2020 р. ПКД було розроблено. Договір на виконання ремонтних робіт укладений.  **Роботи виконані у межах фінансування. До кінця року планується підключення освітлення та завершення встановлення паркану. Триває перевірка актів виконаних робіт.** |
| **58** | Спортивна зона відпочинку «Територія сильних»  (Тополянська) | Олександр Голуб | Департамент інфраструктури міста | 1 477 357,00 | 100 000,00 | 63 560,00 | 1 208 563,0 | ТОВ «Статус-Е» | У 2019 році розроблено проєктну документацію та здійснено оплату.  У 2020 році укладений договір на будівельні роботи.  Встановлено павільйон охорони і спортивне обладнання.  **Роботи виконані. Триває перевірка актів виконаних робіт.** |
| **Локальні проекти** | | | | | | | | | |
| **6** | Дитячий та спортивний майданчик  по вул. Г. Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 | Ірина Юрченко | Департамент інфраструктури міста | 748 253,00 | 50 000,00 |  | 723 385,01 | ФОП Терещенко  С. В.  ТОВ «СФЕРА АВ» | У 2019 р. договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.  У 2020 році розроблено ПКД.Визначено виконавця робіт, з яким укладено договір на виконання робіт.  **Роботи завершуються. Триває перевірка актів виконаних робіт.**. |
| **59** | Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам біля будинку Лушпи, 51 | Оксана Ходарева | Департамент інфраструктури міста | 454 914,00 | 50 000,00 |  | 476 746,97 | ТОВ «КК Коменерго Суми» | У 2019 році розроблено проєктну документацію, але оплата не проведена.  У 2020 році укладений договір на виконання.  Виконано коригування ПКД. **Проєкт реалізовано та введено в експлуатацію**. |
| **63** | «Олімпієць»  (вул. Леваневського, 18) | Вікторія Кобзенко | Управління освіти і науки | 638 165,00  **1404886,00** | 50 000,00 | 49 980,00 | 1 354 886,00  (1 354 886,00 - виконано) | ФОП  Тимчук Н.В. | У 2019 р. розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт.  У 2020 році проєкт реалізовано.  **Встановлено тренажери, ворота, огорожу, здійснено монтаж гумового покриття майданчика.**  **Стан реалізації проєкту 100%. Акт виконаних робіт не підписано (потреба у додатковому фінансуванні – 20 тис.грн) + гарантія на гумове покриття, яке монтувалось взимку.** |