**Інформація про обсяг видатків міського бюджету, спрямованих на реалізацію проектів - переможців громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми у 2018 році (станом на 27.02.2019)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ проекту** | **Назва проекту** | **Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту** | **Затверджено, грн.** | **Касові видатки, грн.** | **Інформація щодо виконаних робіт** |
| **Загальноміські проекти** | | | | |  |
| **6** | Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І. Кожедуба | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 998774,00 | 298022,00 | Роботи виконані частково. Завершення робіт планується в 2019 році |
| **26** | Фестиваль ідей «Суми майбутнього» | **Виконавчий комітет (Сумський міський центр дозвілля молоді)** | 198030,00 | **177624,28** | **Проект реалізовано** |
| **43** | Перша Сумська медіатека | **Відділ культури та туризму** | 1000000,00 | **992312,18** | **Проект реалізовано** |
| **51** | Містечко зимових розваг з крижаними скульптурами, ковзанкою, льодяною горкою та фортецею | **Відділ культури та туризму** | 193952,00 | **121470,00** | **Проект реалізовано** |
| **66** | Спортивний центр «Єдність нації» | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 1009908,00 | **386885,00** | Роботи виконані частково. Завершення робіт планується в 2019 році |
| **70** | Старими вулицями Нового Міста | **Відділ культури та туризму** | 186000,00 | **186000,00** | **Проект реалізовано** |
| **Локальні проекти** | | | | |  |
| **16** | Спортивний майданчик на Ковпака | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 469180,00 | **230313,00** | Роботи виконані частково. Завершення робіт планується в 2019 році |
| **19** | Створення STEAM-центру на базі КУ Сумська спеціалізована школа №7 ім.М.Савченка | **Управління освіти і науки** | 468042,00 | **468029,94** | **Проект реалізовано** |
| **29** | Новий «євросмітник» по вулиці Харківській (будівництво та озеленення павільйону для збирання сміття) | **Департамент інфраструктури міста** | 497824,00 | **368952,78** | **Проект реалізовано**  **Видатки 2018 року складають 130838,45 грн. Повний розрахунок за виконані роботи проведено в лютому 2019 року (238114,33 грн.)** |
| **32** | Змагання з веслування на байдарках на Кубок міста «Золоте весло» | **Виконавчий комітет (Відділ у справах молоді та спорту)** | 253070,00 | **246182,35** | **Проект реалізовано** |
| **34** | Сквер випускників Добровільної | **Департамент інфраструктури міста** | 499005,00 | **480936,30** | **Проект реалізовано** |
| **38** | «Мрії збуваються» (дитячий майданчик та зона відпочинку - вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51) | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 536948,00 | **494944,00** | Роботи виконані частково. Завершення робіт планується в 2019 році. |
| **48** | Міні-скейтпарк на Роменській | **Департамент інфраструктури міста** | 376800,00 | **340441,87** | **Проект реалізовано** |
| **58** | Сквер розваг та відпочинку | **Департамент інфраструктури міста** | 500000,00 | **484310,36** | **Проект реалізовано** |
| **60** | Спортивний майданчик з вуличними тренажерами для дітей та дорослих | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 280160,00 | **243570,00** | **Проект реалізовано** |
| **71** | Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б - 81Б в м. Суми | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 482174,00 | **477453,00** | Роботи виконані частково. Завершення робіт планується в 2019 році |
| **72** | «Доріжка здоров’я» в селищі Ганнівка, м. Суми | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 425207,00 | **417316,00** | Роботи виконані частково. Завершення робіт планується в 2019 році |
| **74** | Будівництво спортивного майданчика з тренажерами | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 567790,00 | **466449,00** | Роботи виконані частково. Завершення робіт планується в 2019 році |
| **РАЗОМ** | | | **8942864,00** | **6881212,06** |  |