**Інформація**

**про хід реалізації проектів-переможців громадського (партиципаторного) бюджету**

**станом на 31 грудня 2018 р.**

***зеленим кольором позначені реалізовані проекти***

***червоним кольором позначені перенесені проекти***

***гірчичним кольором позначені проекти, де триває усунення недоробок***

**Управління капітального будівництва та дорожнього господарства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер проекту** | **Назва проекту** | **Автор проекту** | **Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)** | **Розробник проектно-кошторисної документації/****дата проходження експертизи** | **Погод-ження проектного завдання/****ескізів з автором (так/ні)** | **Виконавець робіт** | **Початок робіт (план/****факт)/****етапи робіт (план/****факт)** | **Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)** | **Завершення робіт (введення в експлуата-цію)****план/факт** |
| **6** | **Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І. Кожедуба** | Олена Назаренко | 998774,00/ 1651333,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | так/так | ТОВ «ХОМ СТОРІ» | Серпень | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. За результатами проведеної процедури відкритих торгів укладено договір з виконавцем робіт. Проведено розроблення території об’єкту, влаштування фундаменту та пішохідних доріжок.В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 998774 грн, касові видатки склали 298022 грн. | - |
| **16** | **Спортивний майданчик на Ковпака** | Едуард Товмасян | 489680,00/ 471924,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | так/так | ТОВ «ХОМ СТОРІ» | Серпень | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Проведено розроблення території об’єкту, влаштування футбольного поля, огородження території парканом, встановлено частину тренажерів.В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 469180,00 грн, касові видатки склали 230313,00 гривень. | - |
| **38** | **«Мрії збуваються» (дитячий майданчик та зона відпочинку – вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51)** | Ірина Пархоменко | 498116,00/ 536948,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | так/так | ТОВ «ХОМ СТОРІ» | Серпень | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Проведено розроблення території об’єкту, влаштування пішохідних доріжок, монтаж тренажерів, додаткове завезення ґрунту.В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 536948,00 грн, касові видатки склали 494944,00 гривень. | - |
| **60** | **Спортивний майданчик з вуличними тренажерами для дітей та дорослих** | Владислав Діброва | 409160,00/ 282168,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | так/так | ТОВ «ХОМ СТОРІ» | Серпень | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Проведено розроблення території об’єкту, встановлено огородження та змонтовані тренажери.Роботи завершені.В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 280160,00 грн, касові видатки склали 243570,00 гривень. | Грудень 2018 |
| **66** | **Спортивний центр «Єдність нації»** | Сергій Шибченко | 998900,00/ 1135462,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | так/так | ТОВ «Українська виробнича комерційна компанія «Добробут» | Серпень | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Проведено розроблення території об’єкту, влаштування фундаменту, влаштовано металоконструкції для навісу, фундамент рингу.В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 1009908,00 грн, касові видатки склали 386885,00 гривень. | - |
| **71** | **Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми** | Світлана Липова | 482174,00/ 590105,00 | ПП «Суми-Южана» | так/так | ТОВ «ХОМ СТОРІ» | Серпень | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Проведено розроблення території об’єкту, влаштування доріжок, встановлення паркану.В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 482174,00 грн, касові видатки склали 477453,00 гривень. | - |
| **72** | **«Доріжка здоров’я» в селищі Ганнівка, м. Суми** | Надія Линько | 425207,00/ 634134,00 | ПП «Суми-Южана» | так/так | ТОВ «ХОМ СТОРІ» | Серпень | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. проведено розроблення території об’єкту, влаштування доріжок. Роботи завершені.В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 425207,00 грн, касові видатки склали 417316,00 гривень. | Жовтень 2018 |
| **74** | **Будівництво спортивного майданчика з тренажерами** | Сергій Головань | 468130,00/ 567790,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | так/так | ТОВ «ХОМ СТОРІ» | Серпень | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. проведено розроблення території об’єкту, влаштування бордюру.В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 567790,00 грн, касові видатки склали 466449,00 гривень. | - |

**по Виконавчому комітету Сумської міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер проекту** | **Назва проекту** | **Автор проекту** | **Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)** | **Розробник проектно-кошторисної документації/****дата проходження експертизи** | **Погод-ження проектного завдання/****ескізів з автором (так/ні)** | **Виконавець робіт** | **Початок робіт (план/****факт)/****етапи робіт (план/****факт)** | **Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)** | **Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) план/факт** |
| **26** | **Фестиваль ідей «Суми майбутнього»** | Ганна Швиндіна | 198030,00/ 177624,28 | Не потребує | так/так | КУ «Центр дозвілля молоді» СМР | травень | Укладено договори на послуги зі спортивних демонстрацій, з організації молекулярної кухні, організації та проведення квесту, з розроблення та виготовлення фірмового логотипу, на оренду приміщення, стільців та столів, з виготовлення відеоролику, з реклами на радіо, звукозабезпечення, з віртуальної реальності, з оренди лазерного тиру, оренди робототехніки, з виробництва візуальних матеріалів архітектурного бачення м. Суми.Проект реалізовано, заходи фестивалю відбулися відповідно до плану | Виконано16.06.18 |
| **32** | **Змагання з веслування на байдарках на Кубок міста «Золоте весло»** | Наталія Борозенець | 253070,00/161182,35 | Не потребує | так/так | Відділ у справах молоді та спорту | квітень | Придбано 11 весел та 11 байдарок. Проект реалізовано, турнір відбувся 15-16 вересня. | Виконано 15-16.09.18 |

**Управління освіти і науки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер проекту** | **Назва проекту** | **Автор проекту** | **Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)** | **Розробник проектно-кошторисної документації/****дата проходження експертизи** | **Погод-ження проектного завдання/****ескізів з автором (так/ні)** | **Виконавець робіт** | **Початок робіт (план/****факт)/****етапи робіт (план/****факт)** | **Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)** | **Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) план/факт** |
| **19** | **Створення STEAM-центру на базі КУ Сумська спеціалізована школа №7 ім. М.Савченка** | Олена Назаренко | 468042,00/ 468029,94  | Не потребує | так/так | Управління освіти і науки | Травень 2018 | Придбано:- системний блок у зборі, 11шт.;- комп’ютерні монітори, 11 шт.,- клавіатури, 11 шт.;- мишки , 11 шт.;- навчальні конструктори, 5 шт.;- 3-D принтери, 2 шт., - навчальні конструктори та роботи, 15 шт.;- пластик для друку – 10 шт., - робот-ренжер, 1 шт., - блоки акумуляторів, 20 шт.;- проектор мультимедійний, 1 шт.;- програмне забезпечення, 22 шт.-скотч для робочого столу 3-d принтера, 1 шт- навчальний конструктор Arduino Coding Kit, 1 шт.- навчальний конструктор mBot Ranger. 9 шт.Проведено обкатку обладнання та навчання роботи з ним персоналу.Центр відкрито. | Виконано 03.09.18 |

**Відділ культури і туризму**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер проекту** | **Назва проекту** | **Автор проекту** | **Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)** | **Розробник проектно-кошторисної документації/****дата проходження експертизи** | **Погоджен-ня проектного завдання/****ескізів з автором (так/ні)** | **Виконавець робіт** | **Початок робіт (план/****факт)/****етапи робіт (план/****факт)** | **Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)** | **Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) план/факт** |
| **43** | **«Перша Сумська медіатека»** | Надія Отич | 1000000,00/992312,18 | ТОВ «МК ГРАНД", експертизу проведено ДП «Укрдержекспертиза»18.05.2018 | так/так | ТОВ «СК-Регіонбудсер-віс» | червень 2018 | 1) узгоджено план реалізації з автором; 2) укладено договір на виконання проектно-кошторисних робіт; 3) розроблено проектно-кошторисну документацію та надано на експертизу, оплачено виготовлення проекту та послуги експертизи на суму 26695,50 грн.; 4) авторами внесено зміни в кошторисну частину проекту, перерозподіл коштів по КЕКВ 3110 та КЕКВ 3132, зменшено заплановані видатки на придбання основних засобів та збільшено видатки на капремонт приміщень; 5) укладено договори на підрядні роботи, авторський та технічний нагляд; 6) на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції розміщено повідомлення про початок будівельних робіт; 7)проведено оплату згідно з актами виконаних робіт на суму 607 282,07 грн.; 8) придбано комп'ютерну техніку на 75000,0 0 грн; 9) придбано меблі на суму 49563,93 грн.; 10) придбані оргтехніка, фото та відеокамера, акустична система, телевізор, 3Д ручка, інтерактивна дошка, масажне крісло, приставка Microsoft Xbox, конструктори та ін. на суму 210235,00 грн.; 11) оплачено послуги з авторського та технічного нагляду на суму 9827,22 грн.; 12) оплачені послуги з установки охоронної сигналізації - 13708,46 грн.Роботи завершені.Всього на проект витрачено 992312,18 грн.  | Грудень 2018 |
| **51** | **«Фестиваль «Містечко зимових розваг з крижаними скульптурами, ковзанкою, льодяною гіркою та фортецею»** | Вадим Дубодєлов | 193953,00/121500,00 | Не потребує | так/так |  | Грудень 2018 | - узгодження плану реалізації з автором- укладено договір з надавачем послуг- розроблено виготовлено дизайн-концепт заходу- виготовлено та встановлено гірки- проведення облаштування майданчика (освітлення)- розміщена інформаційна продукція | Грудень 2018 |
| **70** | **«Старими вулицями Нового міста»** | Галина Ігнатьєва | 186000,00/186000,00 | Не потребує | так/так | ТОВ «ІД Тростянецька районна друкарня ІК» | Вересень 2018 | - узгодження концепції проекту з автором- укладено договір з надавачем послуг- визначення програми заходів- підготовка заходів- проведення фестивалю | Вересень 2018 |

**Департамент інфраструктури міста**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер проекту** | **Назва проекту** | **Автор проекту** | **Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)** | **Розробник проектно-кошторисної документації/****дата проходження експертизи** | **Погоджен-ня проектного завдання/****ескізів з автором (так/ні)** | **Виконавець робіт** | **Початок робіт (план/****факт)/****етапи робіт (план/****факт)** | **Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)** | **Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) план/факт** |
| **48** | **Міні-скейтпарк по Роменській** | Сахненко Андрій | 376800,00/340441,87 | ТОВ «АРХДИ-ЗАЙНСТУДІЯ» | так/так | ТОВ «АРХДИ-ЗАЙН СТУДІЯ | Липень-серпень2018 | Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт, роботи виконуються, встановлено опалубку та арматурний каркас, залиті бетоном підпірні стінки та основа, залиття споруди спеціальним бетоном з фіброволокнами та його шліфування, встановлення захисної огорожі | Грудень 2018 |
| **29** | **Новий «Євросмітник» по вулиці Харківській** | Боярчук Олександр | 497824,00/368952,78 | ФОП Басанець В.М. | так/так | ФОП Катрич А.В. | Липень-вересень2018 | Виготовлено ПКД, укладено договір з підрядною організацією, тривають роботи з облаштування фундаменту | 31.11.18 |
| **34** | **Сквер випускників Добровільної** | Твердохліб Олексій | 499005,00/480936,30 | ТОВ «Аллюре» | так/так | ФОП Майданюк Д.А. | Липень-серпень2018 | Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт, виконано облаштування фонтану, виготовлено та встановлено арку.Будівельно-монтажні роботи виконані у повному обсязі | Жовтень 2018 |
| **58** | **#СкверРозвагТаВідпочинку** | Колісниченко Дар’я | 500000,00/484310,36 | ФОП Басанець В.М. | так/так | ФОП Майданюк Д.А | Липень-серпень2018 | Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт, виконані підготовчі роботи з облаштування території, встановлено обладнання для зони відпочинку (ігровий комплекс, гойдалки, качалки, карусель, урни, лавки) | 31.11.18 |