План виконання програми

«Платформа молодіжного розвитку «ДОМ»

| Завдання | Заходи | Термін виконання (реалізації) |
| --- | --- | --- |
| Створення платформи | Оренда приміщення. Наповненні відповідною матеріальною базою | Серпень |
| Рекламна кампанія | Розробка та виготовлення друкованої продукції; творення рекламних оголошень; рекламування через ЗМІ та мережу Інтернет | Серпень |
| Формування культурно-освітньої програми | Створення бази тренерів, ведучих, спікерів, музикантів, майстрів. | Серпень |
|  | Формування груп учасників для кожного з 10 освітніх заходів | Серпень-Вересень |
| Реалізація культурно-освітньої програми | Проведення заходів освітнього, культурного та розважального характеру | Вересень |
|  | Відбір учасників для практикуму - групи поглибленої співпраці через опитування та співбесіду | Вересень |
|  | Проведення практикуму з метою поглибленої співпраці та реалізації молодіжних ініціатив | Вересень |
| Підведення підсумків реалізації програми | Проведення прес-конференції та оголошення підсумків проекту | Жовтень |
|  | Створення фото-звіту у вигляді презентації | Листопад |
|  | Підготовка звітної документації | Грудень |