План виконання програми

«Служитель народу»

| Завдання | Заходи | Термін виконання (реалізації) |
| --- | --- | --- |
| Створення організаційного комітету для організації та проведення проекту. | Проведення інформаційної кампанії про проект | 01-9 вересня 2016 року |
| Відібрати учасників проекту, які стануть волонтерами | Набір волонтерів за результатами попереднього етапу проекту | До 29 вересня 2016 року |
| Дослідження можливостей партнерів задля кращого і максимального використання ресурсів | Залучення партнерів до проведення заходу | До 6 жовтня 2016 року |
| Розробка поліграфії та впровадження рекламної кампанії | Проведення інформаційної кампанії про проект | 20 вересня-8 жовтня 2016 року |
| Проведення заходу | Реалізація проекту | 29-30 жовтня 2016 |
| Проведення заходу | Проведення екскурсії до ВРУ та КМУ | 12-13 листопада 2016 р. |
| Звіт про виконану роботу | Підготовка фінансового та творчого звіту | До 30 листопада |