План виконання програми

Sumy Extreme style – 13

| Завдання | Заходи | Термін виконання (реалізації) |
| --- | --- | --- |
| Підготовчій етап | 1.Створення робочої групи проекту 2.Збір документації, отримання дозволів 3.Налагодження партнерських зв’язків 4.Інформування про фестиваль жителів м.Суми та Сумської області, інформування спортсменів. 5.Написання плану проведення змагання. 6.Виготовлення спеціального обладнання. | 15 липня - 10 серпня |
| Основний етап | Проведення змагання | початок вересня |
| Підведення підсумків | 1.Отримання зворотнього зв’язку від учасників фестивалю, шляхи проведення онлайн голосування в соц мережах 2.Аналіз результативності проекту 3.Поширення інформації про проект у ЗМІ та соц мережах 4. Підготовка звітної документації | з 15 вересня до 1 жовтня 2016 року |