План виконання програми

«Англомовний літній наметовий табір «Joy!Camp»

| Завдання | Заходи | Термін виконання (реалізації) |
| --- | --- | --- |
| Створення робочої групи проекту | Створення робочої групи проекту у складі 4 тренерів-вихователів, 1 старшого вихователя, 2 кухарів, 1 медичного працівника та 6 волонтерів, серед яких 4 іноземних). Проведення зібрань робочої групи з метою розробки програми, щоденного розкладу функціонування табору та обговорення деталей облаштування наметового табору. Проведення 3-х робочих тренінгів-семінарів з метою навчання 5 тренерів-вихователів (4 вихователя та1 старший вихователь), двоє з яких є іноземними волонтерами. | червень 2016 року |
| Відбір учасників проекту | Поширення інформації про проект у соціальних мережах та за допомогою інформаційних листів безпосередньо до ЗОШ та гімназій м. Суми. Створення електронної анкети та тестів з англійської мови, що будуть методами відбору учасників на першому етапі відбору. Прийом заповнених анкет та виконаних тестових завдань. Проведення співбесід з учасниками, відібраними на основі анкети та тестових завдань. Остаточне затвердження списку учасників. | червень 2016 року до 01.06.2016 до 10.07.2016 |
| Облаштування наметового табору | Облаштування наметового містечка, місць для проведення навчальних та розважальних заходів, кухні, душу, туалету та інших частин табору | 20-22.07.2016 |
| Проведення 7-денного наметового табору | Проведення 7-денного наметового табору для 50 старшокласників - учнів сумських ЗОШ та гімназій, в якому поєднуються різноманітні види активного дозвілля з навчальною програмою із використанням методів неформальної освіти (тренінги, коуч-сесії, , воркшопи, симулятивні ігри тощо). Всі учасники будуть поділені на 2 загони, до роботи з якими будуть залучені по 2 вихователі (один з яких є носієм мови). | 23-31.07.2016 |
| Зйомка та монтаж відеоролику | Відеоролик буде знято по основному етапу з метою інформування громадськості про проект та підвищення зацікавленості молоді у вивченні англійської мови та в активному дозвіллі |  |
| Поширення інформації про результати проекту в ЗМІ | Планується поширювати інформацію шляхом публікацій у друкованих та електронних виданнях, вебсайти організацій, через соціальні мережі та місцеве телебачення | до 07.08.2016 |
| Підготовка звітності | Підготовка та надання описового та фінансового звітів за результатами проекту | до 07.08.2016 |