## Лист1
Додаток до рішення
виконавчого комітету
від_______ №_____
Заходи
по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий
період 2013-2014рр. по ТОВ "КК "Коменерго-Суми"
№ п/ п | Зміст заходів, адреса | один виміру шт | Обсяг робіт |  | Джерела фінансування тис.грн. |  |  |  | Термін виконання |  | Відповідач
|  |  | План | Факт | Бюджет |  | Власні кошти
[5 empty] | План | Факт | План тис. грн | Факт | Початок | Закінчення
| Кількість будинків всього: | шт | 276
| із них з централізованим опаленням: | шт | 155
1 | Ремонт теплопунктів: | теплоп/буд. | 117/155 |  |  |  | 80 |  | травень | вересень | Максименко Я.О.
пров.Баумана,14-2шт
вул.Нахімова,19,21,34,36,38,40,40/1
вул.9-го Січня,9/2,9,17
вул.Б.Шлях,47,49,23,53,59,61,9/3,9,38
вул.Лисенка,10
вул.5-та Продольна,77
вул.Котляревського,1/1,2/2,2/2А,2/3,3/1,2/5, 2/6,2/7,2/8,2/9
вул.Роменська,81,88(2шт),89,90,92,100,110
вул.Перемоги,2,4
вул.Зв'язківців,9
вул.Декабристів,78,125,74
вул.Комсомольська,27,34,39,53,69,35
вул.Пушкіна,20,55,53
вул.В.Чорновіла ,55,78
вул.Куликівська,27
вул.Іллінська,1,5,8,10,12(3шт),12/1,12/2(2шт),35, 49,51/1(3шт),51Г,52/1,52/2
вул.Якіра,5,20
вул.Засумська,5,11,12А,12Г,13,16/5,16б
вул.Першотравнева,20,24,33,22,26
вул.Садова,33
Налогова інспекція 1 теплоп.для буд (вул.Садова,32,53,вул.Робоча,84)
вул.Н.р.Стрілки,24,38,50
вул.Енгельса,1
вул.Робоча,67,39
вул.Пролетарська,5,15,50,52,57,61
вул.Шевченко,2,2Б,2В
вул.Б.революції,2
вул.Супруна,13
вул.Труда,31,37
пр.Шевченко,10,12
вул.Горького,2
2 | Здача теплопунків по актам: | шт | 117 | [5 empty] | липень | вересень
|  | шт | 118
2.1. | теплопостачальній організапції | шт | 117
2.2. | інспекції ДАБК | шт | 117
3 | Ремонт та прочистка бойлерів | шт | 8 |  |  |  | 48 |  | липень | вересень | Чопова Т.Д.
| вул.Пушкіна, 20 | шт | 1
| вул.Куликівська,27 | шт | 1
| вул.Б.Революції,2 | шт | 1
| вул.Декабристів,74 | шт | 1
| вул.Роменська,88 | шт | 1
| вул.Комсомольська,27 | шт | 1
| вул.Котляревського, 2/2 А | шт | 1
| вул.Комсомольська,39 | шт | 1
4 | Здача бойлерів по актам: | шт | 33 | [5 empty] | травень | вересень | Чопова Т.Д.
| вул.Пролетарська57 | шт | 1
| вул.Робоча,67 | шт | 1
| вул.Б.Револбції,2 | шт | 1
| вул.Яукіра,5,20 | шт | 2
| вул.Комсомольська,27,39,35 | шт | 3
| вул.Пушкіна,20 | шт | 1
| вул.Куликівська,27 | шт | 1
| вул.Б.Шлях,47,49,23,53,59,61,9/3,9,38 | шт | 9
| вул.Роменська,88 | шт | 1
| вул.Котляревського,1/1,2/2А,2/3, 2/6,2/7,2/8,2/9 | шт | 7
| вул.Декабристів,74 | шт | 1
| пр.Шевченка,10,12 | шт | 2
| вул.Супруна,13 | шт | 1
| вул.Труда,31 | шт | 1
| вул.Труда,37 відключений, потребує кап\рем | шт | 1
5 | Латковий ремонт покрівель: | м2 | 4484 |  |  |  | 294.43 |  | травень | жовтень | Максименко Я.О.
| Сумісних | м2 | 4430 |  |  |  | 287.95 |  | травень | жовтень
| вул.Горького,2 | м2 | 40
| вул.Веретинівка,22 | м2 | 20
| вул.Пролетарська,57 | м2 | 20
| вул.Пролетарська,50 | м2 | 60
| вул.Пролетарська,52 | м2 | 120
| вул.Першотравнева,31 | м2 | 30
| вул.Пушкіна,55 | м2 | 60
| вул.Пушкіна,20 | м2 | 120
| вул.Перемоги,2 | м2 | 120
| вул.Перемоги,4 | м2 | 60
| пр.Баумана,14 | м2 | 120
| вул.Нахімова,40 | м2 | 120
| вул.Нахімова,36 | м2 | 80
| вул.Лисенко,10 | м2 | 40
| вул.Комсомольська,35 | м2 | 80
| вул.Зв’язківців,9 | м2 | 100
| вул.Засумська 16/5 | м2 | 50
| вул.Засумська 5 | м2 | 60
| вул.Засумська 12А | м2 | 80
| вул.Робоча,84 | м2 | 70
| вул.Робоча,92 | м2 | 60
| вул.Робоча,67 | м2 | 50
| вул.Роменська,89 | м2 | 70
| вул.Роменська,88 | м2 | 80
| вул.Роменська,110 | м2 | 50
| вул.Роменська, 81 | м2 | 40
| вул.Роменська,100 | м2 | 40
| вул.Роменська,92 | м2 | 50
| вул.Комсомольська,69 | м2 | 50
| вул.Комсомольська, 34 | м2 | 60
| вул.Комсомольська, 53 | м2 | 50
| вул.Комсомольська, 65 А | м2 | 50
| вул.Комсомольська, 27 | м2 | 80
| вул.Котляревського,1/1 | м2 | 80
| вул.Котляревського,2/3 | м2 | 60
| вул.Котляревського,2/5 | м2 | 80
| вул.Котляревського,2/7 | м2 | 70
| вул.Котляревського,2/9 | м2 | 80
| вул.В.Чорновіла , 55 | м2 | 70
| вул.В.Чорновіла , 78 | м2 | 70
| вул.Ільїнська,10 | м2 | 60
| вул.Ільїнська,51Г | м2 | 120
| вул.Ільїнська,52/1 | м2 | 150
| вул.Ільїнська,51/1 | м2 | 120
| вул.Ільїнська,38 | м2 | 100
| вул.Ільїнська,49 | м2 | 190
| вул.Шевченко,2 | м2 | 60
| вул.Садова,33 | м2 | 150
| вул.Садова,32 | м2 | 50
| вул.9-го Січня,17 | м2 | 80
| вул.9-го Січня,9 | м2 | 60
| вул.9-го Січня,9/2 | м2 | 60
| вул.Б.Шлях,23 | м2 | 50
| вул.Б.Шлях,61 | м2 | 60
| вул.Декабристів,125 | м2 | 60
| вул.Декабристів,78 | м2 | 50
| вул.Труда,31 | м2 | 30
| вул.Труда,37 | м2 | 50
| вул.Якира,20 | м2 | 40
| вул.Якира,5 | м2 | 40
| вул.Супруна,13 | м2 | 50
| вул.Шевченко,2В | м2 | 60
| пр.Шевченко,10 | м2 | 50
| Шиферних | м2 | 54 |  |  |  | 6.48 |  | квітень | серпень
| вул. Біл. Шлях, 5а | м2 | 6
| вул. Біл. Шлях, 49 | м2 | 7
| вул. Біл. Шлях, 3 | м2 | 7
| вул. Пролетарська, 69 | м2 | 6
| просп.Шевченко,10 | м2 | 6
| просп.Шевченко,12 | м2 | 6
| вул.Жукова,3 | м2 | 5
| вул.Шкільна,5Г | м2 | 5
| вул.Шкільна,5В | м2 | 6
6 | Заміна трубопроводів: | м | 1371 |  |  |  | 139.65 |  |  |  | Максименко Я.О.
| системи холодного водопостачання | м | 603 |  |  |  | 63.03 |  | травень | жовтень | Чопова Т.Д.
| вул.Зв’язківців,9 | м | 10
| вул.Горького,2 | м | 25
| вул.Перемоги,4 | м | 15
| вул.Пролетарська,52 | м | 20
| вул.Пролетарська,5 | м | 20
| вул.Пролетарська,68 | м | 5
| вул.Першотравнева,24 | м | 15
| вул.Першотравнева,20 | м | 20
| вул.Пушкіна,55 | м | 5
| вул.Пушкіна,20 | м | 20
| вул.Б.Революції,2 | м | 20
| вул.Нахімова,21 | м | 15
| вул.Пролетарська,61 | м | 15
| вул.Комсомольська,39 | м | 20
| вул. Б шосе,23 | м | 15
| вул. Б шосе,61 | м | 15
| вул.Засумська 16/5 | м | 15
| вул.Перемоги,2 | м | 15
| вул.Засумська 5 | м | 25
| вул Садова,33 | м | 25
| вул Робоча,67 | м | 40
| вул Якіра,20 | м | 30
| вул.Роменська,90 | м | 30
| вул.Котляревського, 2/9 | м | 15
| вул.Котляревського, 3/1 | м | 15
| вул. Енгельса,8 | м | 8
| вул.Комсомольська, 34 | м | 40
| вул.Ільїнська,10 | м | 25
| пр.Шевченко,10 | м | 40
| вул.Декабристів,125 | м | 15
| вул.Супруна,13 | м | 10
| системи гарячого водопостачання | м | 475 |  |  |  | 46.55 |  | травень | жовтень | Максименко Я.О.
| вул. Біл. Шлях, 59 | м | 20 | [7 empty] | Чопова Т.Д.
| вул.Роменська 88 | м | 20
| вул.Ільїнська, 12 | м | 30
| вул. Біл. Шлях, 53 | м | 20
| вул.Шевченко,2б | м | 24
| вул.9-го Січня,17 | м | 20
| вул.Ільїнська, 12/2 | м | 30
| вул.Куліковська,27 | м | 6
| вул. Біл. Шлях, 9/3 | м | 15
| вул. Нахімова,21 | м | 8
| вул. Нахімова,34 | м | 3
| вул.9-го Січня,17 | м | 10
| пр.Шевченко,10 | м | 12
| вул.Ільїнська,10 | м | 20
| вул.Засумська 16/5 | м | 20
| вул.Ільїнська, 12 | м | 2
| вул.9-го Січня,9 | м | 3
| вул.9-го Січня,9/2 | м | 4
| вул. Біл. Шлях, 23 | м | 5
| вул.Засумська,12 А | м | 12
| вул.Засумська,12 Г | м | 10
| вул.Засумська,16/5 | м | 12
| вул.Ільїнська,10 | м | 20
| вул.Ільїнська, 49 | м | 5
| вул.Ільїнська, 51/1 | м | 30
| вул.Ільїнська, 52/2 | м | 30
| вул.Котляревського,2/6 | м | 5
| вул.Котляревського,2/2 А | м | 2
| вул.Котляревського,1/1 | м | 20
| вул. Біл. Шлях, 61 | м | 10
| вул.Ільїнська,51Г | м | 30
| вул.Пролетарська,5 | м | 7
| вул.Шевченко,2 | м | 10
| системи опалення | м | 293 |  |  |  | 30.07 |  | травень | жовтень | Максименко Я.О.
| вул.Комсомольська,53 | м | 2
| вул.Першотравнева,26 | м | 5
| вул.Горького,2 | м | 30
| вул.Праці,31 | м | 10
| пр. Шевченко,10 | м | 20
| вул. Б.Шосе,59 | м | 15
| вул. Б.Шосе,38 | м | 20
| вул.Котляревського, 1/1 | м | 10
| вул.Котляревського, 3/1 | м | 15
| вул.Б.Революції,2 | м | 20
| вул.Засумська,12 Г | м | 16
| вул.Засумська,12 А | м | 16
| вул.Першотравнева,24 | м | 12
| вул.Першотравнева,33 | м | 8
| вул.Роменська,110 | м | 15
| вул.Ільїнська, 51Г | м | 30
| вул. Лисенко,10 | м | 15
| вул. Засумська,16Б | м | 16
| вул.Набережна р.Стрілки 10А | м | 6
| вул.Набережна р.Стрілки 50 | м | 12
7 | Промивка опалювальної системи | буд | 17 |  |  |  | 9.54 |  | відповідно графіку |  | Чопова Т.Д.
| вул.Декабристів 125 | буд | 1
| вул.Котляревського,2\2,2\2А, 2\9, 3/1 | буд | 4
| вул.Роменська 81,100,110 | буд | 3
| вул.Перемоги 2,4 | буд | 2
| вул.9-го Січня 9 | буд | 1
| пр.Шевченко,12 | буд | 1
| вул.Супруна,13 | буд | 1
| вул Шкільна 5А,5Г | буд | 2
| вул.Нахімова, 34,21 | буд | 2
8 | Випробування тиском опалювальних систем | буд | 155 |  |  |  | 305.3 |  | травень | жовтень | Чопова Т.Д.
| пров.Баумана,14 | буд | 1
| вул.Нахимова 19,21,34,36,38,40,40/1 | буд | 7
| вул.9-го Січня 9/2,9,17 | буд | 3
| вул.Лисенко,10 | буд | 1
| вул. 5-та Продольна,77 | буд | 1
| вул.Котляревського 1/1,2\2,2\2А, 2\3,2\5,2\6,2\7,2\8 | буд | 8
| вул.Котляревського 2\9,3\1 | буд | 2
| вул.Роменська 81,88,89,90,92,100,110 | буд | 7
| вул.Перемоги 2,4 | буд | 2
| вул.Зв’язківців 9 | буд | 1
| вул.Декабристів 74,78,125 | буд | 3
| вул.Б.Шлях 23,53,59,61,38,49,37,41,47,9,9/3 | буд | 11
| пл.Незалежності,13 | буд | 1
| вул.Горького,2 | буд | 1
| пр.Шевченко 10,12 | буд | 2
| вул.Супруна,13 | буд | 1
| вул.Косівщинська 96/1,96/2,96/3,96/4 | буд | 4
| вул.Шкільна 5-А,5б,5в,5г | буд | 4
| вул.Прокофьева 32 | буд | 1
| вул.Комсомольська 27,34,39,53,69,65а,35 | буд | 7
| вул.Пушкіна 53,55,20 | буд | 3
| вул.В.Чорновіла 55,78 | буд | 2
| вул.Куликівська 27 | буд | 1
| вул.Якіра 5,20 | буд | 2
| вул.Засумська 5,11,13,16/5,16/б,12г,12а | буд | 7
| вул.Першотравнева 20,24,31,33,22,26 | буд | 6
| вул.Садова 71,33,32,53 | буд | 4
| вул.Робоча 92,94,84,49,47,43,51,67 | буд | 8
| вул.Пролетарська 5,68,40а,40б,38,15,50,52,57,61,64 | буд | 11
| вул.Ільїнська 1,8,10,12,12/1,12/2,35,49,51/1, 51 г, 52/2,52/1 | буд | 12
| вул.Ільїнська 5,38,40 | буд | 3
| вул.Набережна р.Стрілки 24,38,34,50,32,10а,10б | буд | 7
| вул.Енгельса 1,3,8 | буд | 3
| вул.Шевченко 2,2б,2в,7 | буд | 4
| вул.Б.Революції 2 | буд | 1
| вул.Труда 31,37 | буд | 2
| вул.Жукова 1,3,7 | буд | 3
| вул.Веретинівка 4,8,15,19,20,21,22,25 | буд | 8
9 | Ремонт теплоізоляції | м | 315 |  |  |  | 13.93 |  | липень | вересень | Чопова Т.Д.
| вул.Нахімова, 19 | м | 10
| вул.Нахімова, 21 | м | 10
| вул.Нахімова, 34 | м | 10
| вул.Нахімова, 36 | м | 10
| вул.Нахімова, 38 | м | 10
| вул.Нахімова, 40 | м | 10
| пров.Баумана,14 | м | 10
| вул.Роменська,110 | м | 15
| вул.Котляревського,1/1 | м | 10
| вул.Котляревського, 2/2А | м | 15
| вул.Котляревського, 2/2 | м | 5
| вул.Котляревського, 2/6 | м | 10
| пр.Шевченко 12 | м | 15
| пр.Шевченко 10 | м | 15
| вул.Супруна,13 | м | 15
| вул. Роменська, 100 | м | 10
| вул. Роменська, 90 | м | 10
| вул. Роменська, 88 | м | 12
| вул. 9-го Січня, 9/2 | м | 10
| вул.Нахімова, 34 | м | 20
| вул.Якіра,20 | м | 20
| вул.Куликівська , 27 | м | 6
| вул.Комсомольська,39 | м | 21
| вул.Засумська,16/5 | м | 15
| вул.Пролетарська,5 | м | 20
10 | Повірка приладів обліку тепла | шт | 1 |  |  |  | 1.2 |  | травень | жовтень | Максименко Я.О.
| вул. 9-го Січня, 9 | шт | 1
11 | Ремонт стиків панелей | м/п | 510 |  |  |  | 37.23 |  | травень | жовтень | Максименко Я.О.
| пр.Шевченко 2 | м/п | 50
| пр.Шевченко 2 В | м/п | 100
| вул.Ільїнська, 51/1 | м/п | 100
| вул.Ільїнська, 52/2 | м/п | 90
| вул.Ільїнська, 52/3 | м/п | 120
| вул. Декабристів,125 | м/п | 50
12 | Ремонт оголовків димових та вентеляційних каналів | шт | 13 |  |  |  | 2.5 |  | травень | жовтень | Максименко Я.О.
| вул.Котляревського,2/5 | шт | 2
| вул.Комсомольська,53 | шт | 2
| вул.Першотравнева ,37 | шт | 2
| вул.Жукова,3 | шт | 2
| вул.Садова,33 | шт | 4
| вул.Б. Шосе,49 кв8 | шт | 1
13 | Ремонт вхідних дверей | шт | 3 |  |  |  | 0.6 |  | серпень | жовтень | Максименко Я.О.
| вул. Шкільна, 5 Б,В | шт | 1
| вул.Б.Шлях , 41 | шт | 1
| вул.Б.Шлях , 43 | шт | 1
14 | Скління вікон та сходових клітин | м2 | 160 |  |  |  | 13.5 |  | вересень | жовтень | Максименко Я.О.
| вул.Котляревського,2/2 | м2 | 6
| вул.Котляревського, 3/1 | м2 | 4
| вул.Засумська ,12а | м2 | 18
| вул.Засумська ,12г | м2 | 20
| вул.Засумська ,16 /5 | м2 | 18
| вул.Засумська ,16 б | м2 | 20
| вул.Пролетарська,5 | м2 | 10
| вул.Робоча,92 | м2 | 5
| вул.Комсомольська , 35 | м2 | 6
| вул.Першотравнева ,26 | м2 | 6
| вул.Труда 31 | м2 | 6
| вул.Труда ,37 | м2 | 6
| пр.Шевченко,10 | м2 | 5
| пр.Шевченко,12 | м2 | 5
| вул.Б.Революції ,2 | м2 | 5
| вул.Жукова,1 | м2 | 3
| вул.Жукова,3 | м2 | 3
| вул.Жукова,7 | м2 | 3
| вул.Б.Шлях , 38 | м2 | 6
| вул. Роменська, 81 | м2 | 2
| вул.Супруна,13 | м2 | 3
15 | Фарбування газопроводів | м2 | 1578 |  |  |  | 39.45 |  | серпень | жовтень | Максименко Я.О.
| вул.Роменська ,81 | м2 | 36
| вул.Роменська, 90 | м2 | 36
| вул.Роменська , 92 | м2 | 8
| вул.Роменська ,100 | м2 | 36
| вул.Роменська ,110 | м2 | 18
| вул.Шевченко 2 | м2 | 36
| вул.Шевченко 2б | м2 | 36
| вул.Шевченко ,2в | м2 | 45
| вул.Ільїнська , 51 г | м2 | 62
| вул.Ільїнська , 5 | м2 | 7
| вул.Ільїнська , 8 | м2 | 7
| вул.Котляревського ,2\3 | м2 | 45
| вул.Котляревського 2/5 | м2 | 45
| вул.Котляревського 2/8 | м2 | 45
| вул.Котляревського 3/1 | м2 | 28
| вул.Б.Шлях , 9/3 | м2 | 18
| вул.Б.Шлях , 23 | м2 | 52
| вул.Б.Шлях , 53 | м2 | 18
| вул.Б.Шлях , 59 | м2 | 18
| вул.Б.Шлях , 61 | м2 | 48
| вул.Б.Шлях , 9 | м2 | 18
| вул.Б.Шлях , 3 | м2 | 7
| вул.Б.Шлях , 5 | м2 | 7
| вул.Б.Шлях , 37 | м2 | 7
| вул.Б.Шлях , 41 | м2 | 18
| вул.Б.Шлях , 43 | м2 | 9
| вул.Б.Шлях , 47 | м2 | 18
| вул.Б.Шлях , 49 | м2 | 18
| вул.Декабристів 74 | м2 | 18
| вул.Декабристів 125 | м2 | 18
| вул.Якіра 5 | м2 | 18
| вул.Веретинівка 22 | м2 | 26
| вул.Енгельса 1 | м2 | 18
| вул.Комсомольська 65А | м2 | 18
| вул.Комсомольська 53 | м2 | 36
| вул.Пролетарська 61 | м2 | 18
| вул.Пролетарська 15 | м2 | 36
| вул.Пролетарська 52 | м2 | 45
| вул.Пролетарська 79 | м2 | 8
| вул.Енгельса 3 | м2 | 8
| вул.Засумська ,13 | м2 | 8
| вул.Зв’язківців 9 | м2 | 18
| вул.Нахімова,34 | м2 | 18
| вул.Нахімова,36 | м2 | 18
| вул.Нахімова,38 | м2 | 18
| вул.Нахімова,40 | м2 | 18
| вул.Нахімова,40/1 | м2 | 12
| вул.Перемоги 2 | м2 | 36
| вул.Перемоги 4 | м2 | 18
| вул.Першотравнева 24 | м2 | 26
| вул.Пушкіна 20 | м2 | 36
| вул.Труда 31 | м2 | 18
| вул.Робоча 41 | м2 | 18
| вул.Робоча 43 | м2 | 9
| вул.Робоча 45 | м2 | 9
| вул.Робоча 47 | м2 | 18
| вул.Робоча 51 | м2 | 9
| вул.Робоча 74 | м2 | 9
| вул.Садова,77 | м2 | 9
| пров. Суворова,9 | м2 | 9
| вул Шкільна 5А | м2 | 18
| вул Шкільна 5Б | м2 | 18
| вул Шкільна 5В | м2 | 18
| вул Шкільна 5Г | м2 | 18
| вул.Пушкіна 4 | м2 | 9
| вул.Нахімова,15 | м2 | 9
| вул.Набережна р.Стрілки 10А | м2 | 9
| вул.Набережна р.Стрілки 34 | м2 | 18
| вул.Комсомольська 50 | м2 | 9
| вул.Комсомольська 56 | м2 | 9
| вул.Косівщинська 73 | м2 | 9
| вул.9-го Січня 11 | м2 | 9
| вул.9-го Січня 13 | м2 | 9
| вул.9-го Січня 15, | м2 | 9
| вул.9-го Січня 17 | м2 | 28
| вул.Засумська ,51А | м2 | 8
| вул.Засумська ,51Б | м2 | 8
| вул.Б.Революції 36А | м2 | 8
| вул.Б.Революції 36Б | м2 | 8
16 | Закриття продухів | м2 | 98 |  |  |  | 1.96 |  | вересень | жовтень | Максименко Я.О.
| вул.Іллінська,12 | м2 | 16
| вул.Іллінська,12/2 | м2 | 6
| вул.Іллінська,12/1 | м2 | 5
| вул.Іллінська,10 | м2 | 8
| вул.Іллінська,52/1 | м2 | 5
| вул.Іллінська,52/2 | м2 | 5
| вул.Іллінська,51/1 | м2 | 6
| вул.Іллінська,51Г | м2 | 4
| вул.Іллінська,49 | м2 | 5
| вул.Труда,37 | м2 | 4
| вул.Труда,31 | м2 | 4
| вул.Засумська ,12а | м2 | 5
| вул.Засумська ,12г | м2 | 5
| вул.Засумська ,16 /5 | м2 | 5
| вул.Засумська ,16 б | м2 | 5
| вул.Пролетарська,5 | м2 | 3
| вул.Пролетарська,15 | м2 | 7
17 | Придбання інвентарю | шт | 450 |  |  |  | 8.9 |  | травень | жовтень | Федосенко О.М.
18 | Заготівля піску | м3 | 60 |  |  |  | 8.1 |  | травень | жовтень
| РАЗОМ | [5 empty] | 1004.29
17 | Провести перевірку знань Правил і виробничих інструкцій інженерно-технічних працівників. | [7 empty] | по мірі комплектування групи |  | Солодовников М.Г.
18 | Забезпечити пункти температурними графіками роботи теплової мережі, інструкціями з обслуговування теплових пунктів і наявного устаткування, схемами. | [8 empty] | 2012-09-28 | Максименко Я.О. Чопова Т.Д.
19 | Виконати забарвлення трубопроводів теплових пунктів в розпізнавальний колір. | [8 empty] | 2012-09-28 | Максименко Я.О. Чопова Т.Д.
20 | Пронумерувати запірну і регулювальну арматуру на теплових пунктах згідно зі схемами. | [8 empty] | 2012-09-28 | Максименко Я.О. Чопова Т.Д.
21 | Укомплектувати водопідігрівальні установки манометрами згідно вимог правил. | [8 empty] | 2012-09-28 | Максименко Я.О. Чопова Т.Д.
22 | Укомплектувати водопідігрівальні установки термометрами згідно вимог правил. | [8 empty] | 2012-09-28 | Максименко Я.О. Чопова Т.Д.
23 | Позначити маховики основних оперативних та аварійних засувок і вентилів стрілками, що вказують напрямок обертання під час їх відкривання чи закривання. | [8 empty] | 2012-09-28 | Максименко Я.О. Чопова Т.Д.
24 | Нанести на шкалу манометрів червоні позначки максимально допустимого тиску | [8 empty] | 2012-09-28 | Максименко Я.О. Чопова Т.Д.
25 | Повірити манометри | [8 empty] | 2012-09-28 | Максименко Я.О. Чопова Т.Д.
26 | Скласти акти готовності систем теплоспоживання до опалювального сезону. | [8 empty] | 2012-09-28 | Максименко Я.О. Чопова Т.Д.