ЗАХОДИ

по підготовці об’єктів КП "Міськводоканал"  Сумської  міської ради

до роботи  в осінньо-зимовий період 2013- 2014 р.р.

| № п/п | Зміст заходів | Один вим. | Обсяги робіт | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування, тис. грн. | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти | Міський бюджет | Облас- ний бюджет | Залу- чені кошти | Разом | Початок робіт | Закінчення робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконати промивку резервуарів чистої води на водозаборах : Лепехівський в/з– 3 один.; Лучанський в/з – 3 один.; Ново-Оболонський в/з – 2 один. Пришибський в/з – 3 один.; Тополянський в/з – 3 один.; Токарівський в/з – 2 один. | один. | 16 | КП "Міськ- водоканал" | КП "Міськ- водоканал" | 49,0 | - | - | - | 49,0 | квітень | вересень |
|  | Лепехівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Виконати ремонт покрівлі розподільчої підстанції (150 м2), складу (шифер) | м2 | 150 | -"-"- | -"-"- | 6,0 | - | - | - | 6,0 | червень | серпень |
|  | Ново-Оболонський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Виконати будівництво огорожі | п.м. | 291 | -"-"- | -"-"- | 79,96 |  |  |  | 79,96 | травень | липень |
|  | Тополянський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заміна вікон в будівлі насосної станції | комп | 1 | -"-"- | Підрядна організація | 55,0 | - | - | - | 55,0 | серпень | жовтень |
| 5 | Виконати ремонт павільйонів резервуарів чистої води | один | 3 | -"-"- | КП "Міськ- водоканал" | 3,0 | - | -- | - | 3,0 | червень | серпень |
|  | Токарівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Виконати ремонт покрівель на павільйонах свердловин | м2 | 90 | -"-"- | -"-"- | 5,0 | - | - | - | 5,0 | липень | серпень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Водопровідні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Промивка вуличних водопровідних мереж | км | 131,7 | КП "Міськ- водоканал | КП "Міськ- водоканал" | 106,0 | - | - | - | 106,0 | квітень | жовтень |
| 8 | Виконати заміну водовода Д 500 мм в районі «Сумириба» | п.м. | 160 | -"-"- | -"-"- | 25,0 | - | - | - | 25,0 | червень | серпень |
| 9 | Виконати обстеження дюкерних переходів через річки Сумку, Псел, Стрілку |  |  | -"-"- | -"-"- | 54,0 |  |  |  | 54,0 | травень | липень |
|  | Каналізаційні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Перевірка та обстеження дюкерів через річки Сумку та Стрілку | п.м. | 82 | -"-"- | -"-"- | 8,0 | - | - | - | 8,0 | липень | вересень |
| 11 | Капітальний ремонт окремих ділянок каналізаційних мереж | п.м. | 375 | -"-"- | -"-"- | 186,0 | - | - | - | 186,0 | квітень | листопад |
| 12 | Виконати обстеження діючих камер гасіння | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 3,0 | - | - | - | 3,0 | травень | серпень |
|  | Каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Перевірка та обстеження дюкерів каналізаційних напірних колекто- рів через р.Сумку, р.Стрілку, р.Псел та ревізія діючих засувок Д 600 мм, Д 400мм. | п.м. | 42 | -"-"- | -"-"- | 78,0 | - | - | - | 78,0 | квітень | жовтень |
| 14 | Виконати гідроізоляційні роботи стін резервуару та лотка грабельного відділення КНС-2 | м2 | 140 | -"-"- | підрядна організація | 20,0 | - | - | - | 20,0 | квітень | травень |
| 15 | Заміна ділянки огорожі на КНС-6 | п.м. | 4 | -"-"- | КП "Міськ- водоканал | 1,0 | - | - | - | 1,0 | серпень | вересень |
| 16 | Перевести опалення КНС-8 на альтернативний вид палива | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 4,5 | - | - | - | 4,5 | травень | червень |
|  | Очисні споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Влаштування альтернативного опалення в будівлі решіток | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 10,0 | - | - | - | 10,0 | червень | серпень |
| 18 | Виконати утеплення будівлі вузла обліку стічних вод | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 12,0 | - | - | - | 12,0 | липень | серпень |
| 19 | Виконати частковий ремонт ходових доріжок аеротенків | - | - | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | травень | вересень |
| 20 | Виконувати вивіз мулу зі ставків | - | - | -"-"- | Підрядна організація | 299,0 | - | - | - | 299,0 | травень | листопад |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Дільниця котельних установок та газового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Виконати гідравлічне випробу-вання та промивку системи опалення КНС - 1,2,5,6,9 ; Ново-Оболонської та Пришибської ВНС; станцій 3-го підйому „Тепличний” та вул.Кірова, 211 , котельні бази та очисних споруд | комп | 11 | -"-"- | КП "Міськ- водоканал" | 10,0 | - | - | - | 10,0 | липень | серпень |
|  | Всього: |  |  |  |  | 1016,46 |  |  |  | 1016,46 |  |  |