## Лист3
Заходи
по підготовці житлового фонду ТОВ "Жилищник" до зимового періоду 2014-2015 років
Зміст заходів |  | обсяг робіт |  | джерела фінансування тис. грн. |  |  |  | термін викон.робіт
|  |  |  | бюджет |  | Власні кошти |  | початок | закінчення
|  | план | факт | план | факт | план | факт
Кількість будинків всього: | шт. |  | 9
із них з централізованим опаленням: | шт. |  | 9
1.Ремонт теплопунктів: | шт. | 12 |  |  |  | 24 |  | 2014-04-15 | 2014-08-29
2.Здача по актах: | шт. | 12 | [5 empty] | 2014-08-01 | 2014-09-25
2.1.теплопостачальній організації | шт. | 12 | [5 empty] | 2014-08-01 | 2014-09-10
2.2.інспекції ДАБК | шт. | 12 | [5 empty] | 2014-08-01 | 2014-09-25
3.Ремонт та промивка бойлерів: |  | 0
4.Здача по актам: | шт. | 0
5.Ремонт покрівлі: | м2 | 620 |  |  |  | 49.6 |  | 2014-05-05 | 2014-09-22
6.Заміна трубопроводів:
системи хол/водопостачання | м/п | 6 |  |  |  | 1.8 |  | 2014-05-05 | 2014-05-22
- системи гор/водопостачання | м/п | 12 |  |  |  | 2.2 |  | 2014-06-02 | 2014-08-29
системи опалення | м/п | 10 |  |  |  | 1.8 |  | 2014-04-15 | 2014-06-30
- системи опалення (засувки) | шт. | 8 |  |  |  | 12 |  | 2014-04-15 | 2014-06-30
7.Промивка опалювальних систем: | буд | 3 |  |  |  | 3 |  | 2014-07-01 | 2014-07-25
8.Випробування тиском опалювальних систем | буд | 9 |  |  |  | 4.5 |  | 2014-07-28 | 2014-08-22
9.Ремонт теплоізоляції. | м/п | 480 |  |  |  | 15.5 |  | 2014-05-05 | 2014-09-05
10.Провірка приладів обліку тепла | шт. | 0 |  |  |  | 0
11.Ремонт стиків панелей | м/п | 42 |  |  |  | 2.8 |  | 2014-06-02 | 2014-09-22
12.Ремонт оголовків димо та вент.каналів: | шт. | 5 |  |  |  | 1.5 |  | 2013-06-02 | 2014-09-22
13.Ремонт вхідних дверей: | шт. | 5 |  |  |  | 0.8 |  | 2014-06-12 | 2014-08-28
14.Скління вікон,сходових клітин: | м2 | 32 |  |  |  | 2.5 |  | 2014-08-11 | 2014-09-05
15.Фарбування газопроводів: | буд | 2 |  |  |  | 1.2 |  | 2014-05-12 | 2014-06-10
16.Закриття продухів: | шт. | 15 |  |  |  | 1.5 |  | 2014-09-01 | 2014-09-30
17.Придбання інвентарю: | шт. | 9 |  |  |  | 0.6 |  | 2014-08-04 | 2014-08-29
18.Заготівля піску: | м3 | 9 |  |  |  | 1.5 |  | 2014-09-01 | 2014-09-30
Разом: | [5 empty] | 126.8
Директор ТОВ "Жилищник" В.М.Дмитрук