## Лист1
Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду КП "Сумитеплоенергоцентраль"
2016-2017 р.р.
Зміст заходів |  |  | Один. виміру | Обсяг робіт |  | Джерела фінансування тис. грн. |  |  |  | Термін виконаних робіт
[6 empty] | бюджет |  | власні кошти
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
Кількість будинків всього: |  | 411
із них з централізованим опаленням: |  | 253
1. Ремонт теплопунктів |  |  | шт | 217 | 43 |  |  | 345000 | 68364.0553 | 15.09.2016р.
2. Здача ТП по актах: |  |  | шт | 286 | [5 empty] | 15.09.2016р.
2.1. Теплопостачальній організації |  |  |  | 286 | [5 empty] | 15.09.2016р.
2.2. інспекції Держенергонагляд |  |  |  | 286 | [5 empty] | 15.09.2016р.
3. Ремонт та промивка бойлерів |  |  |  | 8 |  |  |  | 12000 |  | 15.09.2016р.
4. Здача по актам |  |  | шт | 8 | [5 empty] | 15.09.2016р.
5. Ремонт покрівлі |  |  | м2 | 10696.19 | 2098.29 |  |  | 1235429.74 | 257811.79 | 30.10.2016р.
6. Заміна трубопроводів: |  |  | м/п
- системи холодного водопостачання |  |  | м/п | 1639 | 397.15 |  |  | 400547.36 | 9561.63 | 30.10.2016р.
- системи гарячого водопостачання |  |  | м/п | 100 | 20.21 |  |  | 30000 | 6544.62 | 15.09.2016р.
- системи опалення |  |  | м/п | 200 | 104.84 |  |  | 70000 | 24505.66 | 15.09.2016р.
7. Промивка опалювальних систем |  |  | шт | 63 |  |  |  | 113400 |  | 15.09.2016р.
8. Випробовування тиском опалювальних систем |  |  | буд. | 253 | [5 empty] | 15.09.2016р.
9. Ремонт теплоізоляції |  |  | м/п | 200 | 120 |  |  | 20000 | 12406.81 | 15.09.2016р.
10. Повірка приладів обліку тепла |  |  | шт | - | - | - | - | - | -
11. Ремонт стиків панелей |  |  | м/п | 1684 | 307.55 |  |  | 168700 | 28871.68 | 30.10.2016р.
12. Ремонт оголовків димових та вент. каналів |  |  | шт | 15 |  |  |  | 19200 |  | 30.10.2016р.
13. Ремонт вхідних дверей |  |  | шт | 3 | 1 |  |  | 14380.84 | 7380.84 | 30.10.2016р.
14. Скління вікон, сходових клітин |  |  | м2 | 212 | 46.74 |  |  | 5300 | 1168.6 | 30.10.2016р.
15. Фарбування газопроводів |  |  | м/п | 40 |  |  |  | 2800 |  | 30.10.2016р.
16. Закриття продухів |  |  | шт | 20 |  |  |  | 10000 |  | 30.10.2016р.
17. Придбання інвентарю |  |  | шт | 45 | [5 empty] | 30.10.2016р.
18. Заготівля піску |  |  | м3 | 100 | [5 empty] | 30.10.2016р.
Разом: | [7 empty] | 2446757.94 | 416615.6853