## Лист1
Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду ТОВ "ДІМЕКС-КОМФОРТ"
2016-2017 р.р.
Зміст заходів |  |  | Один. виміру | Обсяг робіт |  | Джерела фінансування тис. грн. |  |  |  | Термін виконаних робіт
[6 empty] | бюджет |  | власні кошти
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
Кількість будинків всього: |  | 6
із них з централізованим опаленням: |  | 6
1. Ремонт теплопунктів |  |  | шт | 7 | 3 |  |  | 5000 | 2142.8571 | 31.08.2016р.
2. Здача ТП по актах: |  |  | шт | 7 | [5 empty] | 31.08.2016р.
2.1. Теплопостачальній організації |  |  |  | 7 | [5 empty] | 31.08.2016р.
2.2. інспекції Держенергонагляд |  |  |  | 7 | [5 empty] | 31.08.2016р.
3. Ремонт та промивка бойлерів |  |  |  | -
4. Здача по актам |  |  | шт | -
5. Ремонт покрівлі |  |  | м2 | 170 |  |  |  | 19000 |  | 31.08.2016р.
6. Заміна трубопроводів: |  |  | м/п
- системи холодного водопостачання |  |  | м/п | 7 |  |  |  | 3000 |  | 31.08.2016р.
- системи гарячого водопостачання |  |  | м/п | 5 |  |  |  | 3300 |  | 31.08.2016р.
- системи опалення |  |  | м/п | 5 |  |  |  | 2700 |  | 31.08.2016р.
7. Промивка опалювальних систем |  |  | шт
8. Випробовування тиском опалювальних систем |  |  | буд. | 7 | [5 empty] | 31.08.2016р.
9. Ремонт теплоізоляції |  |  | м/п | 30 |  |  |  | 6000 |  | 31.08.2016р.
10. Повірка приладів обліку тепла |  |  | шт | - | - | - | - | - | -
11. Ремонт стиків панелей |  |  | м/п | 20 |  |  |  | 2100 |  | 31.08.2016р.
12. Ремонт оголовків димових та вент. каналів |  |  | шт
13. Ремонт вхідних дверей |  |  | шт
14. Скління вікон, сходових клітин |  |  | м2 | 5 |  |  |  | 500 |  | 31.08.2016р.
15. Фарбування газопроводів |  |  | м/п
16. Закриття продухів |  |  | шт | 20 |  |  |  | 2000 |  | 31.08.2016р.
17. Придбання інвентарю |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 31.08.2016р.
18. Заготівля піску |  |  | м3 | 4 | [5 empty] | 31.08.2016р.
Разом: | [7 empty] | 43600 | 2142.8571