## заходи по підг.
Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду 2016-2017 р.р. ТОВ "Сумитехнобудсервіс "
| Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт |  | джерела фінансування тис. грн. |  |  |  | термін виконання
[5 empty] | бюджет |  | власні кошти
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт
| Кількість будинків всього: |  | 319
| із них з централізованим опаленням: |  | 208
1 | Ремонт теплопунктів | шт. | 80 |  |  |  | 84 |  | квітень | серпень
2 | Здача ТП по актах | шт. | 239
| - Теплопостачальній організації |  | 239 | [5 empty] | серпень | вересень
- інспекції Держенергонагляд
3 | Ремонт та промивка бойлерів |  | 3 |  |  |  | 8 |  | квітень | липень
4 | Здача по актах | шт. | 20 | [5 empty] | серпень | вересень
5 | Ремонт покрівлі | м2 | 3600 |  |  |  | 540
6 | Заміна трубопроводів: | м/п | 1840
| - систем ХВП | м/п | 760 |  |  |  | 205
| - систем ГВП | м/п | 840 |  |  |  | 270
| - систем опалення | м/п | 240 |  |  |  | 84
7 | Промивка опалювальних систем | шт. | 64
8 | Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 208 | [5 empty] | липень | серпень
9 | Ремонт теплоізоляції | м/п | 20000 |  |  |  | 1800 |  | квітень | серпень
10 | Повірка приладів обліку тепла | шт. | -
11 | Ремонт стиків панелей | м/п | 120 |  |  |  | 12 |  | травень | жовтень
12 | Ремонт оголовків ДВК | шт. | 22 |  |  |  | 17 |  | квітень | жовтень
13 | Ремонт вхідних дверей | шт. | 10 |  |  |  | 3 |  | квітень | жовтень
14 | Скління вікон, сходових клітин | м2 | 50 |  |  |  | 4 |  | січень | грудень
15 | Фарбування газопроводів | м/п | 800 |  |  |  | 56 |  | квітень | жовтень
16 | Закриття продухів | шт. | 80
17 | Придбання інвентарю | шт. | 220
18 | Заготівля піску | м3 | 40 |  |  |  | 5
Разом: