## Лист1
Директору Департаменту
інфораструктури
Сумської міської ради
Яременку Г.І.
Заходи
по підготовці лікувально-профілактинчих закладів міста до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років.
№ п/п | Найменування заходу | Од. виміру | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
1 | Ремонт підземного переходу (підлоги та стін частково) | кв.м | 60 | КУ "Сумська міська клінічна лікарня №1" | власними силами |  |  | 0.5 | 0.5 | серпень | жовтень
2 | Провести роботи по ремонту та повірці технічних манометрів, які встановлені на теплопунктах | шт. | 40 |  | ДП "Сумистандартметрологія" |  | 2 |  | 2 | травень | серпень
| Провести повірку лічильників тепла та води | шт. | 9 |  | ТОВ "Інвест-G" |  | 9.1 |  | 9.1 | травень | серпень
3 | Провести гідровипробовування та промивку тепломережі | корпус | 6 |  | ТОВ "Комфортремсервіс" |  | 22 |  | 22 | червень | серпень
4 | Провести ремонт теплопунктів: побілка, фарбування труб, запорної арматури | теплопункт | 6 |  | власними силами |  | 0.3 |  | 0.3 | червень | вересень
5 | Підготувати овочесховище до збереження картоплі | од | 1 |  | власними силами |  |  | 0.3 | 0.3 | червень | вересень
6 | Підготувати транспорт лікарні до роботи в зимових умовах | машини |  |  | власними силами |  | 0.1 | 0.3 | 0.4 | вересень | листопад
7 | Провести ремонт вікон: | од. |  |  | власними силами |  | 0 | 82 | 82 | квітень | листопад
| - заміна вікон |  | 20 |  |  |  |  | 80 | 80
| - фарбування |  | 100 |  |  |  |  | 2 | 2
8 | Перезарядка вогнегасників | од. | 89 |  | ПП "Вогнезахмст" |  |  | 5.4 | 5.4 | вересень | грудень
9 | Перевірка пожежного гідранту | од. | 2 |  | Сумський відділ ГУ МНС |  |  | 0.3 | 0.3 | вересень | жовтень
10 | Технічне обслуговування і перевірка на працездатність пожежних кранів | од. | 34 |  | ПП "Вогнезахист" |  |  | 5.1 | 5.1 | серпень | жовтень
11 | Навчання відповідального за експлуатацію теплових установок і мереж та його дублера | особи | 4 |  | КП СОР "Навчально-виробничий центр" |  | 1 |  | 1 | травень | серпень
12 | Капітальний ремонт поліклінічного відділення №2 | поверх | 1 |  | ТОВ "Комфортремсервіс" |  | 755.1 |  | 755.1 | травень | жовтень
13 | Капітальний ремонт харчоблоку | цехи | 3 |  | ТОВ "Комфортремсервіс" |  | 300 |  | 300 | травень | вересень
14 | Капітальний ремонт покрівлі | п.м | 863 |  | ФОП Савченко С.В. |  | 300 |  | 300 | квітень | липень
| РАЗОМ |  |  |  |  | 0 | 1389.6 | 175.9 | 1565.5
№ п/п | Зміст заходів | Од. виміру | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
І | МСЧ вул.Праці,3 |  |  | КУ "Сумська міська клінічна лікарня №4"
1 | Утеплення вікон, дверей |  |  |  | власними силами |  | 0.1 |  | 0.1 | вересень | вересень
2 | Промивка та гідровипробовування системи теплопостачання |  |  |  | ТОВ "Дорідерм-Суми" |  | 6.5 |  | 6.5 | липень | липень
3 | Повірка манометрів | шт. | 15 |  | КП "Сумистандартметрологія" |  | 0.5 |  | 0.5
4 | Провести ремонт теплопункту: побілка, фарбування труб, запорної арматури, чистка фільтрів | теплопункт | 1 |  | власними силами | 0.5 |  |  | 0.5 | липень | липень
| Разом по МСЧ |  |  |  |  | 0.5 | 7.1 | 0 | 7.6
ІІ | Стаціонар |  |  | КУ "Сумська міська клінічна лікарня №4"
1 | Утеплення вікон, дверей |  |  |  | власними силами | 0.2 |  |  | 0.2 | вересень | вересень
2 | Підготовка овочесховища | шт. | 1 |  | власними силами | 0.3 |  |  | 0.3 | липень | липень
3 | Повірка термоперетворювача опору тиску | шт. | 1 |  | ПАТ "Сумигаз" |  | 2 |  | 2 | серпень | серпень
4 | Повірка манометрів | шт. | 22 |  | КП "Сумистандартметрологія" |  | 0.6 |  | 0.6 | червень | липень
| Разом по стаціонару |  |  |  |  | 0.5 | 2.6 | 0 | 3.1
ІІІ | Поліклініка № 4 |  |  | КУ "Сумська міська клінічна лікарня №4"
1 | Утеплення вікон, дверей |  |  |  | власними силами | 0.2 |  |  | 0.2 | вересень | вересень
2 | Промивка та гідровипробовування системи теплопостачання |  |  |  | ТОВ "Дорідерм-Суми" | 0 | 6.5 |  | 6.5 | липень | липень
3 | Провести ремонт теплопункту: побілка, ремонт цегляної кладки, фарбування труб, запорної арматури, чистка фільтрів | теплопункт | 1 |  | власними силами | 0.2 | 2 |  | 2.2 | липень | липень
4 | Повірка манометрів | шт. | 15 |  | КП "Сумистандартметрологія" |  | 0.5 |  | 0.5 | червень | липень
5 | Повірка лічильника опалення тагарачої води | шт. | 2 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | червень | липень
6 | Ремонт мережі опалення | п.м. | 5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | червень | липень
| Разом по поліклініці |  |  |  |  | 0.9 | 11.5 | 0 | 12.4
| Всього |  |  |  |  | 1.9 | 21.2 | 0 | 23.1
| Зміст заходів | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Всього, тис.грн.
1 | Гідравлічне випробовування внутрішньо-будівельних мереж опалювання | кв.м. | 708 п.м. | КУ "Сумська міська клінічна лікарня №5" |  |  | 12 |  | 12 | травень | вересень
2 | Метрологічна повірка електротехнічних засобів | шт. | 60 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 1.2 |  | 1.2 | згідно графіку
3 | Провести ремонт теплопунктів із заміною запірної арматури | м/тис.грн. |  |  | Власними силами |  |  |  |  | травень | вересень
4 | Вимірювання опору ізоляції,визначення питомого опору грунту. Електровимірювання обладнання | точки |  |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 18 |  | 18 | травень | грудень
5 | Підготувати овочесховище для збереження овочів | шт. | 1 |  | Власними силами |  | 0 |  | 0 | липень
6 | Підготувати транспорт лікарні до роботи в зимових умовах |  |  |  | Власними силами |  | 11.893 |  | 11.893 | вересень | жовтень
7 | Провести герметизацію вікон та дверей |  |  |  | Власними силами |  | 0 |  | 0 | вересень
8 | Перезарядка вогнегасників | шт. | 49 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 2.164 |  | 2.164 | вересень | жовтень
9 | Заміна ламп розжарювання на лампи енергозберігаючі | шт. | 95 |  | Власними силами |  | 6.175 |  | 6.175 | травень | листопад
10 | Заміна лічильників | шт. | 4 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 7.9 |  | 7.9 | листопад
11 | Ремонт системи постачання гарячої та холодної води | п/м |  |  | Власними силами |  |  |  |  | червень | жовтень
| Разом | [5 empty] | 59.332 | 0 | 59.332
№ п/п | Назва заходу | Од. вим. | Обсяг робіт | Замовник | Підрядник | Передбачено кошторисом, тис.грн. |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом тис. грн.
1 | Повірка приладів обліку та контролю (лічильники тепла та води): | шт. | 17 | КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" | За рішенням комітету з конкурсних торгів | 0 | 14.8 | 0 | 14.8 | серпень | вересень
3 | Техогляд та ремонт автомобілів | шт. | 9 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів | 0 | 15 | 0 | 15 | вересень | жовтень
4 | Гідравлічні випробовування та промивка системи теплопостачання | м.пог. | 5450 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів | 0 | 60 | 0 | 60 | червень | серпень
5 | Заготівля овочів | тон | 32 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів | 0 | 172.5 | 0 | 172.5 | вересень | жовтень
6 | Поточний ремонт приміщень лікарні | м² | 280 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів | 0 | 140 | 0 | 140 | квітень | червень
7 | Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення №2 стаціонару по вул. Троїцька, 28 | м² | 479.6 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів | 0 | 1106.3 | 0 | 1106.3
8 | Капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення стаціонару по вул. Троїцька, 28 | м² | 452.6 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів | 0 | 540 | 0 | 540
9 | Капітальний ремонт дитячої поліклініки №2 по вул. Д. Коротченко, 3 | м² | 2000 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів | 0 | 1000 | 0 | 1000
10 | Капітальний ремонт педіатричного відділення №4 дитячої поліклініки №2 по вул. О. Аніщенка, 10. | м² | 278.3 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів | 0 | 560 | 0 | 560
| Разом |  |  |  |  | 0 | 3608.6 | 0 | 3608.6
№ з/п | Зміст заходів | Од. вим. | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування тис.грн. |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
1 | Промивка та гідравлічне випробування системи опалення та бойлеру | шт. | 1 | КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок" | За рішенням тендерного комітету |  | 18 |  | 18 | червень | серпень
2 | Повірка засобів вимірювальної техніки (манометрів опалювальної системи) | шт. | 34 |  | "Сумистандартметрологія" |  | 0.6 |  | 0.6 | червень | серпень
3 | Повірка засобів обліку: лічильник води та тепла | шт. | 1 |  | За рішенням тендерного комітету |  | 0.5 |  | 0.5 | червень | серпень
4 | Капітальний ремонт оцинкованої покрівлі гінекологічного корпусу | кв.м | 970 |  | За рішенням тендерного комітету |  | 159.4 |  | 159.4 | липень | серпень
5 | Капіпальний ремонт ліфта в харчоблоці | шт. | 1 |  | За рішенням тендерного комітету |  | 340.6 |  | 340.6 | серпень | серпень
6 | Для підтримання нормального теплового режиму в закладі своєчасне утеплення вікон приміщень | шт. | 160 |  | власними силами |  |  |  | 0 | вересень | жовтень
7 | Підготовка овочесховища до закладки та збереження картоплі та овочів | шт. | 1 |  | власними силами |  |  |  | 0 | липень | серпень
8 | Проведення ревізії запорної арматури теплових пунктів | шт. | 6 |  | власними силами |  |  |  | 0 | липень | серпень
9 | Придбання та встановлення автономного джерела електропостачання | шт. | 1 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | травень | серпень
10 | Капітальний ремонт харчоблоку | кв.м | 796.6 |  |  |  | 500 |  | 500 | травень | серпень
| Разом |  |  |  |  | 0 | 2019.1 | 0 | 2019.1
№ п/п | Зміст заходів | Од. виміру | К-сть | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
1 | Проведення гідравлічного випробовування системи опалення та промивка бойлера | од. | 1 | КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" | За рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 3.2 |  | 3.2 | липень | вересень
2 | Проведення повірки:
| - манометрів, тонометрів | шт. | 15 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 1 |  | 1 | травень | травень
| - лічильників холодної води 2017 | шт. | 1 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 0.4 |  | 0.4 | травень | травень
| - теплолічильника та лічильника гарячої води 2016 | шт. | 1 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 0.4 |  | 0.4 | травень | травень
3 | Проведення перезарядки вогнегасників | шт. | 23 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 | травень | травень
4 | Електролабораторні випробовування контуру заземлення та опору ізоляції електромережі та електроспоживачів | од. | 1 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 3.2 |  | 3.2 | липень | липень
5 | Організувати перевірку системи автоматичної пожежної сигналізації, вогнегасників, пожежних кранів та рукавів | од. | 1 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів |  |  |  |  | липень | липень
| Разом |  |  |  |  | 0 | 9.6 | 0 | 9.6
№ п/п | Зміст заходів | Од. виміру | К-сть | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
1 | Поточний ремонт приміщень | кв.м. | 50 | КУ "Сумська міська клінічна поліклініка №6" | власними силми | 2 |  |  | 2 | червень | серпень
2 | Проведення повірки лічильниа тепла | од. | 1 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів | 3 |  |  | 3 | червень | червень
3 | Технічне обслуговування пожежних кранів | од. | 2 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 | вересень | вересень
4 | Виконати ревізію запірної арматури, фарбування труб теплопостачання у теплопунктв |  |  |  | власними силми |  |  |  |  | серпень | серпень
5 | Провести гідравлчіні випрбування системи опалення |  |  |  | ТОВ "Комфортсервіс" |  | 3 |  | 3 | серпень | серпень
6 | Провести повірку манометрів |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | серпень | серпень
7 | Електролабораторні випробовування контуру заземлення та опору ізоляції електромережі та електроспоживачів | од. | 1 |  | За рішенням комітету з конкурсних торгів | 3 |  |  | 3
8 | Виконати утеплення вікон | од. | 30 |  | власними силми | 0.5 |  |  | 0.5 | вересень | вересень
9 | Забезпечити необхідний запас піску |  |  |  | власними силми |  |  |  |  | вересень | вересень
10 | Провести підготовку автотранспорту | од. | 1 |  | власними силми |  |  |  |  | серпень | серпень
| Разом |  |  |  |  | 9.4 | 3 | 0 | 12.4
| Назва заходу | Од. виміру | К-сть | Замовник | Підрядник | Передбачено кошторисом |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
1 | Ремонт системи водопостачання | пог.м | 204 | КЗ "ЦПМСД №3" | Дігтярьов |  | 8.6 | 1.2 | 9.8 | серпень | жовтень
2 | Заміна віконних конструкцій | кв.м | 334.9 |  | ПП"РСУ" |  | 350 |  | 350 | березень | травень
3 | Виміри контурів заземлення | Од |  |  | ПП Голохвост |  | 2 |  | 2 | липень | серпень
4 | Проведення промивки та гідровипробування системи теплопостачання | шт | 1 |  | Дігтярьов |  | 15 |  | 15 | липень | серпень
5 | Повірка манометрів, термометрів | шт | 12 |  | Сумистандартметрологія |  | 1.8 |  | 1.8 | липень | липень
6 | Повірка водоміра і теплообчисювача | комплект | 1 |  | КСПУ |  | 1.1 |  | 1.1 | липень | липень
7 | Заміна радіаторів | шт | 22 |  | Дігтярьов |  | 12.9 |  | 12.9 | липень | серпень
8 | Придбання вогнегасників на автотранспорт | шт | 4 |  | Сигнал |  |  | 2.8 | 2.8 | липень | липень
9 | Ремонт автотранспорту | Од | 5 |  | Автолюкс |  | 16.4 | 3.8 | 20.2 | червень | грудень
10 | Утеплення дверей | шт | 56 |  | власними силами |  |  | 0.3 | 0.3 | вересень | жовтень
11 | Підготувка транспорту центру до роботи в зимових умовах |  |  |  | власними силами |  |  | 12.3 | 12.3 | липень | вересень
| Разом |  |  |  |  | 0 | 407.8 | 20.4 | 428.2
| Разом по галузі |  |  |  |  | 11.3 | 7518.232 | 196.3 | 7725.832
| В.о. начальника відділу | [7 empty] | О.Ю. Чумаченко
Кошеленко