## заходи по підг.
Заходи по підготовці житлового фонду до роботи в осіньо-зимовий період 2017-2018 рр. по ТОВ "КК "ДОМКОМ СУМИ"
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт |  | джерела фінансування тис. грн. |  |  |  | термін виконання
|  |  |  | бюджет |  | власні кошти
|  | план | факт | план | факт | план | факт
Кількість будинків всього: |  | 246
із них з централізованим опаленням: |  | 187
Ремонт теплопунктів | шт. | 204 |  |  |  | 102 |  | травень | серпень | 500
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | - |  |  |  | -
Здача по актах готовності ж/б | шт. | 187 |  |  |  | - |  | серпень | вересень
Паспорти готовності ж/б | шт. | 187 |  |  |  | - |  | серпень | вересень
Ремонт покрівлі | м2 | 1500 |  |  |  | 225 |  | травень | вересень | 150
| од.ж/б | 20
Заміна трубопроводів: | м/п | 240
- систем ХВП | м/п | 100 |  |  |  | 30 |  | травень | вересень | 300
| од.ж/б | 10
- систем ГВП | м/п | 80 |  |  |  | 32 |  | травень | серпень | 400
| од.ж/б | 10 | [5 empty] | травень | серпень | 1500
- систем опалення | м/п | 60 |  |  |  | 24 |  | травень | серпень | 400
| шт. | 10 | [5 empty] | травень | серпень | 1500
Промивка опалювальних систем | шт. | 44 |  |  |  | 22 |  | червень | серпень | 500
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 187 |  |  |  | 158.95 |  | червень | серпень | 850
Ремонт теплоізоляції | м/п | 100 |  |  |  | 10 |  | травень | вересень | 100
Повірка приладів обліку тепла | шт. | - |  |  |  | -
Ремонт стиків панелей | м/п | 100 |  |  |  | 13 |  | травень | вересень | 130
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 10 |  |  |  | 15 |  | травень | вересень | 1500
Ремонт вхідних дверей | шт. | 15 |  |  |  | 3 |  | травень | вересень | 200
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 25 |  |  |  | 3 |  | липень | вересень | 120
Фарбування газопроводів | м/п | - |  |  |  | -
Закриття продухів | шт. | 45 |  |  |  | 2.7 |  | серпень | жовтень | 60
Придбання інвентарю | шт. | 50 |  |  |  | 6 |  | серпень | жовтень | 120
Заготівля піску | м3 | 20 |  |  |  | 6 |  | серпень | жовтень | 300
Разом: | [5 empty] | 652.65