## заходи по підг.
Заходи по підготовці житлового фонду до роботи в осіньо-зимовий період 2017-2018 рр. по ТОВ "ФОРЕКС ПЛЮС"
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт |  | джерела фінансування тис. грн. |  |  |  | термін виконання
|  |  |  | бюджет |  | власні кошти
|  | план | факт | план | факт | план | факт
Кількість будинків всього: |  | 67
із них з централізованим опаленням:
Ремонт теплопунктів | шт. | 60
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 5 |  | 210 |  |  |  | 2017-04-18 | 2017-08-05
Здача по актах готовності ж/б | шт. | 60 | [5 empty] | 2017-04-18 | 2017-08-05
Паспорти готовності ж/б | шт. | 60
Ремонт покрівлі | м2 | 3500 |  | 1700 |  |  |  | 2017-04-18 | 2017-10-25
| од.ж/б | 8
Заміна трубопроводів: | м/п | 4287 |  | 350 |  |  |  | 2017-04-18 | 2017-08-15
- систем ХВП | м/п | 964 | [5 empty] | 2017-04-18 | 2017-08-05
| од.ж/б | 37
- систем ГВП | м/п | 1772 | [5 empty] | 2017-04-18 | 2017-08-05
| од.ж/б | 39
- систем опалення | м/п | 1551 | [5 empty] | 2017-04-18 | 2017-08-05
| од.ж/б | 23
Промивка опалювальних систем | шт. | 7 | [5 empty] | 2017-05-13 | 2017-08-05
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 60 | [5 empty] | 2017-05-13 | 2017-08-05
Ремонт теплоізоляції | м/п | 635 | [5 empty] | 2017-01-18 | 2017-12-25
Повірка приладів обліку тепла | шт. | - | -
Ремонт стиків панелей | м/п | 611 | [5 empty] | 2017-04-01 | 2017-10-25
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 26 | [5 empty] | 2017-03-01 | 2017-10-25
Ремонт вхідних дверей | шт. | 4 | [5 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-25
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 370 | [5 empty] | 2017-01-03 | 2017-12-28
Фарбування газопроводів | м/п | 360 | [5 empty] | 2017-03-01 | 2017-09-12
Закриття продухів | шт. | 39 | [5 empty] | 2017-01-03 | 2017-12-25
Придбання інвентарю | шт. | 65 | [5 empty] | 2017-01-03 | 2017-12-25
Заготівля піску | м3 | 18 | [5 empty] | 2017-04-15 | 2017-09-25
Разом:
Розробив: інженер ВТВ ___________________ В.М. Сиріцин