## заходи по підг.
Заходи по підготовці житлового фонду до роботи в осіньо-зимовий період 2017-2018 рр. по ПП "Наш дім" (назва підприємства)
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт |  | джерела фінансування тис. грн. |  |  |  | термін виконання
|  |  |  | бюджет |  | власні кошти
|  | план | факт | план | факт | план | факт
Кількість будинків всього: |  | 14
із них з централізованим опаленням: |  | 14
Ремонт теплопунктів | шт. | 22 |  |  |  | 16 |  | ІІІ квартал
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 0
Здача по актах готовності ж/б | шт. | 14
Паспорти готовності ж/б | шт. | 14
Ремонт покрівлі | м2 | 650 |  | 170 |  | 8 |  | ІІІ квартал
| од.ж/б | 5
Заміна трубопроводів: | м/п | 610 | [5 empty] | ІV квартал
- систем ХВП | м/п | 230 |  | 160 |  | 5 |  | ІV квартал
| од.ж/б | 14
- систем ГВП | м/п | 220 |  | 270 |  | 10 |  | ІV квартал
| од.ж/б | 14
- систем опалення | м/п | 160 |  | 150 |  | 7 |  | ІV квартал
| од.ж/б | 14
Промивка опалювальних систем | шт.
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 14 |  |  |  | 9 |  | ІІІ квартал
Ремонт теплоізоляції | м/п | 750 |  |  |  | 8.5 |  | ІІІ квартал
Повірка приладів обліку тепла | шт. | 5 | [5 empty] | ІІІ квартал
Ремонт стиків панелей | м/п | 152 |  |  |  | 26.2 |  | ІІІ квартал
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 0
Ремонт вхідних дверей | шт. | 0
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 10 |  |  |  | 0.7 |  | ІІІ квартал
Фарбування газопроводів | м/п | 0
Закриття продухів | шт. | 4 |  |  |  | 0.3 |  | ІІІ квартал
Придбання інвентарю | шт. | 106 |  |  |  | 3 |  | ІІ квартал
Заготівля піску | м3 | 40 |  |  |  | 8 |  | ІІ квартал
Разом: |  |  |  | 750 |  | 101.7