## заходи по підг.
Заходи по підготовці житлового фонду до роботи в осіньо-зимовий період 2017-2018 рр. по ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС"
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт |  | джерела фінансування тис. грн. |  |  |  | термін виконання
|  |  |  | бюджет |  | власні кошти
|  | план | факт | план | факт | план | факт
Кількість будинків всього: |  | 308
із них з централізованим опаленням: |  | 201
Ремонт теплопунктів | шт. | 40 | 8 |  |  | 40 | 8 | квітень | серпень
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 | квітень | вересень
Здача по актах готовності ж/б | шт. | 201 | [5 empty] | серпень | вересень
Паспорти готовності ж/б | шт. | 201 | [5 empty] | червень | вересень
Ремонт покрівлі | м2 | 2800 | 480 |  |  | 2800 | 480 | квітень | вересень
| од.ж/б | 35 | 4 |  |  | 35 | 4 | квітень | вересень
Заміна трубопроводів: | м/п | 1600 | 290 |  |  | 1600 | 290 | квітень | вересень
- систем ХВП | м/п | 660 | 140 |  |  | 660 | 140 | квітень | вересень
| од.ж/б | 24 | 5 |  |  | 24 | 5 | квітень | вересень
- систем ГВП | м/п | 650 | 90 |  |  | 650 | 90 | квітень | вересень
| од.ж/б | 22 | 4 |  |  | 22 | 4 | квітень | вересень
- систем опалення | м/п | 290 | 40 |  |  | 290 | 40 | квітень | вересень
| од.ж/б | 12 | 2 |  |  | 12 | 2 | квітень | вересень
Промивка опалювальних систем | шт. | 27 |  |  |  | 27 |  | липень | серпень
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 201 |  |  |  | 201 |  | червень | липень
Ремонт теплоізоляції | м/п | 2800 | 150 |  |  | 2800 | 150 | травень | вересень
Повірка приладів обліку тепла | шт.
Ремонт стиків панелей | м/п | 180 |  |  |  | 180 |  | травень | вересень
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 22 | 8 |  |  | 22 | 8 | квітень | жовтень
Ремонт вхідних дверей | шт. | 8 |  |  |  | 8 |  | квітень | вересень
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 50 | 4 |  |  | 50 | 4 | квітень | вересень
Фарбування газопроводів | м/п | 400 | 60 |  |  | 400 | 60 | травень | жовтень
Закриття продухів | шт. | 80 |  |  |  | 80 |  | вересень | жовтень
Придбання інвентарю | шт. | 260 | 40 |  |  | 260 | 40 | травень | листопад
Заготівля піску | м3 | 60 | 15 |  |  | 60 | 15 | жовтень | листопад
Разом: