## заходи по підг.
Заходи по підготовці житлового фонду до роботи в осіньо-зимовий період 2017-2018 рр. по КП "Сумитеплоенергоцентраль" СМР (назва підприємства)
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт |  | джерела фінансування тис. грн. |  |  |  | термін виконання
|  |  |  | бюджет |  | власні кошти
|  | план | факт | план | факт | план | факт
Кількість будинків всього: | буд | 402
із них з централізованим опаленням: | буд | 232
Ремонт теплопунктів | шт. | 247
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 0
Здача по актах готовності ж/б | шт. | 232
Паспорти готовності ж/б | шт. | 232
Ремонт покрівлі | м2 | 10928 | 1237.29 | - | - | 1669810 | 235980.64 | до 30.06.2017 р.
| од.ж/б | 79 | 28 | - | - | 79 | 28 | до 30.06.2017 р.
Заміна трубопроводів: | м/п | 2840 | 2435.16 | - | - | 757250 | 721884.29 | до 30.06.2017 р.
- систем ХВП | м/п | 2305 | 2130.9 | - | - | 564850 | 577850.66 | до 30.06.2017 р.
| од.ж/б | 59 | 57 | - | - | 59 | 57 | до 30.06.2017 р.
- систем ГВП | м/п | 455 | 251.3 | - | - | 101800 | 92776.27 | до 30.06.2017 р.
| од.ж/б | 61 | 45 | - | - | 61 | 45 | до 30.06.2017 р.
- систем опалення | м/п | 80 | 52.96 | - | - | 90600 | 51257.36 | до 30.06.2017 р.
| од.ж/б | 30 | 21 | - | - | 30 | 21 | до 30.06.2017 р.
Промивка опалювальних систем | шт. | 63
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 232
Ремонт теплоізоляції | м/п | 3950 | 3281.5 |  |  | 106650 | 87834.22 | до 30.06.2017 р. | -
Повірка приладів обліку тепла | шт. | 0 | - | - | - | - | - | -
Ремонт стиків панелей | м/п | 1955 | - | - | - | 208900 | - | до 30.06.2017 р.
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 31 | 3 | - | - | 82000 | 11131.28 | до 30.06.2017 р.
Ремонт вхідних дверей | шт. | 28 | 18 | - | - | 73000 | 46716.61 | до 30.06.2017 р.
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 35 | 28.03 | - | - | 6860 | 5503.84 | до 30.06.2017 р.
Фарбування газопроводів | м/п | 0 | - | - | - | - | - | -
Закриття продухів | шт. | 25 | 6 | - | - | 3000 | 705.44 | до 30.06.2017 р.
Придбання інвентарю | шт. | 0 | 120 | - | - |  | 14458.85 | -
Заготівля піску | м3 | 203 | - | - | - | 81200 | - | до 30.06.2017 р.
Разом: