ЗАХОДИ

по підготовці об’єктів КП "Міськводоканал"  Сумської  міської ради

до роботи  в осінньо-зимовий період 2017- 2018 р.р.

| № п/п | Зміст заходів | Один вим. | Обсяги робіт | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування, тис. грн. | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти | Міський бюджет | Облас- ний бюджет | Залу- чені кошти | Разом | Початок робіт | Закінчення робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Водозабори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконати промивку резервуарів чистої води на водозаборах : Лепехівський в/з– 3 один.; Лучанський в/з – 3 один.; Ново-Оболонський в/з – 2 один. Пришибський в/з – 3 один.; Тополянський в/з – 3 один.; Токарівський в/з – 2 один. | один. | 16 | КП "Міськ- водоканал" | КП "Міськ- водоканал" | 59,0 | - | - | - | 59,0 | квітень | жовтень |
|  | Лепехівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Виконати ремонт покрівлі машзалу | м2 | 40 | -"-"- | -"-"- | 5,0 | - | - | - | 5,0 | червень | серпень |
| 3 | Виконати ремонт покрівлі складу | м2 | 160 | -"-"- | -"-"- | 19,0 |  |  |  | 19,0 | травень | серпень |
|  | Лучанський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заміна вікон на пластикові в машзалі | один | 3 | -"-"- | -"-"- | 8,0 | - | - | - | 8,0 | травень | червень |
|  | Ново-Оболонський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заміна павільйонів над люками РЧВ | один. | 4 | -"-"- | -"-"- | 8,0 | - | - | - | 8,0 | травень | липень |
|  | Пришибський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Заміна вікон на пластикові в машзалі | один. | 2 | -"-"- | -"-"- | 5,0 | - | - | - | 5,0 | травень | серпень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Тополянський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Виконати ремонт покрівлі машинного залу ВНС | м2 | 70 | КП "Міськ- водоканал | КП "Міськ- водоканал" | 6,3 | - | - | - | 6,3 | червень | серпень |
|  | Токарівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Виконати ремонт покрівлі машинного залу ВНС | м2 | 50 | -"-"- | -"-"- | 4,0 | - | - | - | 4,0 | червень | липень |
|  | Водопровідні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Промивка вуличних водопровідних мереж | км | 134,4 | КП "Міськ- водоканал | КП "Міськ- водоканал" | 186,0 | - | - | - | 186,0 | квітень | жовтень |
| 10 | Ремонт та відновлення випусків на водопровідних мережах з накриттям люків на водопровідних колодязях | один. один. | 13 140 | -"-"- -"-"- | -"-"- -"-"- | 32,0 139,0 | - | - | - | 32,0 139,0 | червень травень | листопад |
| 11 | Виконати обстеження дюкерних переходів через річки Сумку, Псел, Стрілку |  |  |  |  | 54,0 |  |  |  | 54,0 | травень | липень |
| 12 | Благоустрій місць розриття на зовнішніх водомережах | од. | 160 | -"-"- | -"-"- | 180,0 | - | - | - | 180,0 | травень | жовтень |
|  | Каналізаційні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Перевірка та обстеження дюкерів через річки Сумку та Стрілку | п.м. | 82 | -"-"- | -"-"- | 10,0 | - | - | - | 10,0 | липень | вересень |
| 14 | Капітальний ремонт окремих ділянок каналізаційних мереж | п.м. | 400 | -"-"- | -"-"- | 186,0 | - | - | - | 186,0 | квітень | листопад |
| 15 | Накриття каналізаційних люків | од. | 350 | -"-"- | -"-"- | 164 | - | - | - | 164 | травень | листопад |
| 16 | Перевірку та обстеження колодязів з перепадами та камер гасіння | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 4,5 | - | - | - | 4,5 | травень | серпень |
|  | Каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Перевірка та обстеження дюкерів каналізаційних напірних колекторів через р. Сумку, р. Стрілку, р. Псел та ревізія діючих засувок Д 600 мм, Д 400 мм | п.м. | 42 | -"-"- | -"-"- | 75,0 | - | - | - | 75,0 | квітень | жовтень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 18 | Ремонт покрівлі з заміною водовідливів на КНС-4 | м2 | 80 | КП "Міськ- водоканал | КП "Міськ- водоканал | 7,0 | - | - | - | 7,0 | травень | серпень |
| 19 | Ремонт покрівлі КНС-5 | м2 | 150 | -"-"- | -"-"- | 10,5 | - | - | - | 10,5 | червень | серпень |
| 20 | Ремонт покрівлі з заміною водовідливів на КНС-8 | м2 | 296 | -"-"- | -"-"- | 23,5 | - | - | - | 23,5 | серпень | вересень |
| 21 | Виконати частковий ремонт покрівлі на КНС-9 | м2 | 10 | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | серпень | вересень |
| 22 | Ремонт та утеплення воріт грабельних відділень та машинних залів КНС -1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 16 | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 70,0 | - | - | - | 70,0 | серпень | вересень |
|  | Дільниця котельних установок та газового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельня бази підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Виконати державну повірку коректора газу ОЕ-VPT в комплекті з датчиками тиску і температури | комп | 1 | -"-"- | Підрядна організація | 3,0 | - | - | - | 3,0 | липень | серпень |
| 24 | Ремонт та ревізія запірної арматури по теплопунктам, підземним тепломережам, внутрішньої системи опалення |  |  | -"-"- | КП «Міськ- водоканал» | 1,5 | - | - | - | 1,5 | травень | липень |
| 25 | Виконати гідравлічне випробу-вання та гідропневматичне промивання системи опалення будівель АПК, механічної майстерні, автогаражу, цеху з ремонту глибинних насосів | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | липень | вересень |
| 26 | Виконати державну повірку стаціонарного сигналізатора загазованості «Лелека» | один. | 1 | -"-"- | Підрядна організація | 0,4 | - | - | - | 0,4 | липень | вересень |
| 27 | Ремонт газового обладнання ГРУ та котельні | об'єкт | 1 | -"-"- | КП «Міськ- водоканал» | 1,0 | - | - | - | 1,0 | липень | серпень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28 | Виконати державну повірку водо лічильника WPD/100-150- U, який входить в вузол обліку теплової енергії та термометрів опору КТС-Б | шт | 3 | -"-"- | Підрядна організація | 2,5 | - | - | - | 2,5 | липень | липень |
| 29 | Виконати повне технічне опосвідчення котлів «OPTIMA-GAS»-348 експертом ЕТЦ | шт | 3 | -"-"- | -"-"- | 3,5 | - | - | - | 3,5 | липень | липень |
| 30 | Виконати режимну наладку котлів «OPTIMAGAS»-348 спеціалізованою організацією | шт | 3 | -"-"- | -"-"- | 10,0 | - | - | - | 10,0 | вересень | вересень |
| 31 | Облаштувати вузол обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних | шт | 1 | -"-"- | -"-"- | 20,5 | - | - | - | 20,5 | червень | липень |
| 32 | Ремонт і технічне обслуговування обладнання котельні: циркуляційні насоси, живильні насоси, обладнання хімводоочистки, розширювальних баків, котлів | об'єкт | 1 | -"-"- | КП «Міськ-водоканал» | 25,0 | - | - | - | 25,0 | червень | вересень |
|  | Котельня очисних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт газового обладнання ГРУ та котельні | комп. | 1 | -"-"- | -"-"- | 1,0 | - | - | - | 1,0 | липень | вересень |
| 34 | Ремонт і ревізія обладнання котельної (насоси, засувки, димотяги, вентилятори, фільтри) | комп. | 1 | -"-"- | -"-"- | 2,5 | - | - | - | 2,5 | травень | вересень |
| 35 | Ремонт і ревізія обладнання теплових пунктів, внутрішньої системи опалення, тепло камер № 1-7, 10, 13, 14, 15 | об'єкт | 22 | -"-"- | -"-"- | 4,0 | - | - | - | 4,0 | травень | вересень |
| 36 | Виконати гідропневматичні промивання і гідравлічні випробовування теплових мереж та внутрішньої системи опалення | об'єкт | 11 | -"-"- | -"-"- | 3,0 | - | - | - | 3,0 | липень | вересень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | Виконати державну повірку лічильника ЛГ-К-80 в комплекті з термоперетворювачем опору ТСМ-1088 | один. | 1 | -"-"- | Підрядна організація | 3,5 | - | - | - | 3,5 | липень | вересень |
| 38 | Виконати частковий ремонт покрівлі будівлі котельної | м2 | 30 | -"-"- | КП «Міськ-водоканал» | 6,0 | - | - | - | 6,0 | липень | вересень |
| 39 | Виконати технічне обслуговування та ремонт автоматики безпеки котла КВГ-6,5-150 | котел | 1 | -"-"- | -"-"- | 8,0 | - | - | - | 8,0 | червень | вересень |
| 40 | Виконати облаштування комерцій-ного вузла обліку засобами дистанційної передачі даних | комп. | 1 | -"-"- | Підрядна організація | 30,0 | - | - | - | 30,0 | червень | жовтень |
|  | Теплопункти ВНС, КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ремонт і ревізія обладнання теплових пунктів і внутрішньої системи опалення, теплових мереж | об'єкт | 6 | -"-"- | КП «Міськ-водоканал» | 3,0 | - | - | - | 3,0 | травень | червень |
| 42 | Виконати гідравлічне випробо-вування та промивку системи опалення КНС-1,2,5,6,9 та Пришибської ВНС | комп. | 6 | -"-"- | -"-"- | 6,5 | - | - | - | 3,0 | липень | вересень |
| 43 | КНС-2: Виконати державну повірку лічильника теплової енергії в комплекті з водоміром | комп | 1 | -"-"- | Підрядна організація | 3,0 | - | - | - | 3,0 | серпень | серпень |
| 44 | Облаштувати тепловий пункт КНС-6 вузлом обліку теплової енергії | комп. | 1 | -"-"- | -"-"- | 17,0 | - | -- | - | 17,0 | червень | липень |
| 45 | Облаштувати тепловий пункт КНС-9 вузлом обліку теплової енергії | комп. | 1 | -"-"- | -"-"- | 15,0 | - | -- | - | 15,0 | липень | серпень |
|  | Всього: |  |  |  |  | 1426,2 |  |  |  | 1426,2 |  |  |

В.о. директора  КП “Міськводоканал”  Сумської міської ради                                                                                    Й.В. Тисівський

Ульянченко Ю.І. 700-182