## заходи по підг.
Затверджено наказом № 14
від 28.04.2017 р. по ТОВ "Жилищник"
Заходи по підготовці житлового фонду до роботи в осіньо-зимовий період 2017-2018 рр. по ТОВ "Жилищник"
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт |  | джерела фінансування тис. грн. |  |  |  | термін виконання
|  |  |  | бюджет |  | власні кошти
|  | план | факт | план | факт | план | факт
Кількість будинків всього: |  | 9
із них з централізованим опаленням: |  | 9
Ремонт теплопунктів | шт. | 12 |  |  |  | 18.2 |  | 2017-05-15 | 2017-08-31
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 0
Здача по актах готовності ж/б | шт. | 12 | [5 empty] | 2017-08-15 | 2017-09-11
Паспорти готовності ж/б | шт. | 9 | [5 empty] | 01.09.2017. | 2017-09-15
Ремонт покрівлі | м2 | 220 |  |  |  | 22.1 |  | 2017-05-15 | 2017-09-11
| од.ж/б | 9
Заміна трубопроводів: | м/п | 37 |  |  |  | 9.9 |  | 2017-06-01 | 2017-08-15
- систем ХВП | м/п | 3 |  |  |  | 0.7 |  | 2017-06-01 | 2017-07-01
| од.ж/б | 1
- систем ГВП | м/п | 25 |  |  |  | 6.2 |  | 2017-06-01 | 2017-07-01
| од.ж/б | 2
- систем опалення | м/п | 12 |  |  |  | 3 |  | 2017-06-01 | 2017-07-01
| од.ж/б | 2
Промивка опалювальних систем | шт. | 3 |  |  |  | 4.2 |  | 2017-07-04 | 2017-07-24
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 9 |  |  |  | 5.3 |  | 2017-07-03 | 2017-07-21
Ремонт теплоізоляції | м/п | 150 |  |  |  | 5 |  | 2017-06-01 | 2017-06-30
Повірка приладів обліку тепла | шт. | 0
Ремонт стиків панелей | м/п | 80 |  |  |  | 10.4 |  | 2017-05-15 | 2017-09-29
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 7 |  |  |  | 2.1 |  | 2017-06-01 | 2017-09-29
Ремонт вхідних дверей | шт. | 1 |  |  |  | 0.9 |  | 2017-05-15 | 2017-05-31
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 17 |  |  |  | 2.5 |  | 2017-08-15 | 2017-09-15
Фарбування газопроводів | м/п | 200 |  |  |  | 3.2 |  | 2017-08-14 | 2017-08-31
Закриття продухів | шт. | 7 |  |  |  | 0.7 |  | 2017-09-01 | 2017-09-29
Придбання інвентарю | шт. | 6 |  |  |  | 0.6 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
Заготівля піску | м3 | 7 |  |  |  | 1.5 |  | 2017-09-01 | 2017-09-29
Разом: | [5 empty] | 86.6
| Директор ТОВ "Жилищник" |  |  |  |  | В.М.Дмитрук