## Лист1
Заходи по підготовці закладів культури міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років управління освіти і науки Сумської міської ради
№ з/п | Назва заходу | Назва навчального закладу | Кошти для виконання заходів(тис. грн.) | Термін проведення
Міський бюджет:
1 | Перевірити технічний стан теплових пунктів, елеваторних вузлів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики, які знаходяться в приміщенні навчально-виховних закладів,здійснити промивку, гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення та водопідігрівачів. Заміна запірно-регулюючої арматури. | Всі навчальні заклади міста | 843.592 | Липень-серпень 2017 р.
2 | Здійснити перевірку засобів обліку електричної, теплової енергії, холодної та гарячої води, газу | Всі навчальні заклади міста | 260.882 | Липень-серпень 2017 р.
3 | Отримати акти готовності теплових пунктів навчально-виховних закладів до початку опалювального сезону | Всі навчальні заклади міста | Фінансування не потребує | Серпень 2017 р.
4 | Привести системи внутрішнього електропостачання до відповідного режиму роботи згідно правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів | Всі навчальні заклади міста | 229.29 | Липень-серпень 2017 р.
5 | Повірка та перезарядка первинних засобів гасіння пожеж (вогнегасників) | Всі навчальні заклади міста | 470.105 | Липень-серпень 2017 р.
6 | Просочення горищ вогнезахисним розчином | ЗОШ №№5,8,13,15,18,19,20,21 ССШ № 25 | 525.964 | Липень-серпень 2017 р.
ДНЗ №1,24,27
| Всього: |  | 2329.833
Проведення капітальних ремонтів:
1 | ССШ №1 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення) | 1120 | Травень
|  | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) | 1216.9 | Квітень
|  | Капітальний ремонт будівлі та приміщень | 1450 | Квітень-липень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 100 | Травень-липень
2 | ССШ №2 | Капітальний ремонт приміщень | 50 | Травень
|  | Капітальний ремонт туалетних кімнат | 150 | Червень
|  | Капітальний ремонт фосаду будівлі | 1470 | Травень-липень
3 | ССШ №3 | Капітальний ремонт будівлі | 150 | Травень
|  | Капітальний ремонт будівлі | 150 | Травень
4 | ЗОШ №4 | Капітальний ремонт будівлі | 96 | Червень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 100 | Травень-липень
5 | ЗОШ №5 | Капітальний ремонт приміщень | 150 | Червень-липень
6 | ЗОШ №6 | Капітальний ремонт фосаду | 150 | Липень
|  | Капітальний ремонт будівлі | 340 | Квітень
7 | ССШ №7 | Капітальний ремонт басейну | 500 | Червень-липень
|  | Капітальний ремонт покрівлі | 70 | Липень
|  | Капітальний ремонт приміщень | 80 | Липень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 150 | Травень-липень
8 | ЗОШ №8 | Капітальний ремонт інжинерних мереж | 150 | Травень-червень
3 | ССШ №9 | Капітальний ремонт туалетних кімнат | 150 | Липень
10 | ССШ №10 | Капітальний ремонт будівлі | 601 | Травень
|  | Капітальний ремонт огорожі | 283 | Травень-липень
11 | НВК № 16 (ЗОШ № 11) | Капітальний ремонт покрівлі | 150 | Травень-червень
12 | ЗОШ №12 | Капітальний ремонт сходових клітин та приміщень туалетів | 130 | Квітень-червень
13 | ЗОШ №13 | Капітальний ремонт санвузлів | 150 | Червень-липень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 150 | Травень-липень
14 | ЗОШ №15 | Капітальний ремонт системи опалення | 150 | Червень
15 | ССШ №17 | Капітальний ремонт покрівлі | 50 | Червень
|  | Капітальний ремонт каналізації | 50 | Липень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 150 | Травень-липень
16 | ЗОШ №18 | Капітальний ремонт покрівлі | 150 | Травень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 100 | Травень-липень
17 | ЗОШ №19 | Капітальний ремонт приміщення | 150 | Червень-липень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 50 | Травень-липень
18 | ЗОШ №20 | Капітальний ремонт їдальні | 150 | Липень
19 | ЗОШ №21 | Капітальний ремонт 2-го поверху | 500 | Червень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 50 | Травень-липень
|  | Заміна віконних блоків | 300 | Травень-липень
|  | Капітальний ремонт даху | 150 | Травень
20 | ЗОШ №22 | Капітальний ремонт внутрішніх інжинерних мереж | 150 | Липень
21 | ЗОШ №24 | Капітальний ремонт даху | 150 | Травень-червень
|  | Капітальний ремонт спортивної зали | 400 | Травень-червень
22 | ССШ №25 | Капітальний ремонт будівлі | 150 | Липень
23 | ЗОШ №26 | Капітальний ремонт спортивної зали | 150 | червень-липень
|  | Капітальний ремонт покрівлі | 426 | Квітень
24 | ЗОШ №27 | Заміна віконних блоків | 300 | Травень-липень
25 | ССШ №29 | Капітальний ремонт коридору та реакриації | 150 | Червень
26 | ССШ №30 | Капітальний ремонт будівлі | 450 | Червень
|  | Капітальний ремонт сходових клітин | 150 | Липень
|  | Капітальний ремонт будівлі | 50 | Липень
27 | В.Піщанська | Капітальний ремонт каналізаційної системи | 40 | Липень
|  | Капітальний ремонт приміщень | 110 | Червень
28 | Гімназія №1 | Капітальний ремонт приміщень | 150 | Червень-липень
29 | НВК-ДДЗ №9 | Капітальний ремонт приміщень | 150 | Червень-липень
30 | НВК-ДДЗ №11 | Капітальний ремонт сходових клітин | 150 | Червень
31 | НВК-ДДЗ №34 | Капітальний ремонт покрівлі | 150 | Червень
32 | НВК-ДДЗ №41 | Капітальний ремонт вітражів | 210.7 | Липень
|  | Капітальний ремонт мережі опалення | 89.3 | Липень
33 | НВК №42 | Капітальний ремонт харчоблоку | 150 | Травень
34 | ДНЗ №1 | Капітальний ремонт вітражів | 75 | Травень
|  | Капітальний ремонт покрівлі | 250 | Червень-липень
35 | ДНЗ №2 | Капітальний ремонт туалетних кімнат | 75 | Травень
36 | ДНЗ №3 | Капітальний ремонт вентеляційної системи | 96 | Травень-червень
|  | Капітальний ремонт медичного блоку | 25 | Липень
37 | ДНЗ №5 | Капітальний ремонт інжинерних мереж | 150 | Червень-липень
38 | ДНЗ №6 | Капітальний ремонт інжинерних мереж | 150 | Травень
39 | ДНЗ №7 | Капітальний ремонт пральні | 75 | Травень
40 | ДНЗ №8 | Капітальний ремонт харчоблоку | 75 | Травень-червень
41 | ДНЗ №10 | Капітальний ремонт пральні | 75 | Травень-червень
42 | ДНЗ №12 | Капітальний ремонт системи опалення | 75 | Травень-червень
43 | ДНЗ №13 | Капітальний ремонт вхідних ганків | 75 | Травень-червень
44 | ДНЗ №14 | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 50 | Травень
45 | ДНЗ №15 | Капітальний ремонт харчоблоку | 75 | Травень-червень
46 | ДНЗ №16 | Капітальний ремонт інжинерних мереж | 75 | Травень
47 | ДНЗ №17 | Капітальний ремонт музичної зали | 75 | Червень
|  | Капітальний ремонт інжинерних мереж | 150 | Червень
48 | ДНЗ №18 | Капітальний ремонт пральні | 75 | Травень
49 | ДНЗ №19 | Капітальний ремонт пральні | 50 | Травень
50 | ДНЗ №20 | Капітальний ремонт водогінної системи | 75 | Червень
|  | Капітальний ремонт приміщень | 250 | Червень
51 | ДНЗ №21 | Капітальний ремонт харчоблоку | 75 | Червень
52 | ДНЗ №22 | Капітальний ремонт водогінної системи | 30 | Червень
|  | Капітальний ремонт музичної зали | 45 | Червень
|  | Капітальний ремонт даху | 100 | Травень-Червень
53 | ДНЗ №23 | Капітальний ремонт покрівлі | 75 | Червень
|  | Капітальний ремонт системи опалення | 150 | Червень-Липень
54 | ДНЗ №24 | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 50 | Травень
55 | ДНЗ №25 | Капітальний ремонт паркану | 100 | Квітень
|  | Капітальний ремонт системи опалення | 57 | Травень
|  | Капітальний ремонт горячого водопостачання | 18 | Травень
56 | ДНЗ №26 | Капітальний ремонт покрівлі | 75 | Червень
|  | Капітальний ремонт сходових клітин | 159.532 | Червень
57 | ДНЗ №27 | Капітальний ремонт туалетних кімнат | 75 | Травень
58 | ДНЗ №28 | Капітальний ремонт харчоблоку | 100 | Червень
|  | Капітальний ремонт приміщень та заміна вікон, дверей | 307 | Червень
59 | ДНЗ №29 | Капітальний ремонт пральні | 75 | Травень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 50 | Травень-Червень
59 | ДНЗ №30 | Капітальний ремонт системи опалення | 30 | Травень
|  | Капітальний ремонт даху | 45 | Травень
60 | ДНЗ №31 | Капітальний ремонт музичної зали | 75 | Червень
61 | ДНЗ №32 | Капітальний ремонт санвузлів | 75 | Червень
62 | ДНЗ №33 | Капітальний ремонт інжинерних мереж | 75 | Травень
63 | ДНЗ №35 | Капітальний ремонт асфальтового покриття | 75 | Травень
64 | ДНЗ №36 | Капітальний ремонт каналізаційної системи | 75 | Червень
65 | ДНЗ №38 | Капітальний ремонт господарчого блоку | 75 | Червень
66 | ДНЗ №39 | Капітальний ремонт харчоблоку | 177 | Червень-Липень
67 | ДНЗ №40 | Капітальний ремонт туалетних кімнат | 100 | Травень-Червень
|  | Капітальний ремонт пральні | 75 | Червень
68 | МНВК | Капітальний ремонт будівлі | 75 | Червень
|  | Капітальний ремонт покрівлі | 75 | Червень
69 | ПДЮ | Капітальний ремонт санвузлів | 150 | Липень
70 | ЦНТТМ | Капітальний ремонт будівлі | 150 | Червень
71 | ЦЕНТУМ | Капітальний ремонт будівлі | 150 | Червень
| Всього: |  | 19922.432
Проведення поточних ремонтів
1 | Всі навчальні заклади | Поточний ремонт системи опалення | 251.142 | Червень-Серпень 2017
2 | ПТУ № 11 | Поточний ремонт спортивної зали | 6 | Червень-Серпень 2017
3 | НВК № 9 | Поточний ремонт приміщень | 27 | Березень
4 | НВК № 16 (ЗОШ № 11) | Поточний ремонт кабінету трудового навчання | 48.4 | Березень
5 | НВК № 16 (ЗОШ № 11) | Поточний ремонт кабінету музичного мистецтва | 70 | Березень
6 | ЗОШ № 23 | Поточний ремонт приміщень | 80 | Червень-Серпень 2017
| ПДЮ | Поточний ремонт приміщень | 35 | Червень-Серпень 2017
| Всього: |  | 517.542
| Разом: |  | 22769.807