## заходи по підг.
Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду 2018-2019 р.р. на 11.05.2018р.
| Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  |  | план | факт | % викон.
| Кількість будинків всього: |  | 308
| із них з централізованим опаленням: |  | 200
1 | Ремонт теплопунктів | шт. | 40 | 4 | 10
2 | Здача ТП по актах | шт.
| - Теплопостачальній організації |  | 228
- інспекції Держенергонагляд
3 | Ремонт та промивка бойлерів | од. | 8 | 2 | 25
4 | Здача по актах | шт. | 21
5 | Ремонт покрівлі | м2 | 3200 | 620 | 19.3
|  | од.ж/б | 18 | 3
6 | Заміна трубопроводів: | м/п | 1200
| - систем ХВП | м/п | 680 | 60 | 8.8
|  | од.ж/б | 16 | 3
| - систем ГВП | м/п | 400 | 8 | 2
|  | од.ж/б | 6 | 1
| - систем опалення | м/п | 120 | 20 | 16.6
|  | од.ж/б | 12 | 2
7 | Промивка опалювальних систем | шт. | 11
8 | Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 200
9 | Ремонт теплоізоляції | м/п | 2100
10 | Повірка приладів обліку тепла | шт. | 0
11 | Ремонт стиків панелей | м/п | 160
12 | Ремонт оголовків ДВК | шт. | 2 | 4 | 18
13 | Ремонт вхідних дверей | шт. | 8 | 2 | 25
14 | Скління вікон, сходових клітин | м2 | 60 | 6 | 10
15 | Фарбування газопроводів | м/п | 0
16 | Закриття продухів | шт. | 180
17 | Придбання інвентарю | шт. | 260
18 | Заготівля піску | м3 | 60
Разом: