## заходи по підг.
ЗАХОДИ
по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 р.р.
по ПП "-РУБІН-"
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | фактично виконано | % виконання
Кількість будинків всього: | шт. | 15
із них з централізованим опаленням: | шт. | 14
Ремонт теплопунктів | шт. | 17
Здача ТП по актах
- теплопостачальній організації | шт. | 17
- інспекції Держенергонагляд | шт. | 17
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 2
Здача по актах | шт. | 3
Ремонт покрівлі | м2 | 600
| од.ж/б | 4
Заміна трубопроводів:
- систем ХВП | м/п | 35
| од.ж/б | 6
- систем ГВП | м/п | 28
| од.ж/б | 4
- систем опалення | м/п | 15
| од.ж/б | 3
Промивка опалювальних систем | буд. | 5
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 14
Ремонт теплоізоляції | м/п | 56
Повірка приладів обліку тепла | шт. | -
Ремонт стиків панелей | м/п | -
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 4
Ремонт вхідних дверей | шт. | 2
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 15
Фарбування газопроводів | м/п | -
Закриття продухів | шт. | 6
Придбання інвентарю | шт. | 4
Заготівля піску | м3 | 4
Разом:
Директор ПП "-Рубін-" |  | М.К.Калениченко
Золовкіна Л.П.
77-50-98