## заходи по підг.
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | фактично виконано | % виконання
Кількість будинків всього: | 12
із них з централізованим опаленням: | 11
Ремонт теплопунктів | шт. | 16
Здача ТП по актах | шт. | 16
- Теплопостачальній організації |  | 16
- інспекції Держенергонагляд |  | 16
Ремонт та промивка бойлерів |  |  | 0
Здача по актах | шт.
Ремонт покрівлі | м2 | 460 | 90 | 20
| од.ж/б | 9 | 2 | 20
Заміна трубопроводів: | м/п | 120 | 106 | 88
- систем ХВП | м/п | 40 | 36 | 90
| од.ж/б | 2 | 1 | 50
- систем ГВП | м/п | 60 | 70 | 117
| од.ж/б | 1 | 1
- систем опалення | м/п | 20
| од.ж/б | 3
Промивка опалювальних систем | шт.
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 11
Ремонт теплоізоляції | м/п | 32
Повірка приладів обліку тепла | шт.
Ремонт стиків панелей | м/п | 120
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 4
Ремонт вхідних дверей | шт. | 5 | 1 | 20
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 14
Фарбування газопроводів | м/п
Закриття продухів | шт. | 6
Придбання інвентарю | шт. | 10 | 2 | 20
Заготівля піску | м3 | 12
Разом:
Директор ТОВ "СПОЖ" |  | С.А.Шевченко