## Лист1
Управління освіти та науки Сумської міської ради
Додаток
№ з/п | Назва заходу | Назва навчального закладу | Кошти для виконання заходів(тис. грн.) | Термін проведення
Міський бюджет:
1 | Перевірити технічний стан теплових пунктів, елеваторних вузлів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики, які знаходяться в приміщенні навчально-виховних закладів,здійснити промивку, гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення та водопідігрівачів. Заміна запірно-регулюючої арматури. | Всі заклади освіти міста | 662.054 | Червень-серпень 2018 р.
2 | Здійснити перевірку засобів обліку електричної, теплової енергії, холодної та гарячої води, газу | Всі заклади освіти міста | 512.784 | Червень-серпень 2018 р.
3 | Отримати акти готовності теплових пунктів навчально-виховних закладів до початку опалювального сезону | Всі заклади освіти міста | Фінансування не потребує | Серпень 2018 р.
4 | Привести системи внутрішнього електропостачання до відповідного режиму роботи згідно правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів | Всі заклади освіти міста | 319.368 | Червень-серпень 2018 р.
5 | Повірка та перезарядка первинних засобів гасіння пожеж (вогнегасників) | Всі заклади освіти міста | 450.613 | Червень-серпень 2018 р.
6 | Просочення горищ вогнезахисним розчином | ЗОШ №№5,8,13,15,18,19,20,21 ССШ № 25 | 734.156 | Червень-серпень 2018 р.
ДНЗ №1,24,27
| Всього: |  | 2678.975
Проведення капітальних ремонтів:
1 | ССШ №1 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення) | 2100 | Червень
|  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення покрівлі) | 3500 | Серпень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 520 | Липень
2 | ССШ №2 | Капітальний ремонт приміщень | 200 | Червень
3 | ССШ №3 | Капітальний ремонт будівлі | 140 | Серпень
4 | ЗОШ №4 | Капітальний ремонт приміщень столярної майстерні | 100 | Серпень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 150 | Липень
5 | ЗОШ №5 | Капітальний ремонт будівлі | 200 | Липень
|  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення покрівлі) | 1021 | Серпень
6 | ЗОШ №6 | Капітальний ремонт кабінету фізики | 200 | Серпень
7 | ССШ №7 | Капітальний ремонт покрівлі | 100 | Липень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 220 | Липень
8 | ЗОШ №8 | Капітальний ремонт приміщень харчоблоку | 200 | Червень
3 | ССШ №9 | Капітальний ремонт водопроводу | 200 | Червень
10 | ССШ №10 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення) | 1000 | Червень
|  | Капітальний ремонт приміщень | 200 | Липень
11 | НВК № 16 (ЗОШ № 11) | Капітальний ремонт І-го поверху | 200 | Липень
13 | ЗОШ №13 | Капітальний ремонт санвузлів та роздягальні | 200 | Липень
|  | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) | 643 | Серпень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 620 | Липень
14 | ЗОШ №15 | Капітальний ремонт будівлі | 100 | Липень
15 | ССШ №17 | Капітальний ремонт покрівлі | 150 | Серпень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 220 | Липень
16 | ЗОШ №18 | Капітальний ремонт покрівлі | 100 | Липень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 150 | Липень
17 | ЗОШ №19 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) | 92 | Серпень
|  | Капітальний ремонт приміщень | 200 | Червень
|  | Капітальний ремонт системи опалення(погодозалежне регулювання) | 80 | Липень
18 | ЗОШ №20 | Капітальний ремонт їдальні (варочний цех) | 100 | Серпень
19 | ЗОШ №21 | Капітальний ремонт 1-го поверху | 130 | Серпень
|  | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) | 537 | Серпень
20 | ЗОШ №22 | Капітальний ремонт фойє | 200 | Серпень
21 | ЗОШ №24 | Капітальний ремонт кабінету | 150 | Серпень
23 | ЗОШ №26 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) | 400 | Липень-серпень
|  | Капітальний ремонт туалетів | 200 | Серпень
24 | ЗОШ №27 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) | 300 | Липень
| В-Піщанська ЗОШ | Капітальний ремонт приміщень | 100 | Серпень
28 | Гімназія №1 | Капітальний ремонт підлоги | 100 | Серпень
29 | НВК-ДДЗ №9 | Капітальний ремонт східцевих маршів | 100 | Серпень
30 | НВК-ДДЗ №11 | Капітальний ремонт приміщень | 150 | Серпень
31 | НВК-ДДЗ №34 | Капітальний ремонт системи опалення | 200 | Серпень
32 | НВК-ДДЗ №41 | Капітальний ремонт вітражів | 200 | Серпень
33 | НВК №42 | Капітальний ремонт приміщень | 200 | Серпень
34 | ДНЗ №1 | Капітальний ремонт будівлі | 100 | Липень-серпень
35 | ДНЗ №2 | Капітальний ремонт туалету та умивальної | 100 | Липень
36 | ДНЗ №3 | Капітальний ремонт покрівлі | 100 | Серпень
37 | ДНЗ №5 | Капітальний ремонт спортивної зали | 100 | Червень
38 | ДНЗ №6 | Капітальний ремонт музичної зали | 100 | Червень
39 | ДНЗ №7 | Капітальний ремонт харчоблоку | 100 | Червень
41 | ДНЗ №10 | Капітальний ремонт харчоблоку | 100 | Червень
42 | ДНЗ №12 | Капітальний ремонт сходових клітин | 100 | Липень
43 | ДНЗ №13 | Капітальний ремонт приміщення кімнати для прасування | 75 | Липень
44 | ДНЗ №14 | Капітальний ремонт приміщень | 100 | Серпень
45 | ДНЗ №15 | Капітальний ремонт музичної зали | 100 | Червень
46 | ДНЗ №16 | Капітальний ремонт приміщень | 100 | Серпень
47 | ДНЗ №17 | Капітальний ремонт туалетних кімнат | 100 | Серпень
48 | ДНЗ №18 | Капітальний ремонт каналізаційної системи | 100 | Липень
49 | ДНЗ №19 | Капітальний ремонт покрівлі | 100 | Липень
50 | ДНЗ №20 | Капітальний ремонт покрівлі | 100 | Червень
|  | Капітальний ремонт приміщень | 250 | Червень
52 | ДНЗ №22 | Капітальний ремонт приміщень | 100 | Серпень
53 | ДНЗ №23 | Капітальний ремонт будівлі | 63.12 | Липень
54 | ДНЗ №25 | Капітальний ремонт харчоблоку | 350 | Травень
|  | Капітальний ремонт будівлі | 42 | Червень
|  | Капітальний ремонт системи опалення | 40 | Червень
55 | ДНЗ №25 | Капітальний ремонт паркану | 100 | Квітень
|  | Капітальний ремонт системи опалення | 57 | Травень
|  | Капітальний ремонт горячого водопостачання | 18 | Травень
56 | ДНЗ №26 | Капітальний ремонт покрівлі | 75 | Червень
|  | Капітальний ремонт сходових клітин | 159.532 | Червень
| ДНЗ №26 | Капітальний ремонт будівлі | 100 | Липень
57 | ДНЗ №27 | Капітальний ремонт туалетних приміщень | 100 | Липень
59 | ДНЗ №29 | Капітальний ремонт будівлі | 100 | Серпень
59 | ДНЗ №30 | Капітальний ремонт системи опалення | 20 | Червень
|  | Капітальний ремонт підлоги | 40 | Червень
61 | ДНЗ №32 | Капітальний ремонт каналізаційної системи | 86 | Серпень
62 | ДНЗ №33 | Капітальний ремонт пральні | 100 | Червень
63 | ДНЗ №35 | Капітальний ремонт приміщень | 100 | Серпень
64 | ДНЗ №36 | Капітальний ремонт водопровідної системи | 100 | Серпень
65 | ДНЗ №38 | Капітальний ремонт приміщень | 100 | Серпень
66 | ДНЗ №39 | Капітальний ремонт пральні | 100 | Серпень
67 | ДНЗ №40 | Капітальний ремонт каналізаційної системи | 40 | Серпень
68 | МНВК | Капітальний ремонт будівлі | 100 | Червень
69 | ПДЮ | Капітальний ремонт будівлі | 100 | Липень
70 | ЦНТТМ | Капітальний ремонт будівлі | 100 | Червень
71 | ЦЕНТУМ | Капітальний ремонт будівлі | 100 | Червень
Всього:
Проведення поточних ремонтів
1 | Всі заклади освіти міста | Поточний ремонт приміщень | 470.467 | Червень-серпень 2018 р.
| Всього: |  | 19899.587
| Разом: |  | 22578.562