## заходи по підг.
ЗАХОДИ
по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р.
по ПП "-РУБІН-"
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | фактично виконано | % виконання
Кількість будинків всього: | шт. | 12
із них з централізованим опаленням: | шт. | 11
Ремонт теплопунктів | шт. | 14
Здача ТП по актах
- теплопостачальній організації | шт. | 14
- інспекції Держенергонагляд | шт. | 11
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 1
Здача по актах | шт. | 1
Ремонт покрівлі | м2 | 650
| од.ж/б | 3
Заміна трубопроводів:
- систем ХВП | м/п | 25
| од.ж/б | 3
- систем ГВП | м/п | 32
| од.ж/б | 2
- систем опалення | м/п | 32
| од.ж/б | 4
Промивка опалювальних систем | буд. | 1
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 11
Ремонт теплоізоляції | м/п | 92
Повірка приладів обліку тепла | шт. | -
Ремонт стиків панелей | м/п | -
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 1
Ремонт вхідних дверей | шт. | -
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 6
Фарбування газопроводів | м/п | -
Закриття продухів | шт. | 8
Придбання інвентарю | шт. | 4
Заготівля піску | м3 | 3
Разом:
Директор ПП "-Рубін-" |  | М.К.Калениченко
Золовкіна Л.П.
77-50-98