## заходи по підг.
Заходи по підготовці до опалювального сезону 2021-2022 років КП "Сумижилкомсервіс" СМР
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | факт | % викон
Кількість будинків всього: | буд. | 133
із них з централізованим опаленням: | буд. | 75
ТОВ "Сумитеплоенерго" | буд. | 14
Дирекція КППВ | буд. | 61
Ремонт теплопунктів | шт. | 89
Здача по актах | шт. | 75
Теплопостачальій організації
Підготовка паспортів готовносі | буд. | 75
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 2
Ремонт покрівлі | м2 | 2000
| од.ж/б | 20
Заміна трубопроводів: | м/п | 650
- систем ХВП | м/п | 200
| од.ж/б | 10
- систем ГВП | м/п | 350
| од.ж/б | 10
- систем опалення | м/п | 100
| од.ж/б | 20
Промивка опалювальних систем | шт. | 0
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 75
Ремонт теплоізоляції | м/п | 300
Ремонт стиків панелей | м/п | 200
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 10
Ремонт вхідних дверей | шт. | 10
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 15
Фарбування газопроводів | м/п | 0
Закриття продухів | шт. | 50
Придбання інвентарю | шт. | 60
Заготівля піску | м3 | 21
Разом: