## заходи по підг.Коменерго
Заходи по підготовці до опалювального сезону 2024-2025 років по житловим будинкам ПРБП "Рембуд"
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | фактично виконано | % виконання
Кількість будинків всього: | буд. | 67
із них з централізованим опаленням: |  | 58
ТОВ "Сумитеплоенерго" | буд | 57
ТОВ "КППВ" | буд | 1
Ремонт теплопунктів | шт. | 70
Здача по актах: | шт. | 58
ТОВ "Сумитеплоенерго" |  | 57
ТОВ "КППВ" |  | 1
Підготовка паспортів готовності | буд | 58
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 1
Здача по актах | шт. | 1
Ремонт покрівлі | м2 | 1500
| од.ж/б | 34
Заміна трубопроводів: | м/п
- систем ХВП | м/п | 75
| од.ж/б | 1
- систем ГВП | м/п | 110
| од.ж/б | 1
- систем опалення | м/п | 10
| од.ж/б | 2
Промивка опалювальних систем | буд. | 1
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 1
Ремонт теплоізоляції | м/п | 1276
Ремонт стиків панелей | м/п | 200
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 0
Ремонт вхідних дверей (заміна) | шт. | 20
Скління вікон/ заміна вікон | м2/шт | 30/60
Фарбування газопроводів | м/п | 0
Закриття продухів | шт. | 10
Придбання інвентарю | шт. | 50
Заготівля піску | м3 | 10
Разом:
Директор ПРБП "Рембуд" Олександр КОСТЮК