## Заходи
Заходи
по підготовці підпорядкованих лікувальних закладів до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років
№ п/п | Найменування заходу | Од. виміру | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  |  | Термін виконання
[6 empty] | НСЗУ | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
КНП "Центральна міська клінічна лікарня" СМР | [11 empty] | Сума профінансованих хоштів
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Провести поточний ремонт теплових пунктів | шт | 4 | КНП "ЦМКЛ" СМР | власними силами |  |  |  |  | 0 | серпень
1.2 | Провести роботи по ремонту та повірці технічних манометрів та градусників | шт. | 46 | КНП "ЦМКЛ" СМР | [5 empty] | 0 | серпень
1.3 | Провести протиаварійні тренування власним теплоенергетичним персоналом | осіб | 4 | КНП "ЦМКЛ" СМР | власними силами |  |  |  |  | 0 | вересень
1.4 | Провести гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення | корпус | 6 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 32013.38 |  |  |  | 32013.38 | липень
1.5 | Забезпечити складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сесону | шт | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР | [5 empty] | 0 | серпень
Разом | [5 empty] | 32013.38 | 0 | 0 | 0 | 32013.38
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1. | Перезарядка вогнегасників | од. | 240 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | серпень
2.2. | Перевірка пожежного гідранту | од. | 2 одиниці | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | серпень
2.3. | Технічне обслуговування і перевірка на працездатність пожежних кранів | од. | 34 одиниці | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | серпень
2.4. | Навчання відповідального за експлуатацію теплових установок і мереж та його дублера | особи | 3 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | травень
2.5. | Заготівля картоплі та овочів | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| - картопля | кг | 12000 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 108
| - морква | кг | 2000 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
| - буряк | кг | 2000 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
| - цибуля | кг | 1200 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 42
| - капуста | кг | 2000 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
| - огірки консервовані 3 л | банка | 200 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
| - буряк | кг | 2000 | КНП "ЦМКЛ" СМР | не визначений | 64460 |  |  |  | 64460 | жовтень
| - цибуля | кг | 1200 | КНП "ЦМКЛ" СМР | не визначений | 44880 |  |  |  | 44880 | вересень
| - капуста | кг | 2500 | КНП "ЦМКЛ" СМР | не визначений | 41000 |  |  |  | 41000 | листопад
| - огірки консервовані 3 л | банка | 200 | КНП "ЦМКЛ" СМР | не визначений | 31340 |  |  |  | 31340 | листопад
Разом |  |  |  |  | 0 | 181998.5 | 0 | 0 | 0 | 181998.5 | 0
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1
3.2
3.3
Разом | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1 | Капітальний ремонт системи опалення | п.м | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 61544.96 |  |  |  | 61544.96 | серпень
4.2 | Капітальний ремонт ліфта лікувального корпусу №2 | од. | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 1800000 |  |  |  | 1800000 | жовтень
4.3 | Капітальний ремонт приміщення неврологічного відділення | од. | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  |  | 1800000 |  |  | 630000 | липень
Разом | [5 empty] | 1861544.96 | 1800000 | 0 | 0 | 2491544.96
Розділ V. Поточні ремонти
5.1
Разом |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по закладу |  |  |  |  | 0 | 2075556.84 | 1800000 | 0 | 0 | 2705556.84 | 0
КНП "Клінічна лікарня №4" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Забезпечити тепловий пункт оперативною схемою тепломереж системи теплоспоживання. | шт. | 3 | КНП "КЛ №4" СМР | власними силами |  |  |  |  | 0 | 2024-05-01
1.2 | Відновити ізоляцію, виконати фарбування та розпізнавальне забарвлення для трубопроводів і обладнання у відповідний колір згідно з вимогами Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж | м.п. | 50 | КНП "КЛ №4" СМР | власними силами |  |  |  |  | 0 | 2024-06-01
1.3 | Виконати повірку приладів обліку теплової енергії та повірку контрольно-вимірювальних приладів (манометри) і встановити їх на вузлах керування. | шт. | 14 | КНП "КЛ №4" СМР | згідно договору | 4.5 |  |  |  | 4.5 | червень - липень 2024
1.4 | Виконати відповідне маркування та написи на запірній арматурі та обладнанні в ТП. | шт. | 3 | КНП "КЛ №4" СМР | власними силами |  |  |  |  | 0 | 2024-07-01
1.5 | Виконати промивки та гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем опалення | шт. | 3 | КНП "КЛ №4" СМР | ФОП Гладун О.Ф. | 43.9 |  |  |  | 43.9 | червень - липень 2024
Разом | [5 empty] | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 48.4
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1 | Послуги з обслуговування системи моніторингу теплоспоживання будівель | [6 empty] | 4 |  | 4 | Грудень
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
Розділ IV. Капітальні ремонти
| Виготовлення ПКД на об'єкт "Капітальний ремонт покрівлі будівлі амбулаторії з підвалом (терапії) КНП «Клінічна лікарня №4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38" | шт | 1 | КНП "КЛ №4" СМР | ФОП Степченко В.Г. | 29.2 |  |  |  | 29.2 | Травень
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі амбулаторії з підвалом (терапії) КНП «Клінічна лікарня №4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38 | кв.м | 727.7 | КНП "КЛ №4" СМР |  | 1447.3 |  |  |  | 1447.3 | червень серпень 2024
Разом | [5 empty] | 1476.5 | 0 | 0 | 0 | 1476.5
Розділ V. Поточні ремонти
5.1 | Послуги по поточному ремонту системи опалення |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | до серпня 2024 року
5.2 | Встановлення грязовик у ПВ №2 (вул. Ков-пака, 7) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  |  | 0 | 0 | 0 |  | до серпня 2024 року
5.3 | Заміна вентилів Ду 50 - 2шт. у ПВ №2 (вул. Ков-пака, 7) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  |  | 0 | 0 | 0 |  | до серпня 2024 року
5.4 | Заміна конусних вентилів на кульові вентилі на технічному поверсі в кількості 14 шт. у ПВ №2 (вул. Ковпака, 7) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  |  | 0 | 0 | 0 |  | до серпня 2024 року
5.5 | Заміна згонів 3/4'' в кількості 14 шт. у ПВ №2 (вул. Ковпака, 7) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  |  | 0 | 0 | 0 |  | до серпня 2024 року
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по закладу | [9 empty] | 52.4 | 0
КНП "Клінічна лікарня №5" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1. | Огляд та поточний ремонт теплопунктів |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР | Власними силами | [5 empty] | вересень | вересень
1.2 | Повірка та заміна манометрів по теплопунктам |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 10 |  |  |  | 10 | червень | червень
1.3 | Відновлення зруйнованого теплопункта |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  |  | 5229.3 |  | 5229.3 | серпень | серпень
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5239.3 | 0
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1. | Проведення ремонту, гідравлічне випробовування внутрішньо-будівельних мереж опалювання будівель та споруд |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 59 |  |  |  | 59 | травень
2.2. | Метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 619.6 |  |  |  | 619.6 | протягом року (згідно графіку)
2.3. | Вимірювання опору ізоляції,визначення питомого опору грунту. Електровимірювання обладнання, інструменту |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 12 |  |  |  | 12 | грудень
2.4. | Підготувати овочесховище для збереження овочів |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР | Власними силами |  |  |  |  | 0 | вересень
2.5. | Підготувати транспорт лікарні до роботи в зимових умовах |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 3.5 |  |  |  | 3.5 | вересень
2.6. | Закупівля будівельних матеріалів |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 250 |  |  |  | 250 | протягом року
2.7. | Провести герметизацію вікон та дверей |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР | Власними силами |  |  |  |  | 0 | серпень
2.8. | Перезарядка вогнегасників та послуги по обслуговуванню первинних засобів пожежогасіння |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 57.2 |  |  |  | 57.2 | згідно графіку повірки
2.9. | Заготівля овочів та картоплі | кг | 21160 | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 394 |  |  |  | 394 | вересень
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395.3
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.3. | Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | жовтень
Разом | [9 empty] | 8
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1 | «Капітальний ремонт з улаштування бетонних блоків по КНП "Клінічна лікарні №5" СМР, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2» |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 803.0317 |  |  |  | 803.0317 | квітень
4.2 | Капітальний ремонт мережі гарячого водопостачання, мережі водопостачання до найпростішого укриття хірургічного корпусу №1 КНП "Клінічна лікарня №5" СМР, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2 |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 1433.781 |  |  |  | 1433.781 | червень
4.3 | «Капітальний ремонт мережі гарячого водопостачання, мережі водопостачання в будівлі пральня дезкамера (найпростіше укриттяР1) КНП "Клінічна лікарні №5" СМР, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2» |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  |  | 1813.9 |  | 1813.9 | серпень
4.4 | «Капітальний ремонт будівлі склад-гараж (Г-1) КНП "Клінічна лікарні №5" СМР, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2» |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  |  | 1974.1 |  | 1974.1 | серпень
4.5 | «Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП "Клінічна лікарні №5" СМР, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2» |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  |  | 833.9 |  | 833.9 | серпень
4.6 | «Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу №1 КНП "Клінічна лікарні №5" СМР, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2» |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  |  | 1503.8 |  | 1503.8 | серпень
Разом | [6 empty] | 0 | 6125.7 | 0 | 8362.5127
Розділ V. Поточні ремонти
5.1
Разом | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УСЬОГО: | [6 empty] | 0 | 6125.7 | 0 | 14997.1127 | 0
КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Технічне обслуговування теплових пунктів | послуга | 6 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Шкіря С.А. | 45 |  |  |  | 45 | січень - березень, жовтень-грудень 2024р.
1.2 | Промивка системи опалення | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Дегтярьов В.Є. | 50 |  |  |  | 50 | травень 2024р.
Разом |  |  |  |  | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Обслуговування ліфтів | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Керуючая компанія "Коменерго - Суми" | 47.9 |  |  |  | 47.9 | січень-грудень 2024р.
2.2 | Охорона приміщень | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Альфа-Ю" | 11.04 |  |  |  | 11.04 | січень-грудень 2024р.
2.3 | Тех.обслуговування пожежної сигналізації | послуга | 12 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Альфа-Ю" | 44.3 |  |  |  | 44.3 | січень-грудень 2024р.
2.4 | Спостереження за пожежною сигналізацією | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Альфа-Ю" | 23.8 |  |  |  | 23.8 | січень-грудень 2024р.
2.5 | Ремонт автомобіля | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ДП ТОВ "Девелопмент Макс ЛЛС" "Автоінвестстрой-Суми" | 1.8 |  |  |  | 1.8 | січень 2024р
2.6 | Ремонт автомобіля | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ДП ТОВ "Девелопмент Макс ЛЛС" "Автоінвестстрой-Суми" | 0.9 |  |  |  | 0.9 | лютий 2024 р.
2.7 | Навчання та перевірка знань правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Навчально-виробничий центр "ПЛАНЕТА ЗНАНЬ" | 0.65 |  |  |  | 0.65 | квітень-червень 2024 р.
2.8 | Ремонт ліфта | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Керуючая компанія "Коменерго - Суми" | 14.9 |  |  |  | 14.9 | травень-червень 2024 р.
2.9 | Насосне обладнання для каналізації в укритті | шт. | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ПВКП "Авангард-Н" |  |  | 68.1 |  | 68.1 | травень-червень 2024 р.
2.10 | Послуги з встановлення насосного обладнання для каналізації в укритті | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ПВКП "Авангард-Н" |  |  | 20.6 |  | 20.6 | травень-червень 2024 р.
2.11 | Послуги з монтажу системи кондиціювання | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Єрмаков О.В. | 12 |  |  |  | 12 | травень-липень 2024 р.
2.12 | Монтаж системи охоронної сигналізації | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | Управління поліції охорони в Сумській облаті | 57.6 |  |  |  | 57.6 | травень-червень 2024 р.
2.13 | Навчання з правил технічної експлуатації теплових установок і мереж (підготовка об'єктів до опалювального сезону) | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | КОП СОР"Навчально-виробничий центр" | 0.89 |  |  |  | 0.89 | травень 2024р.
Разом | [5 empty] | 214.89 | 0 | 88.7 | 0 | 303.59 | 0
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1 | Обслуговування сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі "Охорона здоров'я" | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | Сумський державний університет |  |  | 8 |  | 8 | січень-грудень 2024р.
Разом |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1 | Капітальний ремонт будівлі (стаціонар,2-х поверхова будівля) вул.Троїцька,28 | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Гречаниченко М.Є. ТОВ "Центр Експертизи" ТОВ "Сумиславбуд" |  |  | 5000 |  | 5000 | січень - грудень 2024 р.
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
Розділ V. Поточні ремонти
5.1 | Поточний ремонт сантехнічних мереж | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "БРУКСТРІТ" | 29.7 |  |  |  | 29.7 | лютий 2024р.
5.2 | Піключення комплекту акумуляторнихи батарей | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Малицький І.П. |  |  | 94.3 |  | 94.3 | травень-червень 2024р.
Разом | [9 empty] | 124
Разом по лікарні | [5 empty] | 309.89 | 0 | 5088.7 | 0 | 5530.59 | 0
КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Перевірити технічний стан теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно вимірювальних пристроїв та автоматики. | шт. | 3 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | Власними силами | 5 |  |  |  | 5 | 2024-05-31
1.2. | Виконати повірку манометрів в тепопунктах. | шт. | 6 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | Власними силами | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 2024-09-01
1.3. | Виконати промивання (продування) трубопроводу системи опалення | м.пог. | 690 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | Власними силами | 15 |  |  |  | 15 | 2024-08-13
1.4. | Виконати гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення та теплових пунктів | м.пог. | 690 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | Власними силами | 15 |  |  |  | 15 | 2024-08-13
1.5. | Навчання відповідальних осіб за обслуговування теплових установок | шт. | 2 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | Власними силами | 1 |  |  |  | 1 | 2024-09-01
1.6. | Придбання рубаних дров паливних трердої породи для АЗПСМ с. Стецькіака | м.кв. | 36 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | підрядник не визначений |  |  | 145.4 |  | 145.4 | 2024-10-01
Разом | [5 empty] | 39.6 | 0 | 145.4 | 0 | 185
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | ТО генератора | шт | 1 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "Патріот техніка" | 26.4 |  |  |  | 26.4 | 01.08.2024р.
2.2 | Чищення каналізаційних колекторів |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | КП "Міськводоканал"СМР | 21.137 |  |  |  | 21.137
2.3 | ТО насосів, клапанів |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "НВП МедТехСервіс" | 1.787 |  |  |  | 1.787 | 01.05.2024р.
2.4 | Ремонт і технічне обслуговування вимірювальних, випробувльних і контрольних приладів | шт | 14 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "Альба-техсервіс" | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 01.05.2024р.
2.5 | Перезарядка вогнегасників | шт | 131 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "Спецавтоматика ЛТД" | 15.1 |  |  |  | 15.1 | до 01.09.2024р.
2.6 | Навчання з ОП під час експлуатації обладнання, Навчання для працівниківю зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, навчання для осіб які залучаються підприємством установи, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань ЦЗ, пожежної та технічної безпеки, навчання з безпечної експлуатації електроустановок, | особи | 19 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "Навчально-виробничий центр "ПЛАНЕТА ЗНАНЬ", Навчально-методичний центр цивільного-захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області | 16.478 |  |  |  | 16.478 | 01.05.2024р.
2.7 | Заготівля картоплі та овочів | кг |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | підрядник не визначений | 270 |  |  |  | 270 | до 01.09.2024р.
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.002 | 0
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1 | Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівль обєктів галузі "Охорони здоровя" |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | Сумський державний університет |  |  | 95 |  | 95
3.2 | Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівль обєктів галузі "Охорони здоровя" |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР |  |  |  | 40 |  | 40
3.3 | Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівль обєктів галузі "Охорони здоровя" |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР |  |  |  | 4 |  | 4 | червень-грудень
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1 | Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації, системи мовленнєвого оповіщення, управління евакуацією людей в разі пожежі в приміщенні та влаштування блисковкозахисту будівель медичного закладу КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок,2 |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ПП ПВКП" Пегас" | 6740.094 |  |  |  | 6740.094
4.2 | "Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул.М.Вовчок, 2" |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ДП "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба української державної будівельної експертизи", ТОВ "Сумитехпроектекспертиза" | 20.966 |  |  |  | 20.966
4.3 | "Капітальний ремонт покрівлі корпусу №4 КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР за адресою:м.Суми, вул. М,Вовчок, 2" |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "СУМПРОЄКТ" | 46.922 |  |  |  | 46.922
Разом | [5 empty] | 6807.982 |  |  |  | 6807.982
Розділ V. Поточні ремонти
5.1 | Ремонт і технічне обслуговування електричного і механічного устаткування будівель першого поверху Комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня Святого пантелеймона" Сумської міської ради з адресою: м.Суми, вул. Марко Вовчок, 2 |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ФОП Лопата О.В. | 65.881 |  |  |  | 65.881 | лютий
5.2 | Встановлення припливно-витяжної вентиляції операційної КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" Сумської міської ради за адресою вул.М.Вовчок,2 |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "Перспектива-С" | 784.284 |  |  |  | 784.284 | квітень
5.3 | Монтаж та облаштування швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту КНП «КЛ Святого Пантелеймона» СМР за адресою: м.Суми,вул.Марко Вовчок,2 |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "Сумистрімбуд", ТОВ "АВЕНБЕК" | 1501.09 |  |  |  | 1501.09 | травень
5.4 | Поточний ремонт покрівлі головного корпуса КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2 |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ФОРТЕЦЯ"" | 50.376 |  |  |  | 50.376
5.5 | Поточний ремонт покрівлі інфекційного корпуса КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2 |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ФОРТЕЦЯ"" | 192.96 |  |  |  | 192.96
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594.591 | #REF!
Разом по лікарні | [5 empty] | 6847.582 | 0 | 284.4 | 0 | 10079.575
КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1. | Гідравлічні випробовування та гідропневматичне промивання системи опалення та водопідігрівального устаткування | м.п. | 4200 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | липень
1.2. | Електровипробування електромереж та електрообладнання | од. | 7 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | липень
1.3. | Техобслуговування автономного джерела живлення | од. | 1 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | липень-серпень
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1. | Метрологічна повірка манометрів опалювальної системи | од. | 23 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | ДП "Сумистандартметрологія" |  |  | 3 |  | 3 | червень
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1 | Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі охорони здоров'я: КНП "Клінічний перинатальний центр Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 20 | од | 1 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 8 |  |  | 8 | листопад
3.2 | Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул.Троїцька, 20 | м. куб. | 12222.92 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 5000 |  |  | 5000
3.3 | Капітальний ремонт будівля (термомодернізація покрівлі) акушерського корпусу Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул.Троїцька, 20 | м. куб. | 1291.84 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 9350 |  |  | 9350 | грудень
Разом | [5 empty] | 0 | 8 | 0 |  | 9358 | листопад
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.2. | [9 empty] | 0
Разом | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ V. Поточні ремонти
5.1 | Заміна радіаторів опалення | од. | 20 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету |  |  | 80 |  | 80
Разом | [7 empty] | 80 | 0 | 80
Разом по лікарні | [5 empty] | 0 | 8 | 155 | 0 | 9513
КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Гідравлічні випробування та промивка системи теплопостачання | п.м. | 400 | КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка" СМР | ТОВ " Сумитеплоенерго" | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | липень 2024
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1 | Впровадження та обслуговування системи моніторингу теплоспоживання | послуги | 2 | КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка" СМР | Сумський державний університет | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 153.6 | березень - грудень 2024
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6
Розділ IV. Капітальні ремонти
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ V. Поточні ремонти
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по лікарні | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 163.6 | 20
КНП "Центр первинно медико-санітарної допомоги №1" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Проведення промивки та гідравлічного випробування системи опалення (вул. Іллінська 48/50, пр-т.Перемоги,111) | корпус | 2 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 49.5 |  |  |  | 49.5 | липень
1.2 | ТО вузла комерційного обліку теплової енергії | шт. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 2 |  |  |  | 2 | липень
Разом | [5 empty] | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Метрологічна повірка обладнання | шт. | 310 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ДП "СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" | 93 |  |  |  | 93 | січень-грудень
2.2 | Послуги з техобслуговування електромереж за адресами: вул.Іллінська,48/50, вул.Г.Кондратьєва,143, вул.О.Аніщенка,10, пр.Перемоги,111 | корпус | 4 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 10 |  |  |  | 10 | червень
2.3 | Проведення навчання посадових осіб і спеціалістів з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, з питань пожежної безпеки, з питань цивільного захисту, с правил охорони праці, навчання та перевірка знань на різні групи допуску з електробезпеки. | чол | 11 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ТОВ НВЦ "Планета знань", НМЦ ЦЗ та БЖД Сум.обл., СумДУ, інші | 11.7 |  |  |  | 11.7 | квітень-листопад
2.4 | Проведення перезарядки вогнегасників | шт | 20 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ПП "ВОГНЕЗАХИСТ" | 14.6 |  |  |  | 14.6 | липень-серпень
2.5 | Проведення обстеження та складання акту про результати огляду будівель та споруд | шт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | власними силами | 0 |  |  |  | 0 | травень-жовтень
2.6 | Послуги з проведення ТО вентиляційної системи | корпус | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 1.5 |  |  |  | 1.5 | червень-серпень
2.7 | Обстеження та техобслуговування пожежних кранів | кран-комплект | 8 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ПП "Вогнезахист" | 4.5 |  |  |  | 4.5 | лютий
2.8 | Послуги, пов'язані з вивезенням рослинних відходів | прилегла територія | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ТОВ "СЕРВІСРЕСУРС" | 9.3 |  |  |  | 9.3 | квітень
| Послуги по технічному обслуговуванню налагоджених та працездатних систем пожежної сигналізації та оповіщенню про пожежу, змонтованих на об'єктах: за адресою вул.Г.Кондратьєва,143 та пр.Перемоги,111 | об'єкт | 2 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ПП ППП "Воекс" | 33.6 |  |  |  | 33.6 | січень-грудень
2.9 | ТО ліфтів та обладнання ОДС | об'єкт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ПВРП "Рембуд" | 22.7 |  |  |  | 22.7 | січень-грудень
Разом | [5 empty] | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 200.9 | 0
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти
1 | Роботи по коригуванню ПКД по об'єкту : «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання, як найпростішого укриття в будівлі КНП "ЦПМСД №1"Сумської міської ради за адресою: вул. Іллінській, 48/50 в м. Суми. (коригування)» | об'єкт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ФОП Гречаниченко М.М. | 78 |  |  |  | 78 | березень
2 | Експертиза проектної документації по об'єкту : «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання, як найпростішого укриття в будівлі КНП "ЦПМСД №1"Сумської міської ради за адресою: вул. Іллінській, 48/50 в м. Суми. (коригування)» | об'єкт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 7.1 |  |  |  | 7.1 | травень
3 | Авторський нагляд по об'єкту : «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання, як найпростішого укриття в будівлі КНП "ЦПМСД №1"Сумської міської ради за адресою: вул. Іллінській, 48/50 в м. Суми. (коригування)» | об'єкт | 2 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 57 |  |  |  | 57 | травень
4 | Технічний нагляд по об'єкту : «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання, як найпростішого укриття в будівлі КНП "ЦПМСД №1"Сумської міської ради за адресою: вул. Іллінській, 48/50 в м. Суми. (коригування)» | об'єкт | 2 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 47.2 |  |  |  | 47.2 | травень
5 | «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання, як найпростішого укриття в будівлі КНП "ЦПМСД №1"Сумської міської ради за адресою: вул. Іллінській, 48/50 в м. Суми. (коригування)» | об'єкт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ФОП Тимчук Н.В. | 2054.4 |  | 1457.3 |  | 3511.7 | травень-червень
Разом | [5 empty] | 2243.7 | 0 | 1457.3 | 0 | 3701 | #REF!
Розділ V. Поточні ремонти
2023-01-05 | Водопровідні та санітарно-технічні послуги в будівлі КНП "ЦПМСД №1" СМР | об'єкт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ФОП Дегтярьов В.Є. | 12.6 |  |  |  | 12.6 | березень
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
Разом по лікарні | [5 empty] | 2496.1 | 0 | 1457.3 | 0 | 3966
КНП "Центр первинно медико-санітарної допомоги №2" СМР
Розділ 1. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Проведення поточного ремонту теплопункту | од. | 1 | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | липень
1.2 | Проведення повірки манометрів | од. | 4 | КНП "ЦПМСД №2" СМР | ДП Стандартметрологія | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | липень
1.3 | Проведення промивки, гідравлічне випробовування внутрішньо-будівельних мереж опалювання будівель та споруд (вул. Привокзальна, 3-а) | систем | 1 | КНП "ЦПМСД №2" СМР | ФОП Дегтярьов | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | серпень
1.4 | Вимірювання опору ізоляції, електровимірювальні роботи |  |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР | ПП Голохвост Є. | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | червень
1.5 | Узгодження з ТОВ «Сумитеплоенерго» графіків приймання місцевих систем та об’єктів теплоспоживання до опалювального періоду |  |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | травень
1.6 | Виконання ремонту освітлення індивідуальних теплових пунктів та очищення проходів до обладнання і трубопроводів |  |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | серпень
1.7 | Виконання ремонту запірно-регулюючої арматури та вентилів трубопроводів стояків, лежаків опалення і гарячого водопостачання, в тому числі вентилів кранів для аварійного спускання води з теплопроводів, автоматичних та ручних пристроїв для випуску повітря верхніх точок теплопроводів |  |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | серпень
1.8 | Встановлення гільз для термометрів, прочищення і заповнення технічною олією існуючих гільз, встановлення термометрів згідно вимог Правил |  |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | серпень
1.9 | Встановлення на трубопроводах систем опалення і гарячого водопостачання манометрів згідно вимог Правил з нанесенням на шкалі рисок максимально допустимого тиску теплоносія |  |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | серпень
1.10 | Забезпечення наявності схем трубопроводів та відповідних інструкцій з експлуатації теплового господарства |  |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | серпень
1.11 | Забезпечення наявності на засувках і вентилях теплових пунктів бірок з нумерацією відповідно до схеми |  |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | серпень
1.12 | Виконання фарбування обладнання і трубопроводів згідно вимог Правил |  |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | серпень
1.13 | Позначити стрілками напрямок руху теплоносія на трубопроводах та напрямки обертання запірно-регулюючої арматури під час відкривання/закривання |  |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | серпень
1.14 | Отримання акту готовності теплового господарства до опалювального періоду |  |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | серпень
| Разом | [5 empty] | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 | 0
Розділ 11. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Підготовка транспорту підприємства до роботи в зимових умовах | шт. | 4 | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами | [5 empty] | червень-серпень
2.2 | Прведення технічіного огляду протипожежних пристроїв та обладнання | шт |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами | [5 empty] | червень-серпень
| Разом: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ 111. Заходи з енергозбереження
3.1 | Заміна освітлювальних приладів на світлодіодні | шт. | 50 |  |  | 5 |  |  |  |  | протягом року
3.2 | Придбання блоку безперебійного живлення для амбулаторії №3 по вул. Сірка, 3 | шт. | 1 |  |  | 90 |  |  |  |  | травень
| Разом: |  |  |  | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3.8
Розділ 1У. Капітальні ремонти
4.1 | Встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення в будівлі по вул. Привокзальна, 3-а |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | червень-серпень
4.2 | Капітальний ремонт покрівлі в буділві по вул. Привокзальна, 3-а |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | червень-серпень
4.3 | Капремонт ситстеми водопостачання, водовідведення та гарячого водопостачання в будівлі по вул. Привокзальна, 3-а |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | червень-серпень
| Разом |  |  |  |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Розділ У. Поточні ремонти
5.1 | Відновлення споживання гарячої води в приміщеннях амбулаторії №5 (вул. Паркова, 1) |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | червень-серпень
| Разом: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Разом по закладу | [5 empty] | 895 | 24.2 | 0 | 0 | 919.2 | 3.8
| Разом по: |  |  | Розділу 1 |  | 32247.88 | 24.2 | 217.4 | 0 | 37728.78 | 0
|  |  |  | Розділу 2 |  | 182414.29 | 0 | 101.7 | 0 | 184264.292
|  |  |  | Розділу 3 |  | 95 | 8 | 143 | 0 | 9765.6
|  |  |  | Розділу 4 |  | 1872873.142 | 1800000 | 12583 | 0 | 2517692.9547
|  |  |  | Розділу 5 |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 2811.191
|  |  |  | Разом по розділам: |  | 2087630.312 | 1800032.2 | 13125.1 | 0 | 2752262.8177