## 13.05
Заходи по підготовці до опалювального сезону 2025-2026 років по житловим будинкам ТОВ "КК "Коменерго-Суми"
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | фактично виконано | % виконання
Кількість будинків всього: | буд. | 207
із них з централізованим опаленням:
ТОВ "Сумитеплоенерго" | буд | 78
ТОВ "КППВ" | буд | 78
Ремонт теплопунктів | шт. | 115
Здача по актах:
ТОВ "Сумитеплоенерго" | шт. | 78
ТОВ "КППВ" | шт. | 78
Підготовка паспортів готовності | буд | 156
Ремонт та промивка бойлерів | шт.
Здача по актах | шт.
Ремонт покрівлі | м2 | 580 |  | 0%
| од.ж/б | 7 |  | 0%
Заміна трубопроводів:
- систем ХВП | м/п | 110 |  | 0%
| од.ж/б | 9
- систем ГВП | м/п | 95 |  | 0%
| од.ж/б | 7
- систем опалення | м/п | 25 |  | 0%
| од.ж/б | 6
Промивка опалювальних систем | буд.
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 156 |  | 0%
Ремонт теплоізоляції | м/п | 300 |  | 0%
Ремонт стиків панелей | м/п | 50
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 4 |  | 0%
Ремонт вхідних дверей | шт. | 5 |  | 0%
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 8 |  | 0%
Фарбування газопроводів | м/п
Закриття продухів | шт.
Придбання інвентарю | шт. | 30 |  | 0%
Заготівля піску | м3 | 30 |  | 0%
Разом: