## заходи по підг.
Заходи по підготовці до опалювального сезону 2025-2026 років на 13.05.2025р.
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | фактично виконано | % виконання
Кількість будинків всього: | буд. | 246
із них з централізованим опаленням: | буд
ТОВ "Сумитеплоенерго" | буд | 181
ТОВ КППВ | буд | 0
Ремонт теплопунктів | шт. | 35
Здача по актах | шт.
- Теплопостачальній організації |  | 181
Підготовка паспортів готовності | буд | 181
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 8
Здача по актах | шт. | 181
Ремонт покрівлі | м2 | 800
од.ж/б
Заміна трубопроводів: | м/п | 910
- систем ХВП | м/п | 450
од.ж/б
- систем ГВП | м/п | 400
од.ж/б
- систем опалення | м/п | 60
од.ж/б
Промивка опалювальних систем | буд. | 0
Випробування тиском опалювальних систем |  | 181
Ремонт теплоізоляції | м/п | 600
Ремонт стиків панелей | м/п | 0
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 4
Ремонт вхідних дверей | шт. | 2
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 40
Фарбування газопроводів | м/п | 0
Закриття продухів | шт. | 20
Придбання інвентарю | шт. | 120
Заготівля піску | м3 | 50
Разом: